## TW III 2022 Agustus
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
|  | Kabupaten | : Tapanuli Utara
|  | Propinsi | : Sumatera Utara
|  | Keadaan Bulan | : Agustus Tahun 2022
|  | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp.) | Sumber Dana | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Output Kegiatan (m’, buah, batang, ekor, unit dll) | Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi s/d April 2022 (Rp) | Nilai Kontrak/SPK/Kwitansi Mei 2022 (Rp) | Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi Juli 2022 (Rp) | Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi Agustus 2022 (Rp) | Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi September 2022 (Rp) | Nama Perusahaan/Pelaksana | Realisasi Kumulatif | [5 empty] | Sisa Dana Juli (Rp) | Sisa Dana Agustus (Rp) | Sisa Dana September (Rp) | Masalah yang dihadapi | Pemecahan Masalah
[16 empty] | Fisik Juli (%) | Fisik Agustus(%) | Fisik September (%) | Keuangan Juli (%) | Keuangan Agustus (%) | Keuangan September (%)
|  |  |  | Desa/ Kelurahan | Kecamatan
|  | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 432167486661 |  |  |  | 82474276794 | 99376077762 | 183948940922 | 225611083873 | 189393381047 |  | 43 | 53 | 43 | 42.5643 | 52.2045 | 42.5643 | 248218545739 | 206556402788 | -189393381047
|  | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan IX | Tarutung | 167035998 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 12850200 | 12850200 | 12850200 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 8 | 8 | 8 | 7.6931 | 7.6931 | 7.6931 | 154185798 | 154185798 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan IX | Tarutung | 5110900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 5094900 | 5094900 | 5094900 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 100 | 100 | 100 | 99.6869 | 99.6869 | 99.6869 | 16000 | 16000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan IX | Tarutung | 326700081633 | DAU | Swakelola |  | 65162585544 | 82064386512 | 137805689936 | 171587683762 | 137805689936 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 43 | 53 | 43 | 42.1811 | 52.5215 | 42.1811 | 188894391697 | 155112397871 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Hutatoruan IX | Tarutung | 165607600 | DAU | Swakelola |  | 51376200 | 51376200 | 102752400 | 123867800 | 102752400 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 63 | 75 | 63 | 62.0457 | 74.796 | 62.0457 | 62855200 | 41739800 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan IX | Tarutung | 5529000 | DAU | Swakelola |  | 5513000 | 5513000 | 5513000 | 5513000 | 5513000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 100 | 100 | 100 | 99.7106 | 99.7106 | 99.7106 | 16000 | 16000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 1.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Hutatoruan IX | Tarutung | 124452118 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 60010200 | 60010200 | 60010200 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 49 | 49 | 49 | 48.2195 | 48.2195 | 48.2195 | 64441918 | 64441918 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan IX | Tarutung | 34821500 | DAU | Swakelola |  | 8135000 | 8135000 | 16820000 | 18500000 | 16820000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 49 | 54 | 49 | 48.3035 | 53.1281 | 48.3035 | 18001500 | 16321500 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan IX | Tarutung | 698385599 | DAU | Swakelola |  | 33269600 | 33269600 | 269169124 | 336424124 | 269169124 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 39 | 49 | 39 | 38.5416 | 48.1717 | 38.5416 | 429216475 | 361961475 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan IX | Tarutung | 26923500 | DAU | Swakelola |  | 6369500 | 6369500 | 13084000 | 15467500 | 13084000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 49 | 58 | 49 | 48.597 | 57.4498 | 48.597 | 13839500 | 11456000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan IX | Tarutung | 52967300 | DAU | Swakelola |  | 9213000 | 9213000 | 23638700 | 30669800 | 23638700 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 45 | 58 | 45 | 44.6289 | 57.9033 | 44.6289 | 29328600 | 22297500 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan IX | Tarutung | 19957500 | DAU | Swakelola |  | 4986000 | 4986000 | 9972000 | 9972000 | 9972000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 50 | 50 | 50 | 49.9662 | 49.9662 | 49.9662 | 9985500 | 9985500 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Hutatoruan IX | Tarutung | 133914000 | DAU | Swakelola |  | 33462000 | 33462000 | 66924000 | 66924000 | 66924000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 50 | 50 | 50 | 49.9754 | 49.9754 | 49.9754 | 66990000 | 66990000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan IX | Tarutung | 339342047 | DAU | Swakelola |  | 71968000 | 71968000 | 203000731 | 203000731 | 203000731 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 60 | 60 | 60 | 59.8219 | 59.8219 | 59.8219 | 136341316 | 136341316 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan IX | Tarutung | 4500000 | DAU | Swakelola |  | 1120000 | 1120000 | 2240000 | 2610000 | 2240000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 50 | 58 | 50 | 49.7778 | 58 | 49.7778 | 2260000 | 1890000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan IX | Tarutung | 77610300 | DAU | Swakelola |  | 15624500 | 15624500 | 34365000 | 43359500 | 34365000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 45 | 56 | 45 | 44.2789 | 55.8682 | 44.2789 | 43245300 | 34250800 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan IX | Tarutung | 341845252 | DAU | Swakelola |  | 302250 | 302250 | 204913500 | 248875500 | 204913500 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 60 | 73 | 60 | 59.9434 | 72.8036 | 59.9434 | 136931752 | 92969752 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan IX | Tarutung | 414000000 | DAU | Swakelola | Jasa Tenaga Honor 4 Bulan | 130500000 | 130500000 | 196500000 | 229500000 | 196500000 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 48 | 56 | 48 | 47.4638 | 55.4348 | 47.4638 | 217500000 | 184500000 | #VALUE!
|  | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan IX | Tarutung | 443557400 | DAU | Swakelola |  | 6814500 | 6814500 | 108754451 | 112954451 | 108754451 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara | 25 | 26 | 25 | 24.5187 | 25.4656 | 24.5187 | 334802949 | 330602949 | #VALUE!
|  | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
|  | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
|  | 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 150000000 |  |  |  | 0 | 0 | 2054000 | 2054000 | 2054000 |  | 2 | 2 | 2 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3693 | 147946000 | 147946000 | -2054000
|  | 1.01.02.2.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 233212000 |  |  |  | 0 | 0 | 3860000 | 59385000 | 3860000 |  | 2 | 26 | 2 | 1.6551 | 25.464 | 1.6551 | 229352000 | 173827000 | -3860000
|  | 1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 445104000 |  |  |  | 0 | 0 | 7320000 | 114145000 | 7320000 |  | 2 | 26 | 2 | 1.6446 | 25.6446 | 1.6446 | 437784000 | 330959000 | -7320000
|  | 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 399999659 |  |  |  | 0 | 0 | 5407600 | 5407600 | 5407600 |  | 2 | 2 | 2 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3519 | 394592059 | 394592059 | -5407600
|  | 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 8488748318 |  |  |  | 0 | 0 | 56550700 | 1920075700 | 56550700 |  | 1 | 23 | 1 | 0.66618 | 22.6191 | 0.66618 | 8432197618 | 6568672618 | -56550700
|  | 1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 139801000 |  |  |  | 0 | 0 | 3860000 | 37135000 | 3860000 |  | 3 | 27 | 3 | 2.7611 | 26.5628 | 2.7611 | 135941000 | 102666000 | -3860000
|  | 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 22198900 |  |  |  | 0 | 0 | 3300000 | 8500000 | 3300000 |  | 15 | 39 | 15 | 14.8656 | 38.2902 | 14.8656 | 18898900 | 13698900 | -3300000
|  | 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 4556773000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4201769500 | 4201769500 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 92.2093 | 0 | 4556773000 | 355003500 | -4201769500
|  | 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 173242400 |  |  |  | 72542400 | 72542400 | 72542400 | 72542400 | 72542400 |  | 42 | 42 | 42 | 41.8734 | 41.8734 | 41.8734 | 100700000 | 100700000 | -72542400
|  | 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 6718163798 |  |  |  | 1713600000 | 1713600000 | 2963837900 | 3016167900 | 2963837900 |  | 45 | 45 | 45 | 44.1168 | 44.8957 | 44.1168 | 3754325898 | 3701995898 | -2963837900
|  | 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 324758000 |  |  |  | 0 | 0 | 60658900 | 110658900 | 60658900 |  | 19 | 35 | 19 | 18.6782 | 34.0743 | 18.6782 | 264099100 | 214099100 | -60658900
|  | 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 41570893500 |  |  |  | 12443235000 | 12443235000 | 22587481300 | 22618418300 | 22587481300 |  | 55 | 55 | 55 | 54.3348 | 54.4093 | 54.3348 | 18983412200 | 18952475200 | -22587481300
|  | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
|  | 1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 1079248800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260794750 | 260794750 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.1645 | 0 | 1079248800 | 818454050 | -260794750
|  | 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 1874882439 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 354799225 | 354799225 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 18.9238 | 0 | 1874882439 | 1520083214 | -354799225
|  | 1.01.02.2.02.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 583370100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 144937125 | 144937125 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.8448 | 0 | 583370100 | 438432975 | -144937125
|  | 1.01.02.2.02.16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 49536800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15713150 | 15713150 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 31.7202 | 0 | 49536800 | 33823650 | -15713150
|  | 1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 575840000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142272075 | 142272075 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.7069 | 0 | 575840000 | 433567925 | -142272075
|  | 1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 971790000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240656050 | 240656050 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.7642 | 0 | 971790000 | 731133950 | -240656050
|  | 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 296790000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73997750 | 73997750 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.9327 | 0 | 296790000 | 222792250 | -73997750
|  | 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 550157300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550157300 | 550157300 | 0
|  | 1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - SMP | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 26194250000 |  |  |  | 0 | 0 | 15534340680 | 15534340680 | 15534340680 |  | 60 | 60 | 60 | 59.3044 | 59.3044 | 59.3044 | 10659909320 | 10659909320 | -15534340680
|  | 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 257885100 |  |  |  | 87645300 | 87645300 | 87645300 | 126425800 | 87645300 |  | 34 | 50 | 34 | 33.9862 | 49.0241 | 33.9862 | 170239800 | 131459300 | -87645300
|  | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
|  | 1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 30390000 |  |  |  | 2160000 | 2160000 | 13735000 | 23055000 | 13735000 |  | 46 | 76 | 46 | 45.1958 | 75.8638 | 45.1958 | 16655000 | 7335000 | -13735000
|  | 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 1900800000 |  |  |  | 430200000 | 430200000 | 855000000 | 855000000 | 855000000 |  | 45 | 45 | 45 | 44.9811 | 44.9811 | 44.9811 | 1045800000 | 1045800000 | -855000000
|  | 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 4367310000 |  |  |  | 2183655000 | 2183655000 | 2301855000 | 2301855000 | 2301855000 |  | 53 | 53 | 53 | 52.7065 | 52.7065 | 52.7065 | 2065455000 | 2065455000 | -2301855000
|  | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|  | 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 236700000 |  |  |  | 0 | 0 | 148200000 | 148200000 | 148200000 |  | 63 | 63 | 63 | 62.6109 | 62.6109 | 62.6109 | 88500000 | 88500000 | -148200000
|  | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
|  | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.22.02.2.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 119999900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9500500 | 9500500 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.9171 | 0 | 119999900 | 110499400 | -9500500
|  | 2.22.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Tapanuli Utara | Tapanuli Utara | 100000000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | -100000000
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 136775532157 |  |  |  | 9671160327 | 22249626603 | 37481596566 | 62325816994 | 37481596566 |  | 28 | 46 | 28 | 42.5643 | 45.568 | 27.4037 | 99293935591 | 74449715163 | -37481596566
|  | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan IV | Tarutung | 25950000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 18100000 | 18100000 | 18100000 | 18100000 |  | 70 | 70 | 70 | 42.5643 | 69.7495 | 69.7495 | 7850000 | 7850000 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan IV | Tarutung | 7500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 6057000 | 6057000 | 6057000 | 6057000 |  | 81 | 81 | 81 | 42.5643 | 80.76 | 80.76 | 1443000 | 1443000 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan IV | Tarutung | 46750000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 46750000 | 46750000 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan IV | Tarutung | 60848443000 | DAU | Swakelola |  | 9495688478 | 18550881908 | 32857291428 | 38060812788 | 32857291428 |  | 54 | 63 | 54 | 42.5643 | 62.5502 | 53.9986 | 27991151572 | 22787630212 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan IV | Tarutung | 382537600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 24607500 | 49215000 | 127393800 | 49215000 |  | 13 | 34 | 13 | 42.5643 | 33.3023 | 12.8654 | 333322600 | 255143800 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan IV | Tarutung | 5999800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 5999800 | 5999800 | 5999800 | 5999800 |  | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hutatoruan IV | Tarutung | 120018800 |  | Swakelola |  | 0 | 33820497 | 33820497 | 33820497 | 33820497 |  | 29 | 29 | 29 | 42.5643 | 28.1793 | 28.1793 | 86198303 | 86198303 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Hutatoruan IV | Tarutung | 45000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 44529145 | 44529145 | 44529145 |  | 99 | 99 | 99 | 42.5643 | 98.9537 | 98.9537 | 470855 | 470855 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan IV | Tarutung | 28000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 21288300 | 21288300 |  | 0 | 77 | 0 | 42.5643 | 76.0296 | 0 | 28000000 | 6711700 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan IV | Tarutung | 70980100 |  | Swakelola |  | 0 | 11848700 | 11848700 | 21843500 | 21843500 |  | 17 | 31 | 17 | 42.5643 | 30.7741 | 16.693 | 59131400 | 49136600 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan IV | Tarutung | 28993900 |  | Swakelola |  | 0 | 7101575 | 7101575 | 7101575 | 7101575 |  | 25 | 25 | 25 | 42.5643 | 24.4933 | 24.4933 | 21892325 | 21892325 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan IV | Tarutung | 51006100 |  | Swakelola |  | 0 | 8620925 | 8620925 | 18624925 | 18624925 |  | 17 | 37 | 17 | 42.5643 | 36.5151 | 16.9018 | 42385175 | 32381175 | #VALUE!
| 1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 20 | 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan IV | Tarutung | 4990000 |  | Swakelola |  | 0 | 4940000 | 4940000 | 4940000 | 4940000 |  | 99 | 99 | 99 | 42.5643 | 98.998 | 98.998 | 50000 | 50000 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Hutatoruan IV | Tarutung | 52495000 |  | Swakelola |  | 0 | 13115500 | 13115500 | 13115500 | 13115500 |  | 25 | 25 | 25 | 42.5643 | 24.9843 | 24.9843 | 39379500 | 39379500 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan IV | Tarutung | 74975000 |  | Swakelola |  | 0 | 32111484 | 32111484 | 32111484 | 32111484 |  | 43 | 43 | 43 | 42.5643 | 42.8296 | 42.8296 | 42863516 | 42863516 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 1.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Hutatoruan IV | Tarutung | 80000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan IV | Tarutung | 210877400 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 35284000 | 35284000 |  | 0 | 17 | 0 | 42.5643 | 16.732 | 0 | 210877400 | 175593400 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan IV | Tarutung | 509636798 |  | Swakelola |  | 0 | 87374799 | 87374799 | 192780984 | 192780984 |  | 18 | 38 | 18 | 42.5643 | 37.8271 | 17.1445 | 422261999 | 316855814 | #VALUE!
1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 24 |  | 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan IV | Tarutung | 8017776859 |  | Swakelola |  | 0 | 63027544 | 124235044 | 5084018488 | 124235044 |  | 2 | 64 | 2 | 42.5643 | 63.4093 | 1.5495 | 7893541815 | 2933758371 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Hutatoruan IV | Tarutung | 598348400 |  | Swakelola |  | 175471849 | 177219849 | 177219849 | 330201849 | 330201849 |  | 30 | 56 | 30 | 42.5643 | 55.1855 | 29.6182 | 421128551 | 268146551 | #VALUE!
|  | 1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan IV | Tarutung | 41999400 |  | Swakelola |  | 0 | 26555400 | 26555400 | 41999400 | 41999400 |  | 64 | 100 | 64 | 42.5643 | 100 | 63.228 | 15444000 | 0 | #VALUE!
1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 24 |  | 1.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Hutatoruan IV | Tarutung | 29959200 |  | Swakelola |  | 0 | 14979597 | 14979597 | 29959200 | 29959200 |  | 50 | 100 | 50 | 42.5643 | 100 | 50 | 14979603 | 0 | #VALUE!
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 719248000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 719248000 | 719248000 | 0
|  | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 7060866000 |  |  |  | 0 | 2886900 | 2886900 | 123595200 | 123595200 |  | 1 | 2 | 1 | 42.5643 | 1.7504 | 0.040886 | 7057979100 | 6937270800 | -123595200
|  | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Hutatoruan IV | Tarutung | 1950997000 |  |  |  | 0 | 24721200 | 24721200 | 519394300 | 519394300 |  | 2 | 27 | 2 | 42.5643 | 26.622 | 1.2671 | 1926275800 | 1431602700 | -519394300
|  | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Hutatoruan IV | Tarutung | 2152574000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46400000 | 46400000 |  | 0 | 3 | 0 | 42.5643 | 2.1556 | 0 | 2152574000 | 2106174000 | -46400000
|  | 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Hutatoruan IV | Tarutung | 151788000 |  |  |  | 0 | 45888000 | 45888000 | 81428000 | 81428000 |  | 31 | 54 | 31 | 42.5643 | 53.6459 | 30.2316 | 105900000 | 70360000 | -81428000
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Hutatoruan IV | Tarutung | 349424200 |  |  |  | 0 | 0 | 42381100 | 42381100 | 42381100 |  | 13 | 13 | 13 | 42.5643 | 12.1288 | 12.1288 | 307043100 | 307043100 | -42381100
|  | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Hutatoruan IV | Tarutung | 485783000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 485783000 | 485783000 | 0
|  | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Hutatoruan IV | Tarutung | 34000000 |  |  |  | 0 | 0 | 24257930 | 24257930 | 24257930 |  | 72 | 72 | 72 | 42.5643 | 71.3469 | 71.3469 | 9742070 | 9742070 | -24257930
|  | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Hutatoruan IV | Tarutung | 110000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 0
|  | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Hutatoruan IV | Tarutung | 56779800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 56779800 | 56779800 | 0
|  | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Hutatoruan IV | Tarutung | 89000000 |  |  |  | 0 | 20936300 | 54116900 | 54116900 | 54116900 |  | 61 | 61 | 61 | 42.5643 | 60.8055 | 60.8055 | 34883100 | 34883100 | -54116900
|  | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Hutatoruan IV | Tarutung | 116000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 116000000 | 116000000 | 0
|  | 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Hutatoruan IV | Tarutung | 59000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 59000000 | 59000000 | 0
|  | 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Hutatoruan IV | Tarutung | 58000000 |  |  |  | 0 | 13561900 | 13561900 | 13561900 | 13561900 |  | 24 | 24 | 24 | 42.5643 | 23.3826 | 23.3826 | 44438100 | 44438100 | -13561900
|  | 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Hutatoruan IV | Tarutung | 230000000 |  |  |  | 0 | 58986125 | 58986125 | 58986125 | 58986125 |  | 26 | 26 | 26 | 42.5643 | 25.6461 | 25.6461 | 171013875 | 171013875 | -58986125
|  | 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Hutatoruan IV | Tarutung | 72000000 |  |  |  | 0 | 31538700 | 31538700 | 31538700 | 31538700 |  | 44 | 44 | 44 | 42.5643 | 43.8038 | 43.8038 | 40461300 | 40461300 | -31538700
|  | 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Hutatoruan IV | Tarutung | 61000000 |  |  |  | 0 | 25744700 | 25744700 | 25744700 | 25744700 |  | 43 | 43 | 43 | 42.5643 | 42.2044 | 42.2044 | 35255300 | 35255300 | -25744700
|  | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Hutatoruan IV | Tarutung | 637351250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 637351250 | 637351250 | 0
|  | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Hutatoruan IV | Tarutung | 903549900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142551092 | 142551092 |  | 0 | 16 | 0 | 42.5643 | 15.7768 | 0 | 903549900 | 760998808 | -142551092
|  | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Hutatoruan IV | Tarutung | 132796000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 132796000 | 132796000 | 0
|  | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Hutatoruan IV | Tarutung | 826393350 |  |  |  | 0 | 0 | 202543234 | 262230509 | 202543234 |  | 25 | 32 | 25 | 42.5643 | 31.7319 | 24.5093 | 623850116 | 564162841 | -202543234
|  | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 293216100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67789500 | 67789500 |  | 0 | 24 | 0 | 42.5643 | 23.1193 | 0 | 293216100 | 225426600 | -67789500
|  | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 90000000 |  |  |  | 0 | 26438200 | 26438200 | 26438200 | 26438200 |  | 30 | 30 | 30 | 42.5643 | 29.3758 | 29.3758 | 63561800 | 63561800 | -26438200
|  | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Hutatoruan IV | Tarutung | 60000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49580000 | 49580000 |  | 0 | 83 | 0 | 42.5643 | 82.6333 | 0 | 60000000 | 10420000 | -49580000
|  | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Hutatoruan IV | Tarutung | 381000000 |  |  |  | 0 | 49155900 | 49155900 | 49155900 | 49155900 |  | 13 | 13 | 13 | 42.5643 | 12.9018 | 12.9018 | 331844100 | 331844100 | -49155900
|  | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Hutatoruan IV | Tarutung | 30678467000 |  |  |  | 0 | 2694365000 | 2694365000 | 15327804233 | 15327804233 |  | 9 | 50 | 9 | 42.5643 | 49.9627 | 8.7826 | 27984102000 | 15350662767 | -15327804233
|  | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Hutatoruan IV | Tarutung | 96897500 |  |  |  | 0 | 5653950 | 25653100 | 25653100 | 25653100 |  | 27 | 27 | 27 | 42.5643 | 26.4745 | 26.4745 | 71244400 | 71244400 | -25653100
|  | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Hutatoruan IV | Tarutung | 526900000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 526900000 | 526900000 | 0
|  | 1.02 .02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
|  | 1.02 .02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 74785300 |  |  |  |  | 34759600 | 34759600 | 34759600 | 34759600 |  | 47 | 47 | 47 | 42.5643 | 46.4792 | 46.4792 | 40025700 | 40025700 | -34759600
|  | 1.02 .02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 63475400 |  |  |  |  | 7133400 | 7133400 | 7133400 | 7133400 |  | 12 | 12 | 12 | 42.5643 | 11.2381 | 11.2381 | 56342000 | 56342000 | -7133400
|  | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 90000000 |  |  |  | 0 | 22511350 | 22511350 | 22511350 | 22511350 |  | 26 | 26 | 26 | 42.5643 | 25.0126 | 25.0126 | 67488650 | 67488650 | -22511350
|  | 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Hutatoruan IV | Tarutung | 190000000 |  |  |  | 0 | 38867500 | 38867500 | 38867500 | 38867500 |  | 21 | 21 | 21 | 42.5643 | 20.4566 | 20.4566 | 151132500 | 151132500 | -38867500
|  | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
|  | 1.02 .03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
|  | 1.02 .03.2.01.01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 30000000 |  |  |  |  | 2330000 | 2330000 | 2330000 | 2330000 |  | 8 | 8 | 8 | 42.5643 | 7.7667 | 7.7667 | 27670000 | 27670000 | -2330000
|  | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Hutatoruan IV | Tarutung | 40000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0
|  | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Hutatoruan IV | Tarutung | 40010000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 40010000 | 40010000 | 0
|  | 1.02 .03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02 .03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan IV | Tarutung | 50000000 |  |  |  |  | 2330000 | 2330000 | 2330000 | 2330000 |  | 5 | 5 | 5 | 42.5643 | 4.66 | 4.66 | 47670000 | 47670000 | -2330000
|  | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
|  | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)
|  | 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Hutatoruan IV | Tarutung | 63935600 |  |  |  | 0 | 17207600 | 17207600 | 17207600 | 17207600 |  | 27 | 27 | 27 | 42.5643 | 26.914 | 26.914 | 46728000 | 46728000 | -17207600
|  | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
|  | 1.02.04.2.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Hutatoruan IV | Tarutung | 50000000 |  |  |  | 0 | 0 | 39923000 | 39923000 | 39923000 |  | 80 | 80 | 80 | 42.5643 | 79.846 | 79.846 | 10077000 | 10077000 | -39923000
|  | 1.02.04.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Hutatoruan IV | Tarutung | 60000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0
|  | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
|  | 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Hutatoruan IV | Tarutung | 148849800 |  |  |  | 0 | 6302900 | 6302900 | 6302900 | 6302900 |  | 5 | 5 | 5 | 42.5643 | 4.2344 | 4.2344 | 142546900 | 142546900 | -6302900
|  | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
|  | 1.02.04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Hutatoruan IV | Tarutung | 95000000 |  |  |  | 0 | 0 | 21705200 | 21705200 | 21705200 |  | 23 | 23 | 23 | 42.5643 | 22.8476 | 22.8476 | 73294800 | 73294800 | -21705200
|  | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
|  | 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Hutatoruan IV | Tarutung | 285550600 |  |  |  | 0 | 31945300 | 31945300 | 31945300 | 31945300 |  | 12 | 12 | 12 | 42.5643 | 11.1873 | 11.1873 | 253605300 | 253605300 | -31945300
|  | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
|  | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  | 42000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 42000000 | 42000000 | 0
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | PUSKESMAS AEK PUSKESMAS AEK RAJA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 548515000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 548515000 | 548515000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | PUSKESMAS BUTAR
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 559595000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 559595000 | 559595000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS GAROGA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 751384000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 751384000 | 751384000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS HUTABAGINDA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 815664000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 815664000 | 815664000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS JANJI ANGKOLA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 606121000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 606121000 | 606121000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS LUMBAN SINAGA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 651485000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 651485000 | 651485000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS MUARA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 704878000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 704878000 | 704878000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS ONAN HASANG
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 686478000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 686478000 | 686478000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS PANGARIBUAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 675878000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 675878000 | 675878000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | PUSKESMAS PANIARAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 417878000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 417878000 | 417878000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | PUSKESMAS PARMONANGAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 672574000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 672574000 | 672574000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | PUSKESMAS PARSINGKAMAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 704801000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 704801000 | 704801000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | PUSKESMAS SARULLA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 663081000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 663081000 | 663081000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | PUSKESMAS SIATAS BARITA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 640726000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 640726000 | 640726000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | PUSKESMAS SIBORONGBORONG
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 718521000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 718521000 | 718521000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | PUSKESMAS SILANGIT
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 572964000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 572964000 | 572964000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | PUSKESMAS SIMANGUMBAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 598300000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 598300000 | 598300000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | PUSKESMAS SIPAHUTAR
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit |  |  | 738599000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 738599000 | 738599000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | PUSKESMAS SIPULTAK
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 534659000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 534659000 | 534659000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | PUSKESMAS SITADATADA
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 556011000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 556011000 | 556011000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  | 651980000 | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 651980000 | 651980000 | #VALUE!
|  | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RSU DAERAH TARUTUNG |  |  | 93379317265 |  |  |  | 33372672710 | 38254740606 | 50861523122 | 69437633350 | 50861523122 |  | 55 | 75 | 55 | 42.5643 | 74.3608 | 54.4677 | 42517794143 | 23941683915 | -50861523122
|  | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 21250541186 |  | Swakelola |  | 4485778827 | 7827586005 | 10299744018 | 15004885385 | 10299744018 | RSU Daerah Tarutung | 49 | 71 | 49 | 42.5643 | 70.6094 | 48.4681 | 10950797168 | 6245655801 | #VALUE!
|  | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|  | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung |  |  |  |  | 28886893883 | 30427154601 | 40561779104 |  | 40561779104
|  |  | Belanja Honorarium Dewan Pengawas RSUD Tarutung | Hutatoruan X | Tarutung | 54000000 |  | Swakelola | 6 bulan |  |  |  | 26670000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 50 | 0 | 42.5643 | 49.3889 | 0 | 54000000 | 27330000
|  |  | Belanja Gaji Tenaga Kontrak / Non PNS | Hutatoruan X | Tarutung | 3053520000 |  | Swakelola | 7 bulan |  |  |  | 1850690000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 61 | 0 | 42.5643 | 60.6084 | 0 | 3053520000 | 1202830000
|  |  | Belanja Insentif Tenaga Kontrak /Non PNS | Hutatoruan X | Tarutung | 5369913600 |  | Swakelola | 7 bulan |  |  |  | 2888004164 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 54 | 0 | 42.5643 | 53.7812 | 0 | 5369913600 | 2481909436
|  |  | Belanja Jasa Pelayanan dan Manajemen Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 19948565600 |  | Swakelola | 7 bulan |  |  |  | 18951741019 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 96 | 0 | 42.5643 | 95.003 | 0 | 19948565600 | 996824581
|  |  | Belanja Pengganti Extrafooding Petugas Jaga Malam | Hutatoruan X | Tarutung | 784715000 |  | Swakelola | 6 bulan |  |  |  | 439545000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 57 | 0 | 42.5643 | 56.0133 | 0 | 784715000 | 345170000
|  |  | Belanja Obat-obatan | Hutatoruan X | Tarutung | 11647159480 |  | E-Katalog | 483 jenis |  |  |  | 9276131138 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 80 | 0 | 42.5643 | 79.6429 | 0 | 11647159480 | 2371028342
|  |  | Belanja Bahan Baku Medis Habis Pakai | Hutatoruan X | Tarutung | 13875944119 |  | E-Katalog | 150 jenis |  |  |  | 11400619929 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 83 | 0 | 42.5643 | 82.161 | 0 | 13875944119 | 2475324190
|  |  | Belanja Sewa CT Scan | Hutatoruan X | Tarutung | 957000000 |  | Swakelola | 8 bulan |  |  |  | 663750000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 70 | 0 | 42.5643 | 69.3574 | 0 | 957000000 | 293250000
|  |  | Belanja Jasa Pengangkutan Limbah B3 Medis | Hutatoruan X | Tarutung | 1043344000 |  | Swakelola | 10 kali pengangkutan |  |  |  | 633082000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 61 | 0 | 42.5643 | 60.6782 | 0 | 1043344000 | 410262000
|  |  | Belanja Jasa Pemantauan dan Pelaporan Kualitas Lingkungan RS | Hutatoruan X | Tarutung | 65000000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 65000000 | 65000000
|  |  | Belanja pengisian Tabung gas O2, N2O, APAR, dll | Hutatoruan X | Tarutung | 639150600 |  | Swakelola | 10.940 tabung |  |  |  | 1098333200 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 172 | 0 | 42.5643 | 171.8426 | 0 | 639150600 | -459182600
|  |  | Belanja Bahan Makanan Pasien Rawat Inap | Hutatoruan X | Tarutung | 1685852600 |  | Swakelola | 200 jenis |  |  |  | 1209736215 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 72 | 0 | 42.5643 | 71.7581 | 0 | 1685852600 | 476116385
|  |  | Belanja Telepon, Internet, Air, Listrik, TV Kabel, Retribusi Sampah | Hutatoruan X | Tarutung | 1534092000 |  | Swakelola | 8 bulan |  |  |  | 957777975 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 63 | 0 | 42.5643 | 62.4329 | 0 | 1534092000 | 576314025
|  |  | Belanja Jasa Surat menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 29600000 |  | Swakelola | 365 materai, 81 kali pengiriman |  |  |  | 5265000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 18 | 0 | 42.5643 | 17.7872 | 0 | 29600000 | 24335000
|  |  | Belanja Bahan Kebutuhan Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 | Hutatoruan X | Tarutung | 57410000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 57410000 | 57410000
|  |  | Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penanganan Covid-19 | Hutatoruan X | Tarutung | 361637000 |  | Swakelola | 200 jenis |  |  |  | 463628722 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 129 | 0 | 42.5643 | 128.2028 | 0 | 361637000 | -101991722
|  |  | Belanja Alat Tulis Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 575124400 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 233345100 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 41 | 0 | 42.5643 | 40.573 | 0 | 575124400 | 341779300
|  |  | Belanja Cetak | Hutatoruan X | Tarutung | 1020888880 |  | Pengadaan Langsung | 1 kegiatan |  |  |  | 494176066 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 49 | 0 | 42.5643 | 48.4065 | 0 | 1020888880 | 526712814
|  |  | Belanja Komponen/Instalasi Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 108871400 |  | Pengadaan Langsung | 21 jenis |  |  |  | 34286740 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 32 | 0 | 42.5643 | 31.4929 | 0 | 108871400 | 74584660
|  |  | Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 30907500 |  | Swakelola | 26 surat kabar/koran |  |  |  | 11155000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 37 | 0 | 42.5643 | 36.0916 | 0 | 30907500 | 19752500
|  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan | Hutatoruan X | Tarutung | 194019300 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 45643500 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 24 | 0 | 42.5643 | 23.5252 | 0 | 194019300 | 148375800
|  |  | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 341992000 |  | Swakelola | 25 orang |  |  |  | 79514900 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 24 | 0 | 42.5643 | 23.2505 | 0 | 341992000 | 262477100
|  |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 10101000 |  | Swakelola | 11 orang |  |  |  | 2860000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 29 | 0 | 42.5643 | 28.314 | 0 | 10101000 | 7241000
|  |  | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Hutatoruan X | Tarutung | 624633900 |  | Swakelola | 23 jenis |  |  |  | 346697250 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 56 | 0 | 42.5643 | 55.5041 | 0 | 624633900 | 277936650
|  |  | Belanja Penyediaan Pakaian Seragam Pegawai | Hutatoruan X | Tarutung | 20944000 |  | Pengadaan Langsung | 2 jenis |  |  |  | 7342500 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 36 | 0 | 42.5643 | 35.0578 | 0 | 20944000 | 13601500
|  |  | Belanja Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM | Hutatoruan X | Tarutung | 150000000 |  | Swakelola | 45 orang |  |  |  | 331146096 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 221 | 0 | 42.5643 | 220.7641 | 0 | 150000000 | -181146096
|  |  | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 227000000 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 153257470 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 68 | 0 | 42.5643 | 67.5143 | 0 | 227000000 | 73742530
|  |  | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 170000000 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 59863300 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 36 | 0 | 42.5643 | 35.2137 | 0 | 170000000 | 110136700
|  |  | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 50000000 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 18115089 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 37 | 0 | 42.5643 | 36.2302 | 0 | 50000000 | 31884911
|  |  | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Tata Udara Ruang Isolasi | Hutatoruan X | Tarutung | 250000000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000
|  |  | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 342263000 |  | Pengadaan Langsung | 1 kegiatan |  |  |  | 485186000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 142 | 0 | 42.5643 | 141.7582 | 0 | 342263000 | -142923000
|  |  | Belanja Maintenance SIMRS | Hutatoruan X | Tarutung | 660000000 |  | Pengadaan Langsung |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 660000000 | 660000000
|  |  | Belanja Kalibrasi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 132299200 |  | Swakelola | 3 unit |  |  |  | 23638000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 18 | 0 | 42.5643 | 17.8671 | 0 | 132299200 | 108661200
|  |  | Belanja Audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) | Hutatoruan X | Tarutung | 68000000 |  | Pengadaan Langsung | 1 kegiatan |  |  |  | 68000000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 100 | 0 | 42.5643 | 100 | 0 | 68000000 | 0
|  |  | Belanja Jasa Pendonor Darah | Hutatoruan X | Tarutung | 75000000 |  | Swakelola | 470 orang |  |  |  | 28050000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 38 | 0 | 42.5643 | 37.4 | 0 | 75000000 | 46950000
|  |  | Belanja Bahan Bakar, Pelumas, dan Gas LPG | Hutatoruan X | Tarutung | 529150400 |  | Swakelola | 9.912 liter, 170 tabung LPG |  |  |  | 220155800 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 42 | 0 | 42.5643 | 41.6055 | 0 | 529150400 | 308994600
|  |  | Belanja Transportasi Rujukan Pasien dan Mengantar Jenazah | Hutatoruan X | Tarutung | 583053600 |  | Swakelola | 339 orang |  |  |  | 373062700 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 64 | 0 | 42.5643 | 63.9843 | 0 | 583053600 | 209990900
|  |  | Belanja STNK/BPKP Kendaraan Dinas | Hutatoruan X | Tarutung | 10000000 |  | Swakelola | 5 kendaraan |  |  |  | 8145000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 82 | 0 | 42.5643 | 81.45 | 0 | 10000000 | 1855000
|  |  | Belanja Publikasi dan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 115707500 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 208867250 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 181 | 0 | 42.5643 | 180.5131 | 0 | 115707500 | -93159750
|  |  | Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | Hutatoruan X | Tarutung | 252208300 |  | Pengadaan Langsung | 7 kendaraan |  |  |  | 83336300 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 34 | 0 | 42.5643 | 33.0426 | 0 | 252208300 | 168872000
|  |  | Belanja Iuran BPJS Tenaga Kontrak | Hutatoruan X | Tarutung | 243092600 |  | Swakelola | 5 bulan |  |  |  | 129275951 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 54 | 0 | 42.5643 | 53.1797 | 0 | 243092600 | 113816649
|  |  | Belanja Laporan Keuangan Unaudited Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 10000000 |  | Swakelola | 1 dokumen |  |  |  | 9567500 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 96 | 0 | 42.5643 | 95.675 | 0 | 10000000 | 432500
|  |  | Belanja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Hutatoruan X | Tarutung | 10000000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
|  |  | Belanja Beban Pajak dan Administrasi Bank | Hutatoruan X | Tarutung | 37157100 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 4448894 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 12 | 0 | 42.5643 | 11.9732 | 0 | 37157100 | 32708206
|  |  | Belanja Penilaian Akreditasi Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 120000000 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 60000000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 50 | 0 | 42.5643 | 50 | 0 | 120000000 | 60000000
|  |  | Belanja Pengaduan Pelayanan Publik | Hutatoruan X | Tarutung | 25000000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000
|  |  | Belanja Bantuan Sosial Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 100000000 |  | Swakelola |  |  |  |  | 0 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000
|  |  | Belanja Pengurusan Aset Rumah Sakit | Hutatoruan X | Tarutung | 30000000 |  | Swakelola | 1 kegiatan |  |  |  | 30000000 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 100 | 0 | 42.5643 | 100 | 0 | 30000000 | 0
|  |  | Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 750000000 |  | E-Katalog | 7 bulan |  |  |  | 344747900 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 46 | 0 | 42.5643 | 45.9664 | 0 | 750000000 | 405252100
|  |  | Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 650000000 |  | E-Katalog | 7 bulan |  |  |  | 247685150 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 39 | 0 | 42.5643 | 38.1054 | 0 | 650000000 | 402314850
|  |  | Belanja Modal Peralatan Kesehatan | Hutatoruan X | Tarutung | 1254458000 |  | E-Katalog | 1 paket |  |  |  | 10489500 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 1 | 0 | 42.5643 | 0.83618 | 0 | 1254458000 | 1243968500
|  |  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Hutatoruan X | Tarutung | 1250000000 |  | Pengadaan Langsung | 1 paket |  |  |  | 415714647 |  | RSU Daerah Tarutung |  | 34 | 0 | 42.5643 | 33.2572 | 0 | 1250000000 | 834285353
|  | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 83070844848 |  |  |  | 12984158785.39 | 22222821449.2 | 39060882929.81 | 50093901430.12 | 39060882929.81 |  | 48 | 60.6745 | 48 | 42.5643 | 60.3026 | 47.0212 | 44009961918.19 | 32976943417.88 | -39060882929.81
|  | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 66046500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 35040000 | 35040000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 54 | 0 | 42.5643 | 53.0535 | 0 | 66046500 | 31006500 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 7755500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1197100 | 1197100 | 1197100 | 1197100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16 | 16 | 16 | 42.5643 | 15.4355 | 15.4355 | 6558400 | 6558400 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 84898600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 58620000 | 58620000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 70 | 0 | 42.5643 | 69.0471 | 0 | 84898600 | 26278600 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 7925279008 | DAU | Swakelola |  | 2916481419 | 2721242844 | 4397726267 | 4969806822.6 | 4397726267 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 56 | 63 | 56 | 42.5643 | 62.7083 | 55.4899 | 3527552741 | 2955472185.4 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 89773200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 37405500 | 37405500 | 37405500 | 37405500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 42 | 42 | 42 | 42.5643 | 41.6667 | 41.6667 | 52367700 | 52367700 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | 7111500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 7111500 | 7110600 | 7111500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 99.9873 | 100 | 0 | 900 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |  | 5099600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 2556200 | 2556200 | 2556200 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 51 | 51 | 51 | 42.5643 | 50.1255 | 50.1255 | 2543400 | 2543400 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 1.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  | 7999000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 4012000 | 4012000 | 4012000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 51 | 51 | 51 | 42.5643 | 50.1563 | 50.1563 | 3987000 | 3987000 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 1.03.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  | 69959000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 69952300 | 69952300 | 69952300 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 99.9904 | 99.9904 | 6700 | 6700 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | 10241900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 10241900 | 10241900 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 94998700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 42512500 | 42512500 | 58954500 | 58954500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 45 | 63 | 45 | 42.5643 | 62.0582 | 44.7506 | 52486200 | 36044200 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  | 13176500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 8340000 | 8340000 | 8340000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 64 | 64 | 64 | 42.5643 | 63.2945 | 63.2945 | 4836500 | 4836500 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | 31249800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 17999000 | 17999000 | 17999000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 58 | 58 | 58 | 42.5643 | 57.5972 | 57.5972 | 13250800 | 13250800 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  | 34985880 | DAU | Swakelola |  | 0 | 8620000 | 8620000 | 8620000 | 8620000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25 | 25 | 25 | 42.5643 | 24.6385 | 24.6385 | 26365880 | 26365880 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  | 19996500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 19996500 | 19996500 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 457401000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 341087498 | 341087498 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 75 | 0 | 42.5643 | 74.5708 | 0 | 457401000 | 116313502 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 109780800 | DAU |  |  | 106024060 | 106024060 | 106024060 | 106024060 | 106024060 |  | 97 | 97 | 97 | 42.5643 | 96.578 | 96.578 | 3756740 | 3756740 | -106024060
|  | 1.03.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 30148500 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 30148500 | 30148500 | 0
|  | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 5240000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 58 | 58 | 58 | 42.5643 | 57.2519 | 57.2519 | 2240000 | 2240000 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 31995700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 11272031 | 11272031 | 11272031 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 36 | 36 | 36 | 42.5643 | 35.2298 | 35.2298 | 20723669 | 20723669 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 90000000 | DAU | Swakelola |  | 12000000 | 24000000 | 30000000 | 42000000 | 30000000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 34 | 47 | 34 | 42.5643 | 46.6667 | 33.3333 | 60000000 | 48000000 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 222803800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 30216782 | 30216782 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 14 | 0 | 42.5643 | 13.5621 | 0 | 222803800 | 192587018 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |  |  | 1246250722 | DAU | Swakelola |  | 318110129 | 328814129 | 622368027 | 622368027 | 622368027 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.9392 | 49.9392 | 623882695 | 623882695 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 27789200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 15715000 | 15715000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 57 | 0 | 42.5643 | 56.5507 | 0 | 27789200 | 12074200 | #VALUE!
|  | 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  | 75070888 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 75070888 | 75070888 | 0
|  | 1.03.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya |  |  | 19990500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 19990500 | 19990500 | #VALUE!
|  | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
|  | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai |  |  | 50000000 |  |  |  | 0 | 30710000 | 30710000 | 30710000 | 30710000 |  | 62 | 71.28 | 62 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 19290000 | 19290000 | -30710000
|  | 1.03.02.2.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota |  |  | 25000000 |  |  |  | 0 | 24321400 | 24321400 | 24321400 | 24321400 |  | 98 | 97.29 | 98 | 97.2856 | 97.2856 | 97.2856 | 678600 | 678600 | -24321400
|  | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yangLuasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
|  |  | - DED Jaringan Irigasi Kabupaten Tapanuli Utara |  | Tapanuli Utara | 100000000 | DAU |  |  |  |  | 97643900 | 97643900 | 97643900 | PT. Noupara/Mauritz Hengki Sahat Hutapaea,ST/Direktur Utama | 100 | 100 | 100 | 97.6439 | 97.6439 | 97.6439 | 2356100 | 2356100 | -97643900
|  |  | - Updating Data Teknis Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tapanuli Utara |  | Tapanuli Utara | 50000000 | DAU |  |  |  |  | 48799700 | 48799700 | 48799700 |  | 98 | 97.6 | 98 | 97.5994 | 97.5994 | 97.5994 | 1200300 | 1200300 | -48799700
|  |  | - Biaya Fasilitator Kegiatan DAK Bidang Irigasi |  | Tapanuli Utara | 21143180 | DAU | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143180 | 21143180 | 0
|  |  | Biaya Penunjang DAK Irigasi Tahun 2022 (Epaksi) |  | Tapanuli Utara | 75000000 | DAU |  |  |  |  | 44094750 | 53599750 | 44094750 |  | 59 | 0 | 59 | 58.793 | 71.4663 | 58.793 | 30905250 | 21400250 | -44094750
|  |  | Biaya Penunjang DAK Irigasi Tahun 2022 (Biaya Tender) |  | Tapanuli Utara | 5000000 | DAU |  |  |  |  | 3120000 | 3120000 | 3120000 |  | 63 | 58.79 | 63 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1880000 | 1880000 | -3120000
|  |  | Biaya Penunjang DAK Irigasi Tahun 2022 ( Jasa Konsuktan Pengawas) |  | Tapanuli Utara | 60000000 | DAU | [8 empty] | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0
|  |  | Biaya Penunjang DAK Irigasi Tahun 2022 ( Rapat Koordinasi) |  | Tapanuli Utara | 5000000 | DAU | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
|  |  | Biaya Penunjang DAK Irigasi Tahun 2022 (Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan) |  | Tapanuli Utara | 105829850 | DAU |  |  |  |  | 22980000 | 83180000 | 22980000 |  | 22 | 79 | 22 | 21.7141 | 78.5979 | 21.7141 | 82849850 | 22649850 | -22980000
|  | 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |  |  |  | DAK, DID |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Siopat Bahal (Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 149999663 |  |  |  |  | 0 |  | 142307000 |  | CV. Nauli BasaSaor Maruli Sitompul/Direktur | 0 | 100 | 0 | 0 | 94.8715 | 0 | 149999663 | 7692663 | 0
|  |  | Rehabilitasi Irigasi Aek Natumpol |  | Tarutung | 149999663 |  |  |  |  | 0 |  | 145499700 |  | CV. Tio/Jefri Irwanto Pasaribu/Direktur | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 0 | 149999663 | 4499963 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Aritonang |  | Muara | 150000000 |  |  |  |  | 0 |  | 146204900 |  | CV. Elsahda Laura/Sahat Parulian Simanjuntak/Direktur | 0 | 100 | 0 | 0 | 97.4699 | 0 | 150000000 | 3795100 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Hutanagodang |  | Muara | 149999800 |  |  |  |  | 0 |  | 145497600 |  | CV. Elsahda Laura/Sahat Parulian Simanjuntak/Direktur | 0 | 100 | 0 | 0 | 96.9985 | 0 | 149999800 | 4502200 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aek Martindi (100 Ha) |  | Pahae Julu | 500000000 |  | Proses Tender | 305 M' |  | 0 |  |  |  | CV. Lovian/Anastasia Hutabarat/Direktris | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siborgung Kiri/Kanan (159 Ha) |  | Tarutung | 1215000000 |  | Proses Tender | 178 M' |  | 281576312.72 | 281576312.72 | 281576312.72 | 281576312.72 | CV. Kelana Karya Jaya/Chandra Junjungan Lubis/Direktur | 24 | 60 | 24 | 23.175 | 23.175 | 23.175 | 933423687.28 | 933423687.28 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidolgi (140 Ha) |  | Pagaran | 955000000 |  | Proses Tender | 761 M' |  | 280037901.09 | 280037901.09 | 280037901.09 | 280037901.09 | CV. King Brothers/Panahatan Sitorus/Direktur | 30 | 95 | 30 | 29.3233 | 29.3233 | 29.3233 | 674962098.91 | 674962098.91 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silangkitang (200 Ha) |  | Pahae Jae | 500000000 |  | Proses Tender | 368 M' |  | 0 | 489999999.64 | 489999999.64 | 489999999.64 | CV. Excantri/Boturan SimanjuntakDirektur | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 10000000.36 | 10000000.36 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sitampurung (225 Ha) |  | Siborongborong | 750000000 |  | Proses Tender | 435 M' |  | 220805884.56 | 220805884.56 | 739999999.92 | 220805884.56 | CV. Yakin Jaya/Tambun Hutabarat/Wakil Direktur | 30 | 100 | 30 | 29.4408 | 98.6667 | 29.4408 | 529194115.44 | 10000000.08 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Suppol (60 Ha) |  | Muara | 845767150 |  | Proses Tender | 533 M' |  | 248062602.73 | 248062602.73 | 829999999.72 | 248062602.73 | CV. Artos Group/Jimmy S.M. Simaremare/Direktur | 30 | 95 | 30 | 29.3299 | 98.1358 | 29.3299 | 597704547.27 | 15767150.28 | #VALUE!
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parhopian (Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 199999800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CV. Universal Kreasi Mandiri/Burnas Tambunan/Direktur | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999800 | 199999800 | 0
|  | 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kabupaten di Tapanuli Utara |  | Tapanuli Utara | 99999800 | [6 empty] | 1279600 |  | CV. Dolok Atehe/Robert Leonard H. Sianipar/Direktur |  | 100 |  |  | 1.2796
|  |  | Biaya Operasional Pekarya Irigasi |  | Tapanuli Utara | 158118500 | [5 empty] | 40680000 | 61680000 | 40680000 |  |  | 32.37 |  |  | 39.0087
|  | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
|  | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
|  | 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan SertaPerencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Biaya Fasilitator Kegiatan DAK Bidang Jalan |  | Tapanuli Utara | 41420000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41420000 | 41420000 | 0
|  |  | Penyelidikan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan |  |  | 100000000 |  |  |  | 94600000 | 94600000 | 94600000 | 94600000 | 94600000 | PT. Noupara/Mauritz Hengki Sahat Maruli Hutapea,ST/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 5400000 | 5400000 | -94600000
|  |  | Kegiatan Penunjang DAK Penugasan Bidang Jalan TA. 2022 |  | Tapanuli Utara | 354300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 84920000 | 84920000 |  | 0 | 71.27 | 0 | 0 | 23.9684 | 0 | 354300000 | 269380000 | -84920000
|  |  | Kegiatan Penunjang DAK Reguler Bidang Jalan TA. 2022 |  | Tapanuli Utara | 391592000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 213780000 | 213780000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.5925 | 0 | 391592000 | 177812000 | -213780000
|  |  | Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan TA.2023 |  | Tapanuli Utara | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94794000 | 0 | CV. Gedanke/ Ir. Lumumba Siahaan/ Direktur | 30 | 100 | 30 | 0 | 94.794 | 0 | 100000000 | 5206000 | 0
|  |  | Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan DAK Reguler Bidang Jalan TA.2023 |  | Tapanuli Utara | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94683000 | 0 | CV. Gedanke/ Ir. Lumumba Siahaan/ Direktur | 60 | 100 | 60 | 0 | 94.683 | 0 | 100000000 | 5317000 | 0
|  |  | Biaya Penunjang Kegiatan PEN Tahun Jamak (Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan) |  | Tapanuli Utara | 150000000 |  |  |  |  | 134280000 | 134280000 | 149940000 | 149940000 |  | 90 | 99.96 | 90 | 89.52 | 99.96 | 89.52 | 15720000 | 60000 | -149940000
|  | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan |  |  | 399999400 | DAU |  | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399999400 | 399999400 | 0
|  | 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Biaya operasional penggunaan alat berat untuk pelaksanaan gotong royong |  | Tapanuli Utara | 600000000 |  |  | 15 Kec | 97960000 | 138200000 | 218680000 | 299160000 | 218680000 |  | 51.68 | 64.21 | 51.68 | 36.4467 | 49.86 | 36.4467 | 381320000 | 300840000 | -218680000
|  |  | Pembangunan Jalan Desa Lumban Sipahutar |  | Sipoholon | 150000000 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 305 x 3 M' |  | 0 | 142315000 | 143115000 | 142315000 | CV. Masphaga/Sabang Simorangkir/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.8767 | 95.41 | 94.8767 | 7685000 | 6885000 | -142315000
|  |  | Pembangunan Jalan Desa Parhorboan |  | Pagaran | 200000000 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 55 x 2,5 M' |  | 0 | 189603000 | 192203000 | 189603000 | CV. Bram Mandiri Perdana/Maslin Pasaribu/Direktris | 100 | 100 | 100 | 94.8015 | 96.1015 | 94.8015 | 10397000 | 7797000 | -189603000
|  |  | Pembangunan Jalan Desa Rahut Bosi |  | Pangaribuan | 150000000 |  |  | Lapen Sep 100 M' x 2,5 M' |  | 0 |  | 143633999.99 |  | CV. Felicia/Risma Pandapotan Pandiangan/Direktris | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.756 | 0 | 150000000 | 6366000.01 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Dusun Hutabagasan Desa Sibingke Kec. Pangaribuan |  | Pangaribuan | 100000000 |  |  | Lapen Sep 183 M' x 2,5 M' |  | 0 |  | 95211000 |  | CV. Pambers/Jonny Panjaitan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.211 | 0 | 100000000 | 4789000 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Dusun II Sipeor Desa Hutaraja Simanungkalit |  | Sipoholon | 125000000 |  |  | Perkerasan Beton Semen 130 M' x 2,5 M' Tbl 20 cm |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Hutajulu - Hutajulu Parbalik |  | Parmonangan | 149986599 |  |  |  |  | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |  |  | 4.5 |  | 0.72006 | 0.72006 | 0.72006 | 148906599 | 148906599 | -1080000
|  |  | Pembangunan Jalan Hutanamora - Nangkot Maria Desa Hapoltahan |  | Tarutung | 99999997 |  |  |  |  | 0 | 480000 | 95330000 | 480000 | CV. Panbers/Jonny Panjaitan/Direktur | 95 | 100 | 95 | 0.48 | 95.33 | 0.48 | 99519997 | 4669997 | -480000
|  |  | Pembangunan Jalan Lumban Sosor - Siaro |  | Siborongborong | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 520000 | 95375000 | 520000 | CV. Elsahda Laura/Sahat Parulian Simanjuntak/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0.52 | 95.375 | 0.52 | 99480000 | 4625000 | -520000
|  |  | Pembangunan Jalan Lumban Tora |  | Siborongborong | 199987075 |  |  |  |  | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  |  | 5.5 |  | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 198687075 | 198687075 | -1300000
|  |  | Pembangunan Jalan Menuju Lumban Holbung |  | Sipahutar | 99999900 |  |  | Rabat Beton Sep 81,5 M' x 2,5 M' |  | 0 | 94834000 | 95354000 | 94834000 | CV. 295/Dameria Sitompul/Direktris | 100 | 100 | 100 | 94.8341 | 95.3541 | 94.8341 | 5165900 | 4645900 | -94834000
|  |  | Pembangunan jalan Najumambe - Lobu Sonak (PEN) |  | Pangaribuan | 1020000000 |  |  | Rabat Beton Sep. 509 M' x 3 M' Tbl 18 CM |  | 0 | 880371402.39 | 880371402.39 | 880371402.39 | CV. Bangun Toba Sejahtera/Jogi Simanjuntak/Direktur | 100 | 100 | 100 | 86.3109 | 86.3109 | 86.3109 | 139628597.61 | 139628597.61 | -880371402.39
|  |  | Pembangunan jalan Pancur Batu - Lobu Haminjon (No. Ruas 396) (PEN) |  | Adiankoting | 679999793 |  |  | Perkerasan Beton Semen Tbl 15 Cm Sep. 250 M' x 3 M' dan Telford Tbl. 18 Cm Sep 1.000 x 3 M' |  | 735180844.75 | 624903718.04 | 624903718.04 | 624903718.04 | CV. Bonimas/Anggiat Sintong Tulus Lumbangaol/Direktur | 100 | 100 | 100 | 91.8976 | 91.8976 | 91.8976 | 55096074.96 | 55096074.96 | -624903718.04
|  |  | Pembangunan Jalan Pantis - Sopo Raru (PEN) |  | Pahae julu | 1190000000 |  |  | Telford Sep. 2.420 M' x 3M' Tbl 18 CM |  | 1147549274.35 | 1147549274.35 | 1147549274.35 | 1147549274.35 | CV. Lousia/Marnatal Sitorus/Direktur | 100 | 100 | 100 | 96.4327 | 96.4327 | 96.4327 | 42450725.65 | 42450725.65 | -1147549274.35
|  |  | Pembangunan Jalan Pembangunan Huta Julu - Huta Julu Parbalik (PEN) |  | Parmonangan | 424999945 |  |  | Telford Sep. 350 M' x 2,5 M' | 418837500 | 418837500 | 418837500 | 418837500 | 418837500 | CV. Yakin Jaya/Tambun Marbue Sahala/Wakil Direktur | 100 | 100 | 100 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 6162445 | 6162445 | -418837500
|  |  | Pembangunan Jalan Simpang Jalan Negara - Partangga |  | Sipoholon | 149986599 |  |  |  |  | 0 |  | 143490000 |  |  |  | 5 |  | 0 | 95.6685 | 0 | 149986599 | 6496599 | 0
|  |  | Pembangunan Jalan Tor Hasiholan Banuaji II |  | Adiankoting | 124999998 |  |  |  |  | 0 |  | 119700000 |  |  |  | 100 |  | 0 | 95.76 | 0 | 124999998 | 5299998 | 0
|  |  | Karya Bakti TNI ( Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 1050000000 |  |  | 1 Unit Jembatan |  | 399000000 | 1015140000 | 1015140000 | 1015140000 | Kodim 0210/Tapanuli Utara | 100 | 100 | 100 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 34860000 | 34860000 | -1015140000
|  | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala / Rekonstruksi Jalan Parsorminan - Batu Nadua |  | Pangaribuan | 200000000 |  |  | Lapen Sep 267 M' x 3 M' |  | 0 | 189264000.01 | 190704000.01 | 189264000.01 | CV. Dua Sekawan/Tommi Pakpahan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.632 | 95.352 | 94.632 | 10735999.99 | 9295999.99 | -189264000.01
|  |  | Peningkatan Jalan Desa Sipultak |  | Pagaran | 149999881 |  |  |  |  | 0 | 142200000 | 143500000 | 142200000 | CV. Nikmat Jaya/Parbuntian Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.8001 | 95.6667 | 94.8001 | 7799881 | 6499881 | -142200000
|  |  | Peningkatan Jalan Lobu Tonga Simatorkis |  | Garoga | 124999800 |  |  | Lapen Sep 148 M' x 3 M' |  | 0 |  | 920000 |  | CV. Carissa Bersinar/Jhonson Tampubolon/Direktur |  |  |  | 0 | 0.736 | 0 | 124999800 | 124079800 | 0
|  |  | Peningkatan Jalan menuju Dusun Adianbatu Desa Sabungan Nihuta IV |  | Sipahutar | 149999906 |  |  | Lapen Sep 226 M' x 3 M' |  | 0 | 142108000 | 143148000.03 | 142108000 | CV. Ada Group/Ramos Silalahi/Wakil Direktur II | 100 | 100 | 100 | 94.7387 | 95.4321 | 94.7387 | 7891906 | 6851905.97 | -142108000
|  |  | Peningkatan Jalan Menuju Lapas Siborongborong |  | Siborongborong | 149999800 |  |  |  |  | 0 | 780000 | 143071999.95 | 780000 | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris | 87.73 | 100 | 87.73 | 0.52 | 95.3815 | 0.52 | 149219800 | 6927800.05 | -780000
|  |  | Peningkatan Jalan Sarulla - Tordolok Nauli |  | Pahae Jae | 149999859 |  |  | Lapen Sep 290 M' x 3 M' |  | 0 |  | 142852000.01 |  | CV. Nauli Basa/Saur Maruli Sitompul/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.2348 | 0 | 149999859 | 7147858.99 | 0
|  |  | Peningkatan Jalan Sosor Tambissu - Ambarhoda |  | Siatas Barita | 149999881 |  |  | Lapen Sep 226 M' x 3 M' |  | 0 | 142229999.99 | 142469999.99 | 142229999.99 | CV. Panbers/Jonny Panjaitan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.8201 | 94.9801 | 94.8201 | 7769881.01 | 7529881.01 | -142229999.99
|  |  | Peningkatan Jalan Tarhonas Lobu Haminjon |  | Adiankoting | 125000000 |  |  |  |  | 0 |  | 1300000 |  | CV. Dinamika Jaya Amerta/Sanop Marihot Simanjuntak/Direktur | 10 | 100 | 10 | 0 | 1.04 | 0 | 125000000 | 123700000 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Aek Haidupan - Pardarian |  | Tarutung | 199999925 |  |  |  |  | 0 | 880000 | 190220000 | 880000 | CV. Dominggo/Dominggo Siregar/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0.44 | 95.11 | 0.44 | 199119925 | 9779925 | -880000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Aek Ristop - SD Latihan |  | Tarutung | 199999947 |  |  |  |  | 0 | 800000 | 190389000 | 800000 | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris | 90 | 100 | 90 | 0.4 | 95.1945 | 0.4 | 199199947 | 9610947 | -800000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Bariba Ni Aek - Sitirdak - Tapian Nauli |  | Muara | 98200000 |  |  |  |  | 0 |  | 94890000 |  | CV. Elsahda Laura/Sahat Parulian Simanjuntak/Direktur | 10 | 100 | 10 | 0 | 96.6293 | 0 | 98200000 | 3310000 | 0
|  |  | Rekonstruksi jalan Bulu Payung - Pea Ombun (No. Ruas 032) (PEN) |  | Garoga | 927350000 |  |  | Telford Sep. 325 M' x 3 M' Tbl 18 CM, Rabat Beton Sep. 216 M' x 3 M' Tbl 20 CM, Sep. 26 M' x 4,5 M' Tbl 20 CM | 0 | 692049278.3 | 692049278.3 | 692049278.3 | 692049278.3 | CV. Partogi Konstruksi/B. Sondang H. Lumban Gaol/Direktur | 100 | 100 | 100 | 74.6265 | 74.6265 | 74.6265 | 235300721.7 | 235300721.7 | -692049278.3
|  |  | Rekonstruksi Jalan Bulu Payung - Sibargot |  | Garoga | 150000000 |  |  | Rabat Beton Sep 105 M' x 3 M' |  | 0 |  | 1380000 |  | CV. Carissa Bersinar/Jhonson Tampubolon/Direktur |  |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 150000000 | 148620000 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Butar - Sitampurung |  | Siborongborong | 199999900 |  |  |  |  | 0 | 1040000 | 190739999.99 | 1040000 | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris | 95.66 | 100 | 95.66 | 0.52 | 95.37 | 0.52 | 198959900 | 9259900.01 | -1040000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Garoga - Rianiate |  | Garoga | 3405000000 |  |  | Sep 2.146 M' | 1008118350.01 | 1008118350.01 | 1008118350.01 | 3360349500.02 | 1008118350.01 | CV. Mandiri Asaro Sari/Ir. Baringin Tampubolon/ Direktur | 60 | 100 | 60 | 29.607 | 98.6887 | 29.607 | 2396881649.99 | 44650499.98 | -1008118350.01
|  |  | Rekonstruksi Jalan Hutabaginda - Saitnihuta |  | Tarutung | 199997890 |  |  |  |  | 0 | 720000 | 190317000 | 720000 | CV. Clara Prima Mandiri/Rusmini Sitinjak/Direktur | 90 | 100 | 90 | 0.36 | 95.1595 | 0.36 | 199277890 | 9680890 | -720000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Hutatinggi - Parmonangan |  | Parmonangan | 149999836 |  |  |  |  | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |  |  | 30 |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 148919836 | 148919836 | -1080000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Janji Maria - Bonani Dolok (Bonus Produksi) |  | Purbatua | 359213182 |  |  | Hotmix Sep 236 M' x 3 M' |  | 0 |  | 3240000 |  | CV. Clara Prima Mandiri/Rusmini Sitinjak/Direktur |  | 3 |  | 0 | 0.90197 | 0 | 359213182 | 355973182 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Keliling Perumnas - Silangkitang |  | Sipoholon | 199999947 |  |  |  |  | 0 |  | 190765000 |  | CV. Charliana/Helmi Yeni Palit/Direktris | 10 | 100 | 10 | 0 | 95.3825 | 0 | 199999947 | 9234947 | 0
|  |  | Rekonstruksi jalan Lumban Pinasa - Gonting Hopo - Sibio bio - Padang Siandomang (No. Ruas 326) (PEN) |  | Garoga | 1159400000 |  |  | Lapen Sep. 365 M' x 3 M', Telford Sep. 1000 M' x 3 M' Tbl 18 CM, Coor Sep. 300 M' x 3 M' Tbl 20 CM | 363243839.2 | 363243839.2 | 363243839.2 | 828892160.81 | 363243839.2 | CV. Gasfri Slow/Oppong Marganda Lamiduk Banuarea/Direktur | 100 | 100 | 100 | 31.3303 | 71.4932 | 31.3303 | 796156160.8 | 330507839.19 | -363243839.2
|  |  | Rekonstruksi Jalan Menuju Siharbangan Desa Dolok Saribu |  | Pagaran | 99999900 |  |  |  |  | 0 | 94700000 | 96000000 | 94700000 | CV. Nikmat Jaya/Parbuntian Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.7001 | 96.0001 | 94.7001 | 5299900 | 3999900 | -94700000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Onan Runggu - Lbn. Rang - Lbn. Lobu - Tapian Nauli |  | Sipahutar | 500000000 |  |  | Hotmix Sep 403 M' x 3 M' |  | 0 |  | 2600000 |  | CV. Masphaga/Sabang Simorangkir/Direktur |  | 35 |  | 0 | 0.52 | 0 | 500000000 | 497400000 | 0
|  |  | Rekonstruksi jalan Onan Sabtu - Sibudil (No. Ruas 022) (PEN) |  | Pangaribuan | 3145000000 |  |  | Telford Sep. 6.166 M' x 3 M' Tbl 18 CM | 0 | 0 | 3085244999.99 | 3085244999.99 | 3085244999.99 | CV. Batu Harang Nauli/Bosfer T. Rikardo Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 59755000.01 | 59755000.01 | -3085244999.99
|  |  | Rekonstruksi Jalan Onan Tukka - Simanampang |  | Siatas Barita | 3000000000 |  |  | Laston Lapis Aus (AC-WC) Sep. 1920 M' x 3 M' |  | 764550000 | 1756935900 | 1756935900 | 1756935900 | CV. Sigber Jaya/Erik Siagian/Direktur | 73.94 | 100 | 73.94 | 58.5645 | 58.5645 | 58.5645 | 1243064100 | 1243064100 | -1756935900
|  |  | Rekonstruksi Jalan Pancur Batu - Lobu Haminjon |  | Adiankoting | 3300000000 |  |  | Sep 2.200 M' |  | 0 |  |  |  | CV. Bertuah/TM. Yazid Fauzan/ Wakil Direktur |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Pangaloan - Pagaran (Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 500000000 |  |  | Hotmix Sep 348 M' x 3 M' |  | 0 |  | 5420000 |  | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris |  | 3 |  | 0 | 1.084 | 0 | 500000000 | 494580000 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Panongkalan - Simp. Muara Tolang (Bonus Produksi) |  | Simangumban | 550000159 |  |  | Telford Sep 100 M' x 3 M' |  | 0 |  | 5040000 |  | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris |  | 10 |  | 0 | 0.91636 | 0 | 550000159 | 544960159 | 0
|  |  | Rekonstruksi jalan Panongkalan - Simp. Muara Tolang (No. Ruas 435) (PEN) |  | Simangumban | 3400000000 |  |  | Lapis Pondasi Bawah Konstruksi Telford Sep. 7355 M' x 3 M' Tbl. 18 CM | 3365999999.99 | 3365999999.99 | 3365999999.99 | 3365999999.99 | 3365999999.99 | CV. Bangkit Jaya/Jamonang Nababan/Wakil Direktur I | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 34000000.01 | 34000000.01 | -3365999999.99
|  |  | Rekonstruksi Jalan Pantis - Sopo Raru (Bonus Produksi) |  | Pahae Julu | 500000000 |  |  |  |  | 0 | 2860000 | 143935000.01 | 2860000 | CV. Clara Prima Mandiri/Rusmini Sitinjak/Direktur | 0 | 2 | 0 | 0.572 | 28.787 | 0.572 | 497140000 | 356064999.99 | -2860000
|  |  | Rekonstruksi jalan Pargawahan - Lobu Tonga (No. Ruas 350) (PEN) |  | Garoga | 786250000 |  |  | Telford Sep. 1.265 M' x 3 M' Tbl 18 CM | 782255003.2 | 782255003.2 | 782255003.2 | 782255003.2 | 782255003.2 | CV. Bornoch Jaya/Sintong M.P Simbolon/Direktur | 100 | 100 | 100 | 99.4919 | 99.4919 | 99.4919 | 3994996.8 | 3994996.8 | -782255003.2
|  |  | Rekonstruksi jalan Parinsoran - Pangorian (No. Ruas 155) (PEN) |  | Garoga | 1275000000 |  |  | Telford Sep. 2.305 M' x 3 M' Tbl 18 CM | 968665474.6 | 968665474.6 | 968665474.6 | 968665474.6 | 968665474.6 | CV. Boru Silalahi Sabungan/Seven Internoto Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 75.9738 | 75.9738 | 75.9738 | 306334525.4 | 306334525.4 | -968665474.6
|  |  | Rekonstruksi jalan Parsosoran-Hadataran (No. Ruas 388) (PEN) |  | Garoga | 1097860000 |  |  | Rabat Beton Sep. 499 M' x 3 M' Tbl 20 CM, Telford Sep. 650 M' x 3 M' Tbl 18 CM | 545158528 | 545158528 | 545158528 | 545158528 | 545158528 | CV. Enmo Gracia/Juanda Banuarea/Direktur | 100 | 100 | 100 | 49.6565 | 49.6565 | 49.6565 | 552701472 | 552701472 | -545158528
|  |  | Rekonstruksi Jalan Perum Barat Indah - Pagar Sinondi |  | Tarutung | 149999881 |  |  |  |  | 0 | 640000 | 142554000 | 640000 | CV. Monase/Rido Benson Nababan/Direktur |  | 100 |  | 0.42667 | 95.0361 | 0.42667 | 149359881 | 7445881 | -640000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Simardangiang - Pasir Nauli (Bonus Produksi) |  | Pahae Julu | 499999900 |  |  |  |  | 0 | 4400000 | 122674999.99 | 4400000 | CV. Bram Mandiri Perdana/Maslin Pasaribu/Direktris | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 24.535 | 0.88 | 495599900 | 377324900.01 | -4400000
|  |  | Rekonstruksi jalan Simardangiang - Pasir Nauli (PEN) |  | Pahae julu | 1020000000 |  |  | Rabat Beton Sep. 250 M' x 3M' Tbl 18 CM, Telford Sep. 1.345 M' x 3M' |  | 1004394000 | 1004394000 | 1004394000 | 1004394000 | CV. Yakin Jaya/Tambun Hutabarat/Wakil Direktur | 100 | 100 | 100 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 15606000 | 15606000 | -1004394000
|  |  | Rekonstruksi jalan Simp. Paranginan - Sirumambe - Hadataran (PEN) |  | Garoga | 398437500 |  |  | Lapen Sep. 955 M' x 2,5 M' | 393065521.62 | 393065521.62 | 393065521.62 | 393065521.62 | 393065521.62 | CV. Gasfri Slow/Sri Wahyuni Oktavia Rejeki Bancin/Wakil Direktur | 100 | 100 | 100 | 98.6517 | 98.6517 | 98.6517 | 5371978.38 | 5371978.38 | -393065521.62
|  |  | Rekonstruksi Jalan Simp. Sigompulon - Sigompulon |  | Pahae Julu | 400000200 |  |  |  |  | 0 | 3900000 | 115734000.01 | 3900000 | CV. Charliana/Helmi Yeni Palit/Direktris |  | 2 |  | 0.975 | 28.9335 | 0.975 | 396100200 | 284266199.99 | -3900000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Simp. Tugu - Parratusan |  | Parmonangan | 499999982 |  |  |  |  | 0 | 3600000 | 144660000.01 | 3600000 |  |  | 1.7 |  | 0.72 | 28.932 | 0.72 | 496399982 | 355339981.99 | -3600000
|  |  | Rekonstruksi jalan Sp. Bulu Payung - Sibargot (No. Ruas 351) (PEN) |  | Garoga | 1290024600 |  |  | Telford Sep. 1.555 M' x 3 M' Tbl 18 CM, Rabat Beton Sep. 251 M' x 3 M' Tbl 20 CM | 0 | 0 | 963890817.08 | 963890817.08 | 963890817.08 | CV. Mandiri Ridho Konstruksi/Jara Barita L Raja/Wakil Direktur | 100 | 100 | 100 | 74.7188 | 74.7188 | 74.7188 | 326133782.92 | 326133782.92 | -963890817.08
|  |  | Rekonstruksi Jalan sp. Hariara - Rappa |  | Parmonangan | 699999800 |  |  |  |  | 0 | 3240000 | 200740271.81 | 3240000 |  |  | 8.24 |  | 0.46286 | 28.6772 | 0.46286 | 696759800 | 499259528.19 | -3240000
|  |  | Rekonstruksi jalan Sp. Hariara – Rappa (No. Ruas 117) (PEN) |  | Parmonangan | 1700000000 |  |  | Telford Sep. 2100 M' x 3 M' |  | 1445000353.31 | 1445000353.31 | 1445000353.31 | 1445000353.31 | CV. Nabaru Tama/Rico Sipahutar/Wakil Direktur | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 254999646.69 | 254999646.69 | -1445000353.31
|  |  | Rekonstruksi Jalan Sp. Pacuan - Silaitlait - Bts. Humbahas |  | Siborongborong | 3000000000 |  |  | Laston Lapis Aus (AC-WC) Sep. 1608 M' x 3 M' | 872918304 | 872918304 | 872918304 | 872918304 | 872918304 | CV. Mrs/John Victor Sianipar/Direktur | 23 | 100 | 23 | 29.0973 | 29.0973 | 29.0973 | 2127081696 | 2127081696 | -872918304
|  |  | Rekonstruksi Jalan Sp. Simangonding - Simangonding |  | Pahae Julu | 150000000 |  |  |  |  | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | CV. Dinamika Jaya Amerta/Sanop Marihot Simanjuntak/Direktur | 0 | 76 | 0 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 148700000 | 148700000 | -1300000
|  |  | Rekonstruksi Jalan Tapian Nauli I - Tapian Nauli II |  | Sipahutar | 300000000 |  |  | Telford Sep 100 M' x 3 M' |  | 0 |  | 2340000 |  | CV. Bram Mandiri Perdana/Maslin Pasaribu/Direktris |  | 25 |  | 0 | 0.78 | 0 | 300000000 | 297660000 | 0
|  |  | Rekonstruksi Jalan Tapian Nauli - Lumban Tongatonga |  | Sipoholon | 199999925 |  |  |  |  | 0 |  | 800000 |  | CV. Ofra Martua/Mangihut Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 199999925 | 199199925 | 0
|  | 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan |  |  |  | DAU, DAK |  |  | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Aek Rangat - Sandaran |  | Sipoholon | 199998580 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 400 x 3 M' |  |  | 189570000 | 190770000 | 189570000 |  | 95 | 100 | 95 | 94.7857 | 95.3857 | 94.7857 | 10428580 | 9228580 | -189570000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar I |  | Siborongborong | 125000000 | [5 empty] | 520000 | 119127999.95 | 520000 | CV. Universal Kreasi Mandiri/Burnas Tambunan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0.416 | 95.3024 | 0.416 | 124480000 | 5872000.05 | -520000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II |  | Siborongborong | 125000000 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam |  |  | 520000 | 119132000.01 | 520000 | CV. Ady Mulia/Ady Ripai Hutasoit/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0.416 | 95.3056 | 0.416 | 124480000 | 5867999.99 | -520000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Garoga - Pearaja Batas Tapsel |  | Garoga | 149999010 |  |  | Lapen Sep 208 M' x 3 M' |  |  |  | 143619999.99 |  | CV. Nauli/Rumini Nainggolan/Direktris | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.7473 | 0 | 149999010 | 6379010.01 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Keliling Pulau Sibandang |  | Muara | 149605335 | [5 empty] | 1080000 | 143398000 | 1080000 | CV. Elsahda Laura/Sahat Parulian Simanjuntak/Direktur | 90 | 100 | 90 | 0.7219 | 95.8509 | 0.7219 | 148525335 | 6207335 | -1080000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Lumban Pinasa - Parsosoran Gonting Salak |  | Garoga | 200000000 |  |  | Hotmix Sep 121 M' x 3 M' |  |  | 189810000 | 191650000 | 189810000 | CV. Clara Prima Mandiri/Rusmini Sitinjak/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.905 | 95.825 | 94.905 | 10190000 | 8350000 | -189810000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Lumban Rihit Kec. Sipahutar |  | Sipahutar | 100000000 |  |  | Lapen Sep 151 M' x 3 M' |  |  | 94742999.94 | 95522999.94 | 94742999.94 | CV. Ada Group/Ramos Silalahi/Wakil Direktur II | 100 | 100 | 100 | 94.743 | 95.523 | 94.743 | 5257000.06 | 4477000.06 | -94742999.94
|  |  | Rehabilitasi Jalan Onan Runggu - Silima Bahal - Hutagurgur |  | Sipahutar | 199999725 |  |  | Lapen Sep 345 M' x 3 M' |  |  | 189506000 | 190546000 | 189506000 | CV. Clara Prima Mandiri/Rusmini Sitinjak/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.7531 | 95.2731 | 94.7531 | 10493725 | 9453725 | -189506000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Pagarbatu - Dolok Imun |  | Sipoholon | 100000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Peanornor - Pantis - Sitapean |  | Pahae Julu | 425582990 | [5 empty] | 3120000 | 122955000.01 | 3120000 |  |  | 2 |  | 0.73311 | 28.891 | 0.73311 | 422462990 | 302627989.99 | -3120000
|  |  | Rehabilitsi Jalan Rahut bosi - Lobu Gala |  | Pangaribuan | 200000000 |  |  | Lapen Sep 146 M' x 3 M' |  |  |  | 190440000 |  |  |  | 100 |  | 0 | 95.22 | 0 | 200000000 | 9560000 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Rappa - Tumus - Hajoran (PEN) |  | Parmonangan | 425000000 |  |  | Telford Sep. 165 M' x 3 M' |  |  | 418880000 | 418880000 | 418880000 | CV. Milenium 2001/Sosionggalon Hutabarat/Direktur | 100 | 100 | 100 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 6120000 | 6120000 | -418880000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sigotom - Simanampang |  | Pangaribuan | 124999987 |  |  | Lapen Sep 192 M' x 3 M' |  |  |  | 118892286.99 |  |  |  | 100 |  | 0 | 95.1138 | 0 | 124999987 | 6107700.01 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sigotom - Soporaru |  | Pangaribuan | 400000000 |  |  | Telford Sep 436 M' x 3 M' |  |  |  | 2900000 | [5 empty] | 0 | 0.725 | 0 | 400000000 | 397100000 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sigumbang - Sigalingging |  | Siborongborong | 149867055 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam |  |  | 520000 | 142843999.99 | 520000 | CV. Goti/Bangun Panggabean/Direktur | 3.8 | 100 | 3.8 | 0.34697 | 95.3138 | 0.34697 | 149347055 | 7023055.01 | -520000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Simamora Hasibuan - Sibaragas |  | Pagaran | 199999970 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 410 x 3 M' |  |  | 189685000 | 192285000 | 189685000 | CV. Excantri/Boturan Simanjuntak/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.8425 | 96.1425 | 94.8425 | 10314970 | 7714970 | -189685000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Simanampang - Gonting Pege |  | Siatas Barita | 150000000 |  |  | Lapen Sep 260 M' x 3 M' |  |  | 142150000 | 142390000 | 142150000 | CV. Ngolu Mulia Karya/Ferdinan Feryanto Manalu/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.7667 | 94.9267 | 94.7667 | 7850000 | 7610000 | -142150000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Simangumban - Hopong |  | Simangumban | 125000000 |  |  | Lapen Sep 212 M' x 3 M' |  |  |  | 119260000 |  |  |  | 100 |  | 0 | 95.408 | 0 | 125000000 | 5740000 | 0
|  |  | Rehabilitasi Jalan Simpang Perternakan - Hariara - Batas Humbahas |  | Siborongborong | 199999780 | [5 empty] | 1040000 | 190765000 | 1040000 | CV. Felicia/Risma Pandapotan Pandiangan/Direktris | 3.12 | 100 | 3.12 | 0.52 | 95.3826 | 0.52 | 198959780 | 9234780 | -1040000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sipultak - Simamora Hasibuan |  | Pagaran | 150000000 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 305 x 3 M' |  |  | 142000000 | 143300000 | 142000000 | CV. Nikmat Jaya/Parbuntian Nababan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 94.6667 | 95.5333 | 94.6667 | 8000000 | 6700000 | -142000000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sitabotabo Toruan |  | Siborongborong | 199998480 |  |  | Laston lapis Aus (AC-WC) |  |  | 1300000 | 191004999.99 | 1300000 | CV. Nauli/Rumini Nainggolan/Direktris | 94.15 | 100 | 94.15 | 0.65 | 95.5032 | 0.65 | 198698480 | 8993480.01 | -1300000
|  |  | Rehabilitasi Jalan Sp. Pagarbatu - Dolok Imun Kec. Sipoholon |  | Sipoholon | 149999955 |  |  | Lapis Penetrasi Macadam 300 x 3 M' |  |  | 142305000 | 143505000 | 142305000 |  | 100 | 100 | 100 | 94.87 | 95.67 | 94.87 | 7694955 | 6494955 | -142305000
|  | 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Janji Angkola - Parsaoran - Janji Nauli (Bonus Produksi) |  | Purbatua | 104065706 |  |  | Lapen Sep 193 M' x 3 M' |  |  |  | 99220000 |  | CV.Nunut Mardenggan/Julio Panjaitan/Direktur | 0 | 100 | 0 | 0 | 95.3436 | 0 | 104065706 | 4845706 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Parsaoran Samosir - Hariara (Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 150000043 |  |  | Lapen Sep 279 M' x 3 M' |  |  |  | 143574000 |  | CV. Nauli Basa/Saor Maruli Sitompul/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.716 | 0 | 150000043 | 6426043 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sampagul Desa Hutaraja - Parlombuan |  | Pangaribuan | 175000000 |  |  | Lapen Sep 154 M' x 3 M' |  |  |  | 1440000 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.82286 | 0 | 175000000 | 173560000 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sibingke - Lobugoti - Soporaru |  | Pangaribuan | 124999636 |  |  | Lapen Sep 205 M' x 3 M' |  |  |  | 360000 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 124999636 | 124639636 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sigompulon - Bonani Dolok (Bonus Produksi) |  | Pahae Jae | 200000058 |  |  | Lapen Sep 392 M' x 3 M' |  |  |  | 191600000 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 200000058 | 8400058 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sipahutar - Dolok Nagodang - Parlombuan |  | Sipahutar | 149718981 |  |  | Lapen Sep 214 M' x 3,5 M' |  |  | 142050000 | 143350000 | 142050000 | CV. Ada Group/Ramos Silalahi/Wakil Direktur II | 100 | 100 | 100 | 94.8777 | 95.746 | 94.8777 | 7668981 | 6368981 | -142050000
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sipahutar - Lumban Rihit |  | Sipahutar | 199999925 |  |  | Lapen Sep 356 M' x 3 M' |  |  |  | 190954000.12 |  | CV. Milenium 2001/Sosionggalon HP. Hutabarat,SE/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.477 | 0 | 199999925 | 9045924.88 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Bolon - Pea Ombun |  | Garoga | 200000000 |  |  | Telford Sep 264 M' x 3 M' |  |  |  | 190730000 |  | CV. Dua Sekawan/Tommi Pakpahan/Direktur | 100 | 100 | 100 | 0 | 95.365 | 0 | 200000000 | 9270000 | 0
|  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sibaganding - Simataniari - Hutajulu (Bonus Produksi) |  | Pahae Julu | 499999935 | [5 empty] | 2860000 | 141797500 | 2860000 |  | 0 | 2 | 0 | 0.572 | 28.3595 | 0.572 | 497139935 | 358202435 | -2860000
|  |  | Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Sarulla - Sipetang |  | Purbatua | 3000000000 |  |  | Sep 2.000 M' |  | 889380000 | 2600908208.28 | 2964600000 | 2600908208.28 | CV. Pande Kaliaga/ Andrie Muhammad/ Direktur | 92 | 100 | 92 | 86.6969 | 98.82 | 86.6969 | 399091791.72 | 35400000 | -2600908208.28
|  |  | Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Siparendean - Huta Mamungka - Adian Nalambok |  | Sipahutar | 3000000000 |  |  | Laston Lapis Aus (AC-WC) Sep. 2079 M' x 3 M' |  | 887940000 | 887940000 | 887940000 | 887940000 | PT. Soadamara Mitra Lestari/Chiristin M.Y Naibaho/Direktur | 85.36 | 100 | 85.36 | 29.598 | 29.598 | 29.598 | 2112060000 | 2112060000 | -887940000
|  |  | Pemeliharaan Jalan Parmonangan - Hutajulu |  | Parmonangan | 499999196 | [5 empty] | 3600000 | 144674568.02 | 3600000 |  |  | 11.53 |  | 0.72 | 28.935 | 0.72 | 496399196 | 355324627.98 | -3600000
|  |  | Pemeliharaan Jalan Saitnihuta - Hutabarat |  | Tarutung | 198759290 |  |  | Laston lapis Aus (AC-WC) Sep. 185M x 3M |  |  | 800000 | 190416999.99 | 800000 | CV. Excantri/Boturan Simanjuntak/Direktur | 90 | 100 | 90 | 0.4025 | 95.8028 | 0.4025 | 197959290 | 8342290.01 | -800000
|  |  | Pemeliharaan Jalan Tarutung - Harean |  | Tarutung | 199273290 |  |  | Laston lapis Aus (AC-WC) Sep. 145M x 4,5M |  |  | 880000 | 190457000.3 | 880000 | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris | 90 | 100 | 90 | 0.4416 | 95.5758 | 0.4416 | 198393290 | 8816289.7 | -880000
|  | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | [6 empty] | 9000000
|  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Tapanuli Utara |  | Tapanuli Utara | 200000000 | DAU |  | Laston Lapis Aus (AC-WC) | [6 empty] | 35 | 42.18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0
|  |  | Pekarya Jalan |  | Tapanuli Utara | 450000000 | DAU |  |  |  | 27000000 | 52000000 | 140606783 | 52000000 |  | 11.56 | 31.25 | 11.56 | 11.5556 | 31.246 | 11.5556 | 398000000 | 309393217 | -52000000
|  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Harean-Pansurnapitu |  | Siatas Barita | 199997890 | DAU | [5 empty] | 80000 |  | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris |  | 15 |  | 0 | 0.04 | 0 | 199997890 | 199917890 | 0
|  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan Simangumban - Lumban Garaga |  | Simangumban | 199997790 | DAU | [5 empty] | 1800000 |  | CV. Ladies/Duma Arta Sianturi/Direktris |  | 10 |  | 0 | 0.90001 | 0 | 199997790 | 198197790 | 0
|  | 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Aek Julu Desa Pancur Napitu (PEN) |  |  | 462187500 |  |  | 1 Unit | 415799656.77 | 415799656.77 | 415799656.77 | 415799656.77 | 415799656.77 | CV. Citra Anugrah Persada/Baktiar Panjaitan/Wakil Direktur III | 100 | 100 | 100 | 89.9634 | 89.9634 | 89.9634 | 46387843.23 | 46387843.23 | -415799656.77
|  |  | Pembangunan Jembatan Aek Barebe (Tahap II) (Bonus Produksi) |  |  | 721598130 |  |  | 1 Unit |  | 0 |  | 5400000 |  | CV. Agung Bhakti/Monte Carlo Sinaga/Direktur | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.74834 | 0 | 721598130 | 716198130 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Aek Dahasan (Bonus Produksi) |  |  | 963500000 |  |  |  |  | 0 | 3900000 | 274200000 | 3900000 | CV. Agung Bhakti/Monte Carlo Sinaga/Direktur | 1 | 5 | 1 | 0.40477 | 28.4587 | 0.40477 | 959600000 | 689300000 | -3900000
|  |  | Pembangunan Jembatan Aek Lobu |  |  | 990524849 |  |  | 1 Unit |  | 0 |  | 4420000 |  | CV. Dua Sekawan/Tommi Pakpahan/Direktur | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.44623 | 0 | 990524849 | 986104849 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Aek Singgolom |  |  | 430000000 |  |  | 1 Unit |  | 0 |  | 4600000 |  | CV. Samaru Cipta Semesta/Christian Immanuel/Direktur | 0 |  | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 430000000 | 425400000 | 0
|  |  | Pembangunan Jembatan Dusun Buntu Raja |  |  | 249999900 |  |  |  |  | 0 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | CV. Bram Mandiri Perdana/Maslin Pasaribu/Direktris | 1 | 2 | 1 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 247839900 | 247839900 | -2160000
|  |  | Pembangunan Jembatan Pada Jalan Sp. Silando - Silando |  |  | 1500365475 |  |  |  |  | 0 | 5400000 | 391209175 | 5400000 | CV. Nabaru Tama/Rico Sipahutar/Wakil Direktur | 1 | 2 | 1 | 0.35991 | 26.0743 | 0.35991 | 1494965475 | 1109156300 | -5400000
|  |  | Pembangunan Jembatan Sitapaian |  |  | 581404076 |  |  | 1 Unit Sep 10 M' |  | 0 | 0 | 153521356.86 | 153521356.86 | CV. Putra Karya Fisindo/Rikardo Sibarani/Wakil Direktur I | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.4053 | 0 | 581404076 | 427882719.14 | -153521356.86
|  | 1.03.10.2.01.21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat |  |  | 300000000 | DAU |  |  | 96421000 | 96421000 | 281514000 | 281514000 | 281514000 |  | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 93.838 | 93.838 | 93.838 | 18486000 | 18486000 | -281514000
|  | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
|  | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
|  | 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |  |  | 199500000 | DAU |  |  | 199500000 | 199500000 | 199500000 | 199500000 | 199500000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | -199500000
|  | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
|  | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota
|  | 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTRKabupaten/Kota |  |  | 99999800 | DAU |  |  | 0 | 17881000 | 17881000 | 33647000 | 33647000 |  | 18 | 34 | 18 | 42.5643 | 33.6471 | 17.881 | 82118800 | 66352800 | -33647000
|  | 1.03.12.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang |  |  | 50000000 | DAU |  |  | 0 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 |  | 39 | 39 | 39 | 42.5643 | 38.4 | 38.4 | 30800000 | 30800000 | -19200000
|  | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.12.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota |  |  | 99999900 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 17624312 | 17624312 |  | 0 | 18 | 0 | 42.5643 | 17.6243 | 0 | 99999900 | 82375588 | -17624312
|  | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |  |  | 150000000 | DAU |  |  | 0 | 41303287 | 41303287 | 41303000 | 41303000 |  | 28 | 28 | 28 | 42.5643 | 27.5353 | 27.5355 | 108696713 | 108697000 | -41303000
|  | 1.04.2.10.1.03.01.0000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 31104135139 |  |  |  | 3199198902 | 3364200987 | 7214695200 | 9052843126 | 7244667700 |  | 24 | 30 | 24 | 42.5643 | 29.105 | 23.1953 | 23889439939 | 22051292013 | -7244667700
|  | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|  | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota
|  | 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
|  |  | - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Parbaju Tonga Kec. Tarutung | Parbaju Tonga | Tarutung | 624975000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 624975000 | 624975000 | 0
|  |  | - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Parratusan Kec. Pangaribuan | Parratusan | Pangaribuan | 1025025000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 1025025000 | 1025025000 | 0
|  |  | - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sitolu Ompu Kec. Pahae Jae | Sitolu Ompu | Pahae Jae | 585000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 585000000 | 585000000 | 0
|  |  | -Biaya Penunjang DAK Air Minum |  |  | 73754000 | [5 empty] | 46445300 | 46445300 | 46445300 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 63 | 63 | 63 | 42.5643 | 62.9733 | 62.9733 | 27308700 | 27308700 | -46445300
|  | 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |  |  | 732499934 | DAK, DAU |  |  | 0 | 0 | 3643300 | 3643300 | 3643300 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.49738 | 0.49738 | 728856634 | 728856634 | -3643300
|  | 1.03.03.2.01.12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM |  |  | 155000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 11 | 11 | 11 | 42.5643 | 10.6452 | 10.6452 | 138500000 | 138500000 | -16500000
|  | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
|  | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestikdalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 108909800 | DAU |  |  | 0 | 0 | 21383097 | 21383097 | 21383097 |  | 20 | 20 | 20 | 42.5643 | 19.6338 | 19.6338 | 87526703 | 87526703 | -21383097
|  | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | [6 empty] | 0 | 0 | 26863600 |  | 26863600 |  | 1 |  | 0 | 42.5643
|  |  | Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Sisordak Kec. Parmonangan | Sisordak | Parmonangan | 380000000 | DAK | [5 empty] | 95000000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 380000000 | 285000000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Banuaji IV Kec. Adian Koting | Banuaji IV | Adiankoting | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Siandor andor Kec. Tarutung | Siandor-andor | Tarutung | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Sidagal Kec. Siatas Barita | Sidagal | Siatas Barita | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Sibulan bulan Kec. Purbatua | Sibulan bulan | Purbatua | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan | Parsibarungan | Pangaribuan | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Parsosoran Kec. Garoga | Parsosoran | Garoga | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Gonting Salak Kec. Garoga | Gonting Salak | Garoga | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Sitampurung Kec. Siborongborong | Sitampurung | Siborongborong | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Desa Sibaragas Kec. Pagaran | Sibaragas | Pagaran | 333500000 | DAK | [5 empty] | 83375000 |  |  |  | 25 | 0 | 42.5643 | 25 | 0 | 333500000 | 250125000
|  |  | BIAYA PENUNJANG DAK SANITASI |  |  | 168500000 | [6 empty] | 29159600 |  |  |  | 18 | 0 | 42.5643 | 17.3054 | 0 | 168500000 | 139340400
|  | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
|  | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungaidalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan - Pembangunan Drainase Lingkungan HKBP Silait-lait Desa Silait-lait Kec Siborongborong | Silait-lait | Siborongborong | 149999759 | DAU |  |  | 0 | 0 | 982700 | 982700 | 982700 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.65513 | 0.65513 | 149017059 | 149017059 | -982700
|  | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
|  | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
|  | 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
|  |  | Biaya Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) |  |  | 180000000 | DAU |  |  |  |  | 4461100 | 4461100 | 4461100 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 3 | 3 | 3 | 42.5643 | 2.4784 | 2.4784 | 175538900 | 175538900 | -4461100
|  |  | Biaya Pendamping Peil Banjir di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 19999800 | DAU |  |  | 4890000 | 4890000 | 10193000 | 10193000 | 10193000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 51 | 51 | 51 | 42.5643 | 50.9655 | 50.9655 | 9806800 | 9806800 | -10193000
|  | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung DaerahKabupaten/Kota
|  |  | - Penyediaan Jasa Koordinasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Standard Satuan Harga Kabupaten |  |  | 40000000 | DAU |  |  |  |  | 8568400 | 14908400 | 8568400 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 22 | 38 | 22 | 42.5643 | 37.271 | 21.421 | 31431600 | 25091600 | -8568400
|  |  | - Penataan Halaman Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung |  |  | 149999743 | DAU |  |  |  |  | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.8037 | 1.8037 | 147294243 | 147294243 | -2705500
|  |  | - Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tarutung |  |  | 109999719 | DAU |  |  |  |  | 1259600 | 1259600 | 1259600 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.1451 | 1.1451 | 108740119 | 108740119 | -1259600
|  |  | - Pembuatan DED Master Plan Aek Sigeaon |  |  | 450000000 | [5 empty] | 5554400 | 5554400 | 5554400 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.2343 | 1.2343 | 444445600 | 444445600 | -5554400
|  |  | Penyusunan Perda Perubahan tentang Persetujuan Bangunan Gedung |  |  | 80000000 | DAU |  |  |  |  | 0 | 14828000 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 19 | 0 | 42.5643 | 18.535 | 0 | 80000000 | 65172000 | 0
|  | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 64418600 | DAU | Swakelola |  | 6540000 | 6540000 | 21420000 | 21420000 | 21420000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 34 | 34 | 34 | 42.5643 | 33.2513 | 33.2513 | 42998600 | 42998600 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5918900 | DAU | Swakelola |  | 5149500 | 5149500 | 5817500 | 5817500 | 5817500 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 99 | 99 | 99 | 42.5643 | 98.2868 | 98.2868 | 101400 | 101400 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 4304183358 | DAU | Swakelola |  | 660994395 | 825996480 | 1766946367 | 1891049846 | 1766946367 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 42 | 44 | 42 | 42.5643 | 43.9352 | 41.0518 | 2537236991 | 2413133512 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 78517200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 32715500 | 32715500 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 42 | 0 | 42.5643 | 41.6667 | 0 | 78517200 | 45801700 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 7500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 7019200 | 7019200 | 7019200 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 94 | 94 | 94 | 42.5643 | 93.5893 | 93.5893 | 480800 | 480800 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 15000000 | DAU | Swakelola |  | 2730000 | 2730000 | 6811000 | 6811000 | 6811000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 46 | 46 | 46 | 42.5643 | 45.4067 | 45.4067 | 8189000 | 8189000 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 233073800 | DAU | Swakelola |  | 57721500 | 57721500 | 100153420 | 148713020 | 100153420 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 43 | 64 | 43 | 42.5643 | 63.8051 | 42.9707 | 132920380 | 84360780 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 22617100 | DAU | Swakelola |  | 5162000 | 5162000 | 5162000 | 5162000 | 5162000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 23 | 23 | 23 | 42.5643 | 22.8234 | 22.8234 | 17455100 | 17455100 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 31605900 | DAU | Swakelola |  | 6745000 | 6745000 | 15810000 | 15810000 | 15810000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 51 | 51 | 51 | 42.5643 | 50.0223 | 50.0223 | 15795900 | 15795900 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 30680000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 7600000 | 15200000 | 7600000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 25 | 50 | 25 | 42.5643 | 49.5437 | 24.7718 | 23080000 | 15480000 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 11160000 | DAU | Swakelola |  | 2000000 | 2000000 | 4056000 | 5088000 | 4056000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 37 | 46 | 37 | 42.5643 | 45.5914 | 36.3441 | 7104000 | 6072000 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 324948000 | DAU | Swakelola |  | 118128508 | 118128508 | 192806763 | 266248174 | 192806763 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 60 | 82 | 60 | 42.5643 | 81.9356 | 59.3347 | 132141237 | 58699826 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 4950000 | DAU | Swakelola |  | 1200000 | 1200000 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.697 | 49.697 | 2490000 | 2490000 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5999998900 | DAU | Swakelola |  | 1955238599 | 1955238599 | 3419417285 | 3988415621 | 3419417285 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 57 | 67 | 57 | 42.5643 | 66.4736 | 56.9903 | 2580581615 | 2011583279 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 72496800 | DAU | Swakelola |  | 30000000 | 30000000 | 42000000 | 48000000 | 42000000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 58 | 67 | 58 | 42.5643 | 66.2098 | 57.9336 | 30496800 | 24496800 | #VALUE!
|  | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 130178100 | DAU |  |  | 25393700 | 25393700 | 59404700 | 59404700 | 59404700 |  | 46 | 46 | 46 | 42.5643 | 45.6334 | 45.6334 | 70773400 | 70773400 | -59404700
|  | 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  | 54823500 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 54823500 | 54823500 | 0
|  | 1.04.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya |  |  | 19710000 | DAU |  |  | 1551000 | 1551000 | 7321000 | 7321000 | 7321000 |  | 38 | 38 | 38 | 42.5643 | 37.1436 | 37.1436 | 12389000 | 12389000 | -7321000
|  | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
|  | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten/Kota
|  | 1.04.02.2.01.04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana |  |  | 38000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 21051100 | 21051100 | 21051100 |  | 56 | 56 | 56 | 42.5643 | 55.3976 | 55.3976 | 16948900 | 16948900 | -21051100
|  | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
|  | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha
|  | 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh | [6 empty] | 0 | 0 | 2743000
|  |  | Pendamping Program Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 43000000 | DAU | [5 empty] | 5588600 |  |  |  | 13 | 0 | 42.5643 | 12.9967 | 0 | 43000000 | 37411400
|  |  | Baseline Kawasan Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 250000000 | DAU | [5 empty] | 2706600 |  |  |  | 2 | 0 | 42.5643 | 1.0826 | 0 | 250000000 | 247293400
|  |  | Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 525000000 | DAU | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 525000000 | 525000000
|  | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
|  | 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Updating Database RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 30000000 | DAU |  |  | 4530000 | 4530000 | 9422700 | 9422700 | 9422700 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 32 | 32 | 32 | 42.5643 | 31.409 | 31.409 |  | 20577300
|  |  | Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Bangunan Rumah di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 500000000 | HIBAH/ BANSOS RTLH |  |  | 0 |  |  |  |  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 |  | 500000000
|  | 1.04.03.2.03.03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU |  |  | 198000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 53108823 | 53108823 | 53108823 |  | 27 | 27 | 27 | 42.5643 | 26.8226 | 26.8226 | 144891177 | 144891177 | -53108823
|  | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
|  | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
|  | 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | [6 empty] | 85856100
|  |  | Biaya Pendamping Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) |  |  | 90000000 | DAU |  |  |  | 0 | 6900000 | 12619400 | 6900000 |  | 8 | 15 | 8 | 42.5643 | 14.0216 | 7.6667 | 83100000 | 77380600 | -6900000
|  |  | Biaya Tim Verifikasi dan Sekretariat PSU di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 35000000 | DAU |  |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.85714 | 0.85714 | 34700000 | 34700000 | -300000
|  |  | Pembuatan Database PSU di Perumahan Komersil dan Non Komersil |  |  | 40000000 | DAU |  |  |  | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.15 | 0.15 | 39940000 | 39940000 | -60000
|  |  | Monitoring dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 949999300 | DAU |  |  |  | 77578600 | 370925640 | 379225640 | 370925640 |  | 40 | 40 | 40 | 42.5643 | 39.9185 | 39.0448 | 579073660 | 570773660 | -370925640
|  |  | Pembangunan Taman Lampu Inisial Kecamatan |  |  | 199997620 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 199997620 | 199997620 | 0
|  |  | Pembuatan Sumur Bor Air Bersih dengan Menara Air Bersih di TPU Pagar Batu Kec. Sipoholon | Pagar Batu | Sipoholon | 69972495 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 69972495 | 69972495 | 0
|  |  | Pemeliharaan Tugu dan Gapura di Kabupaten Tapanuli Utara |  |  | 173282400 | DAU |  |  |  | 0 | 96335900 | 106115900 | 96335900 |  | 56 | 62 | 56 | 42.5643 | 61.2387 | 55.5947 | 76946500 | 67166500 | -96335900
|  |  | Pemeliharaan Lampu Hias |  |  | 162280200 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 162280200 | 162280200 | 0
|  |  | Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Kota |  |  | 249988700 | DAU |  |  |  | 8277500 | 84009180 | 84009180 | 84009180 |  | 34 | 34 | 34 | 42.5643 | 33.6052 | 33.6052 | 165979520 | 165979520 | -84009180
|  |  | Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec. Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec. Tarutung | Siarang-arang | Tarutung | 29732800 | DAU |  |  |  | 0 | 27941425 | 27941425 | 27941425 |  | 94 | 94 | 94 | 42.5643 | 93.9751 | 93.9751 | 1791375 | 1791375 | -27941425
|  |  | Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung |  |  | 538243700 | DAU |  |  |  | 0 | 186685500 | 194805500 | 186685500 |  | 35 | 37 | 35 | 42.5643 | 36.1928 | 34.6842 | 351558200 | 343438200 | -186685500
|  |  | Pengadaan Bunga untuk Desa Percontohan PKK |  |  | 99999800 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 99999800 | 99999800 | 0
|  |  | Pengadaan Mesin Pemotong Rumput |  |  | 25155500 | DAU |  |  |  | 0 | 22275000 | 22275000 | 22275000 |  | 89 | 89 | 89 | 42.5643 | 88.5492 | 88.5492 | 2880500 | 2880500 | -22275000
|  |  | Penyediaan Perlengkapan Kerja dan Operasional |  |  | 89410400 | DAU |  |  |  | 0 | 74535000 | 74535000 | 74535000 |  | 84 | 84 | 84 | 42.5643 | 83.3628 | 83.3628 | 14875400 | 14875400 | -74535000
|  |  | Penataan Taman Menara Lonceng Simpang 4 kota Tarutung | Hutatoruan X | Tarutung | 199995000 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 199995000 | 199995000 | 0
|  |  | Penataan Taman Segitiga Sipoholon |  | Sipoholon | 52478182 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 52478182 | 52478182 | 0
|  |  | Penataan Taman jl. Letjend Suprapto (depan kantor PM) |  | Tarutung | 100076600 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 100076600 | 100076600 | 0
|  |  | Penataan Kawasan Sopo Partungkoan Tarutung |  | Tarutung | 3000001224 | DAU |  |  |  | 0 | 10811400 | 10811400 | 10811400 |  | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.36038 | 0.36038 | 2989189824 | 2989189824 | -10811400
|  |  | Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Marsaid Bosi Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatasbarita | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 147500000 | DAU |  |  |  | 0 | 2888800 | 2888800 | 2888800 |  | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.9585 | 1.9585 | 144611200 | 144611200 | -2888800
|  |  | Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Dolok Nauli Belakang Gereja Parbaju Toruan Kecamatan Tarutung | Parbaju Toruan | Tarutung | 147500000 | DAU |  |  |  | 0 | 2040800 | 2040800 | 2040800 |  | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.3836 | 1.3836 | 145459200 | 145459200 | -2040800
|  |  | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kompleks Fatimah Regency Kecamatan Sipoholon |  | Sipoholon | 149729758 | DAU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 149729758 | 149729758 | 0
|  |  | Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung | Parbaju Tonga | Tarutung | 99999247 | DAU |  |  |  | 0 | 927800 | 927800 | 927800 |  | 1 | 1 | 1 | 42.5643 | 0.92781 | 0.92781 | 99071447 | 99071447 | -927800
|  | 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |  |  | 818488100 | DAU |  |  | 220226600 | 220226600 | 328923900 | 385448900 | 328923900 |  | 41 | 48 | 41 | 42.5643 | 47.0928 | 40.1868 | 489564200 | 433039200 | -328923900
|  | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHANMAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
|  | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimumdan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.10.06.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota |  |  | 74999800 | DAU |  |  | 5142000 | 5142000 | 8372000 | 8372000 | 8372000 |  | 12 | 12 | 12 | 42.5643 | 11.1627 | 11.1627 | 66627800 | 66627800 | -8372000
|  | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
|  | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah |  |  | 205667700 | DAU |  |  | 0 | 0 | 6112500 | 18974500 | 6112500 |  | 3 | 10 | 3 | 42.5643 | 9.2258 | 2.972 | 199555200 | 186693200 | -6112500
|  | 2.10.10.2.01.02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  | 282323700 | DAU |  |  | 0 | 0 | 58004500 | 58004500 | 58004500 |  | 21 | 21 | 21 | 42.5643 | 20.5454 | 20.5454 | 224319200 | 224319200 | -58004500
|  | 2.10.10.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota |  |  | 2041370000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 27555000 | 27555000 | 27555000 |  | 2 | 2 | 2 | 42.5643 | 1.3498 | 1.3498 | 2013815000 | 2013815000 | -27555000
|  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 13255718532 |  |  |  | 2082303216 | 3911602940 | 4394205900 | 8096466665 | 4465092900 |  | 34 | 62 | 34 | 42.5643 | 61.079 | 33.1495 | 8861512632 | 5159251867 | -4465092900
|  | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 4999900 | DAU | Swakelola | Tersusunnya Dokumen. Perencanaan | 0 | 0 | 4999900 | 4999900 | 4999900 | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 4999900 | DAU | Swakelola | Tersusunnya RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 4999900 | 4999900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 4999900 | DAU | Swakelola | Tersusunnya DPA-SKPD | 0 | 0 | 4999900 | 4999900 | 4999900 | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 6000000 | DAU | Swakelola | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Terhadap DAN Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 45750000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Evaluasi Kinerja dengan Baik | 11250000 | 11250000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.1803 | 49.1803 | 23250000 | 23250000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 2921454692 | DAU | Swakelola | Gaji dan Tunjangan ASN/14 Bulan | 820537416 | 950176923 | 1492789483 | 1492789483 | 1492789483 | Satuan Polisi Pamong Praja | 52 | 52 | 52 | 42.5643 | 51.0975 | 51.0975 | 1428665209 | 1428665209 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 50239200 | DAU | Swakelola | Penatausahaan Verifikasi dan Honorarium Penatausahaan Keuangan | 0 | 0 | 20933000 | 20933000 | 20933000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 42 | 42 | 42 | 42.5643 | 41.6667 | 41.6667 | 29306200 | 29306200 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 6000000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Laporan Keuangan 9 BUKU JILID | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 100 | 42.5643 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 7999600 |  | Swakelola | Tersedianya Peralatan, Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 3943700 | 3943700 | 3943700 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.2987 | 49.2987 | 4055900 | 4055900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 24098200 |  | Swakelola | Tersedianya Peralatan, Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 11992200 | 11992200 | 11992200 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.7639 | 49.7639 | 12106000 | 12106000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 6171700 |  | Swakelola | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor | 0 | 0 | 3085100 | 3085100 | 3085100 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.9878 | 49.9878 | 3086600 | 3086600 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 15659700 |  | Swakelola | Tersedia Bahan Cetak,Penggandaan | 0 | 0 | 7744000 | 7744000 | 7744000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.4518 | 49.4518 | 7915700 | 7915700 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 157350000 |  | Swakelola |  | 0 | 64174086 | 64174086 | 64174086 | 64174086 | Satuan Polisi Pamong Praja | 41 | 41 | 41 | 42.5643 | 40.7843 | 40.7843 | 93175914 | 93175914 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 1330000 |  | Swakelola | Meterai | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 660000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 50 | 50 | 42.5643 | 49.6241 | 49.6241 | 670000 | 670000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 8998900 |  | Swakelola | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 8998900 | 8998900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 4336048800 |  | Swakelola | 223 Orang/12 Bln | 1003500000 | 1338000000 | 2164478400 | 2498978400 | 2164478400 | Satuan Polisi Pamong Praja | 50 | 58 | 50 | 42.5643 | 57.6326 | 49.9182 | 2171570400 | 1837070400 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 281999700 |  | Swakelola | *10 Jenis Suku Cadang dan Jasa Service, BBM Pertalite BBM Dexlite | 0 | 14841000 | 14841000 | 14841000 | 14841000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 6 | 6 | 6 | 42.5643 | 5.2628 | 5.2628 | 267158700 | 267158700 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 7186300 |  | Swakelola | terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana Prasarana Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 7186300 | 7186300 | #VALUE!
|  | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
|  | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota
|  | 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Hutatoruan X | Tarutung | 768358300 |  | Swakelola |  | 96884000 | 497749700 | 291653900 | 497749700 | 291653900 | Satuan Polisi Pamong Praja | 38 | 65 | 38 | 42.5643 | 64.7809 | 37.9581 | 476704400 | 270608600 | #VALUE!
|  | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
|  | 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 1609999800 |  | Swakelola | Terlaksananya Pengawasan Terhadap,Perda Perbup | 35560800 | 785560800 | 35560800 | 785363750 | 35560800 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 | 49 | 3 | 42.5643 | 48.7804 | 2.2087 | 1574439000 | 824636050 | #VALUE!
|  | 1.05.02.2.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 99999800 |  | Swakelola | terlaksananya Kegiatan atas Pelanggaran Perda,Perbup | 0 | 0 | 0 | 70887000 | 70887000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 71 | 0 | 42.5643 | 70.8871 | 0 | 99999800 | 29112800 | #VALUE!
|  | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATANNON KEBAKARAN
|  | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 129900000 |  | Swakelola | Terlaksananya Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran | 57900000 | 57900000 | 57900000 | 57900000 | 57900000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 45 | 45 | 45 | 42.5643 | 44.5727 | 44.5727 | 72000000 | 72000000 | #VALUE!
|  | 1.05.04.2.01.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan AlatPelindung Diri | Hutatoruan X | Tarutung | 2756174140 |  | Pengadaan | LPSE,LELANG TERBUKA | 44671000 | 179950431 | 179950431 | 2520925446 | 179950431 | Satuan Polisi Pamong Praja | 7 | 92 | 7 | 42.5643 | 91.4647 | 6.529 | 2576223709 | 235248694 | #VALUE!
|  | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3909179650 |  |  |  | 481044420 | 887574150 | 1424705065 | 1778024832 | 1424705065 |  | 37 | 46 | 37 | 42.5643 | 45.4833 | 36.4451 | 2484474585 | 2131154818 | -1424705065
|  | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Tarutung | 4772200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3707200 | 3707200 | 3707200 | 3707200 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 78 | 78 | 78 | 42.5643 | 77.6832 | 77.6832 | 1065000 | 1065000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Tarutung | 4246600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3016800 | 3016800 | 3016800 | 3016800 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 72 | 72 | 72 | 42.5643 | 71.0404 | 71.0404 | 1229800 | 1229800 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Tarutung | 19841500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1639900 | 4813600 | 5053600 | 4813600 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 25 | 26 | 25 | 42.5643 | 25.4698 | 24.2603 | 15027900 | 14787900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Tarutung | 2930158500 | DAU | Swakelola |  | 481044420 | 748152752 | 1147318765 | 1415433667 | 1147318765 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 40 | 49 | 40 | 42.5643 | 48.3057 | 39.1555 | 1782839735 | 1514724833 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Tarutung | 42151200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 14050398 | 28100796 | 21075598 | 28100796 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 67 | 50 | 67 | 42.5643 | 50 | 66.6667 | 14050404 | 21075602 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Tarutung | 7000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 6234100 | 6234100 | 6234100 | 6234100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 90 | 90 | 90 | 42.5643 | 89.0586 | 89.0586 | 765900 | 765900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Tarutung | 13510800 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 3042300 | 4069900 | 3042300 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 | 31 | 23 | 42.5643 | 30.1233 | 22.5175 | 10468500 | 9440900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tarutung | 20477600 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 9634800 | 9634800 | 9634800 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 48 | 48 | 48 | 42.5643 | 47.0504 | 47.0504 | 10842800 | 10842800 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Tarutung | 5987100 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 1564500 | 2543000 | 1564500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 27 | 43 | 27 | 42.5643 | 42.4747 | 26.1312 | 4422600 | 3444100 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tarutung | 20899400 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 6377000 | 10193500 | 6377000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 31 | 49 | 31 | 42.5643 | 48.7741 | 30.5128 | 14522400 | 10705900 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Tarutung | 19997400 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 5570000 | 10710000 | 5570000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 28 | 54 | 28 | 42.5643 | 53.557 | 27.8536 | 14427400 | 9287400 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Tarutung | 91146000 |  | Swakelola |  | 0 | 16820000 | 33910000 | 69145876 | 33910000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 38 | 76 | 38 | 42.5643 | 75.8628 | 37.204 | 57236000 | 22000124 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Tarutung | 1200000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 390000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 33 | 33 | 33 | 42.5643 | 32.5 | 32.5 | 810000 | 810000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Tarutung | 21192700 |  | Swakelola |  | 0 | 3953000 | 4258500 | 5376500 | 4258500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21 | 26 | 21 | 42.5643 | 25.3696 | 20.0942 | 16934200 | 15816200 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Tarutung | 217987200 |  | Swakelola |  | 0 | 90000000 | 108000000 | 126996900 | 108000000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 50 | 59 | 50 | 42.5643 | 58.2589 | 49.5442 | 109987200 | 90990300 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Tarutung | 99156250 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 29561302 | 39306591 | 29561302 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 30 | 40 | 30 | 42.5643 | 39.6411 | 29.8128 | 69594948 | 59849659 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Tarutung | 25905000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 25905000 | 25905000 | #VALUE!
|  | 1.05.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya |  | Tarutung | 24550200 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 7837800 | 7837800 | 7837800 |  | 32 | 32 | 32 | 42.5643 | 31.9256 | 31.9256 | 16712400 | 16712400 | #VALUE!
|  | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
|  | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
|  | 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) |  | Tarutung | 75000000 |  | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | #VALUE!
|  | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
|  | 1.05.03.2.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |  | Tarutung | 175000000 |  | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 0 | 175000000 | 175000000 | #VALUE!
|  | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
|  | 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota |  | Tarutung | 89000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 35418000 | 37299000 | 35418000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 40 | 42 | 40 | 42.5643 | 41.909 | 39.7955 | 53582000 | 51701000 | #VALUE!
|  | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4195783786 |  |  |  | 996406645 | 1301238990 | 2004876229 | 2293717466 | 2004876229 |  | 46.94 | 60 | 48 | 42.5643 | 54.6672 | 47.7831 | 2190907557 | 1902066320 | -2004876229
|  | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Parbubu Toruan | Tarutung | 4000000 | DAU | Swakelola | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3999100 | 3999100 | 3999100 | Dinsos | 100 | 100 | 100 | 99.9775 | 99.9775 | 99.9775 | 900 | 900 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Parbubu Toruan | Tarutung | 3362300 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 3362300 | 3362300 | 3362300 | 3362300 | 3362300 | Dinsos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Parbubu Toruan | Tarutung | 2484124200 | DAU | Swakelola | 22 orang | 715016095 | 822943440 | 1247810109 | 1438903346 | 1247810109 | Dinas Sosial | 51 | 60 | 51 | 50.2314 | 57.924 | 50.2314 | 1236314091 | 1045220854 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Parbubu Toruan | Tarutung | 39591600 | DAU | Swakelola | 5 orang | 9790900 | 13610900 | 19795800 | 21371800 | 19795800 | Dinas Sosial | 50 | 60 | 50 | 50 | 53.9806 | 50 | 19795800 | 18219800 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Parbubu Toruan | Tarutung | 4500000 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Dinas Sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Parbubu Toruan | Tarutung | 11586000 |  | Swakelola | 22 jenis | 2316100 | 3474100 | 5793000 | 5793000 | 5793000 | UD. Harianjaya | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5793000 | 5793000 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Parbubu Toruan | Tarutung | 45000000 |  | Swakelola | 42 jenis | 4899600 | 4899600 | 20939100 | 27495100 | 20939100 | UD. Harianjaya | 47 | 70 | 47 | 46.5313 | 61.1002 | 46.5313 | 24060900 | 17504900 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Parbubu Toruan | Tarutung | 29998700 |  | Swakelola | 26 jenis | 5692000 | 5692000 | 14541600 | 14541600 | 14541600 | UD. Harianjaya | 49 | 50 | 49 | 48.4741 | 48.4741 | 48.4741 | 15457100 | 15457100 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Parbubu Toruan | Tarutung | 30000000 |  | Swakelola | 4 jenis cetak dan 40441 penggandaan | 4032300 | 4032300 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | CV. Mitra Grup, Toko Raya, Era Sablon | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 15300000 | 15300000 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Parbubu Toruan | Tarutung | 144562000 |  | Swakelola | 12 bulan | 46162200 | 60482200 | 92301200 | 111426600 | 92301200 | Dinsos | 64 | 80 | 64 | 63.8489 | 77.0788 | 63.8489 | 52260800 | 33135400 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 1.06.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Parbubu Toruan | Tarutung | 11805800 |  | Swakelola | 4 jenis | 11805800 | 11805800 | 11805800 | 11805800 | 11805800 | Dinas Sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Parbubu Toruan | Tarutung | 1000000 |  | Swakelola | 1013 buah | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | PT. POS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Parbubu Toruan | Tarutung | 15575000 |  | Swakelola | 1 tahun | 3254800 | 4570600 | 5551150 | 6556050 | 5551150 | PDAM, PLN, Telkom | 36 | 36 | 36 | 35.6414 | 42.0934 | 35.6414 | 10023850 | 9018950 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Parbubu Toruan | Tarutung | 90828000 |  | Swakelola | 5 orang | 30000000 | 37500000 | 45000000 | 60000000 | 45000000 | Dinsos | 50 | 50 | 50 | 49.5442 | 66.0589 | 49.5442 | 45828000 | 30828000 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Parbubu Toruan | Tarutung | 32472900 |  | Swakelola | 3 unit | 5281800 | 5281800 | 14427100 | 14427100 | 14427100 | Pertamina, Bengkel Prima, Samsat | 45 | 45 | 45 | 44.4281 | 44.4281 | 44.4281 | 18045800 | 18045800 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Parbubu Toruan | Tarutung | 7131900 |  | Swakelola | 6 jenis | 0 | 0 | 0 | 6665700 | 0 | Blessing Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4632 | 0 | 7131900 | 466200 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Parbubu Toruan | Tarutung | 8536700 |  | Swakelola | 1 unit | 0 | 0 | 3916900 | 3916900 | 3916900 | UD. Lobuan | 46 | 46 | 46 | 45.8831 | 45.8831 | 45.8831 | 4619800 | 4619800 | #VALUE!
|  | 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Parbubu Toruan | Tarutung | 8475000 |  | Swakelola | 6 jenis | 2118750 | 2118750 | 5374750 | 5374750 | 5374750 | UD. Harianjaya | 64 | 64 | 64 | 63.4189 | 63.4189 | 63.4189 | 3100250 | 3100250 | #VALUE!
|  | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
|  | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 164000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000000 | 164000000 | #VALUE!
|  | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
|  | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
|  | 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Parbubu Toruan | Tarutung | 75000000 |  | Swakelola |  | 0 | 10000000 | 38000000 | 44000000 | 38000000 | Dinas Sosial | 51 | 51 | 51 | 50.6667 | 58.6667 | 50.6667 | 37000000 | 31000000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.01.09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Parbubu Toruan | Tarutung | 6290400 |  | Swakelola |  | 3489000 | 3489000 | 3793600 | 3793600 | 3793600 | Dinas Sosial | 61 | 61 | 61 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 2496800 | 2496800 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Parbubu Toruan | Tarutung | 5700000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Dinas Sosial | 61 | 61 | 61 | 60.5263 | 60.5263 | 60.5263 | 2250000 | 2250000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Parbubu Toruan | Tarutung | 5700000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | Dinas Sosial | 62 | 62 | 62 | 61.0526 | 61.0526 | 61.0526 | 2220000 | 2220000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Parbubu Toruan | Tarutung | 5700000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
|  | 1.06.04.2.02.05 | Penyediaan Alat Bantu | Parbubu Toruan | Tarutung | 92000000 |  | Swakelola |  | 0 | 12750000 | 19250000 | 19250000 | 19250000 | Dinas Sosial | 21 | 21 | 21 | 20.9239 | 20.9239 | 20.9239 | 72750000 | 72750000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Parbubu Toruan | Tarutung | 25000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | #VALUE!
|  | 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi SosialKabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 25000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | #VALUE!
|  | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
|  | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 34999800 |  | Swakelola |  | 0 | 427500 | 427500 | 7647500 | 427500 | Dinas Sosial | 2 | 2 | 2 | 1.2214 | 21.8501 | 1.2214 | 34572300 | 27352300 | #VALUE!
|  | 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 93126100 |  | Swakelola |  | 0 | 1458800 | 15218800 | 15218800 | 15218800 | Dinas Sosial | 17 | 17 | 17 | 16.3421 | 16.3421 | 16.3421 | 77907300 | 77907300 | #VALUE!
|  | 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Parbubu Toruan | Tarutung | 437129000 |  | Swakelola |  | 93250000 | 136237400 | 203057400 | 236857400 | 203057400 | Dinas Sosial | 47 | 47 | 47 | 46.4525 | 54.1848 | 46.4525 | 234071600 | 200271600 | #VALUE!
|  | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA
|  | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
|  | 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Parbubu Toruan | Tarutung | 218403886 |  | Swakelola |  | 48835000 | 145169500 | 196448020 | 197248020 | 196448020 | Dinas Sosial | 90 | 90 | 90 | 89.9471 | 90.3134 | 89.9471 | 21955866 | 21155866 | #VALUE!
|  | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
|  | 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Parbubu Toruan | Tarutung | 14185000 |  | Swakelola |  | 2100000 | 4781800 | 4781800 | 4781800 | 4781800 | Dinas Sosial | 34 | 34 | 34 | 33.7103 | 33.7103 | 33.7103 | 9403200 | 9403200 | #VALUE!
|  | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
|  | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
|  | 1.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 17000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 17000000 | #VALUE!
|  | 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Parbubu Toruan | Tarutung | 3999500 |  | Swakelola |  | 0 | 2151200 | 2151200 | 2151200 | 2151200 | Dinas Sosial | 54 | 54 | 54 | 53.7867 | 53.7867 | 53.7867 | 1848300 | 1848300 | #VALUE!
|  | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3932217505 |  |  |  | 847274571 | 972050633 | 1785309760 | 2136722027 | 1785309760 |  | 46 | 60 | 54 | 53.7867 | 54.3389 | 53.7867 | 1848300 | 1795495478 | -1785309760
|  | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Simamora | Tarutung | 2000000 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 1869000 | 1869000 | 1869000 | 1869000 | 1869000 | Dinas Ketenagakerjaan | 94 | 100 | 94 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 131000 | 131000 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Simamora | Tarutung | 2945973205 | DAU | Swakelola | 22 org | 684603624 | 798879686 | 1254536712 | 1464125694 | 1254536712 | Dinas Ketenagakerjaan | 43 | 50 | 43 | 42.5848 | 49.6992 | 42.5848 | 1691436493 | 1481847511 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Simamora | Tarutung | 42151200 | DAU | Swakelola | 5 org | 4274000 | 4274000 | 14558400 | 21449600 | 14558400 | Dinas Ketenagakerjaan | 35 | 60 | 35 | 34.5385 | 50.8873 | 34.5385 | 27592800 | 20701600 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Simamora | Tarutung | 2000000 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 1959000 | 1959000 | 1959000 | 1959000 | 1959000 | Dinas Ketenagakerjaan | 98 | 100 | 98 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 41000 | 41000 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Simamora | Tarutung | 4999000 | DAU | Swakelola | 10 komponen listrik | 1245000 | 1245000 | 2490500 | 2490500 | 2490500 | Dinas Ketenagakerjaan | 50 | 50 | 50 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 2508500 | 2508500 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Simamora | Tarutung | 19997400 | DAU | Swakelola | 31 jenis ATK | 4973000 | 4973000 | 9880000 | 15405000 | 9880000 | Dinas Ketenagakerjaan | 50 | 80 | 50 | 49.4064 | 77.035 | 49.4064 | 10117400 | 4592400 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  | 6220700 | DAU | Swakelola | 19 jenis alat/bahan | 2155000 | 2155000 | 3495000 | 6085000 | 3495000 | Dinas Ketenagakerjaan | 57 | 100 | 57 | 56.1834 | 97.8186 | 56.1834 | 2725700 | 135700 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Simamora | Tarutung | 8164400 | DAU | Swakelola | cetak SPPD,Kop,map | 2041000 | 2041000 | 4082000 | 8164000 | 4082000 | Dinas Ketenagakerjaan | 50 | 100 | 50 | 49.9976 | 99.9951 | 49.9976 | 4082400 | 400 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Simamora | Tarutung | 134615000 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 39259146 | 39259146 | 49316481 | 79340481 | 49316481 | Dinas Ketenagakerjaan | 37 | 60 | 37 | 36.6352 | 58.9388 | 36.6352 | 85298519 | 55274519 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Simamora | Tarutung | 27100700 | DAU | Swakelola | chitose,laptop, printer | 0 | 0 | 0 | 16225000 | 16225000 | Dinas Ketenagakerjaan | 0 | 60 | 0 | 0 | 59.8693 | 0 | 27100700 | 10875700 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Simamora | Tarutung | 1500000 | DAU | Swakelola | 150 buah | 396000 | 396000 | 792000 | 1485000 | 792000 | Dinas Ketenagakerjaan | 53 | 100 | 53 | 52.8 | 99 | 52.8 | 708000 | 15000 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Simamora | Tarutung | 26025000 | DAU | Swakelola | 750 m3,12000 kwh | 7828701 | 7828701 | 9818646 | 15729302 | 9818646 | Dinas Ketenagakerjaan | 38 | 70 | 38 | 37.7277 | 60.4392 | 37.7277 | 16206354 | 10295698 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Simamora | Tarutung | 127159200 | DAU | Swakelola | 7 org | 31679400 | 42179400 | 52872600 | 74162400 | 52872600 | Dinas Ketenagakerjaan | 42 | 60 | 42 | 41.5798 | 58.3225 | 41.5798 | 74286600 | 52996800 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Simamora | Tarutung | 32504800 | DAU | Swakelola | STNK,oli,BBM,suku cadang | 4265700 | 4265700 | 8222100 | 17542300 | 8222100 | Dinas Ketenagakerjaan | 26 | 60 | 26 | 25.295 | 53.9683 | 25.295 | 24282700 | 14962500 | #VALUE!
|  | 2.07.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Simamora | Tarutung | 9021000 | DAU | Swakelola | laptop,printer | 6850000 | 6850000 | 8910000 | 8910000 | 8910000 | Dinas Ketenagakerjaan | 99 | 100 | 99 | 98.7695 | 98.7695 | 98.7695 | 111000 | 111000 | #VALUE!
|  | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
|  | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
|  | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Simamora | Tarutung | 470000000 | DAU | Swakelola | 4 Pelatihan | 47833000 | 47833000 | 264726500 | 355537500 | 264726500 | Dinas Ketenagakerjaan | 57 | 80 | 57 | 56.3248 | 75.6463 | 56.3248 | 205273500 | 114462500 | #VALUE!
|  | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
|  | 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.07.04.2.01.02 | Pelayanan antar Kerja | Simamora | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola | 500 org | 6043000 | 6043000 | 10951000 | 15879000 | 10951000 | Dinas Ketenagakerjaan | 55 | 80 | 55 | 54.755 | 79.395 | 54.755 | 9049000 | 4121000 | #VALUE!
|  | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|  | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Simamora | Tarutung | 39786100 | DAU | Swakelola | 15 Perusahaan | 0 | 0 | 15304000 | 17557000 | 15304000 | Dinas Ketenagakerjaan | 39 | 50 | 39 | 38.4657 | 44.1285 | 38.4657 | 24482100 | 22229100 | #VALUE!
|  | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Simamora | Tarutung | 12999800 | DAU | Swakelola | 3600 org | 0 | 0 | 0 | 12806250 | 12806250 | Dinas Ketenagakerjaan | 0 | 100 | 0 | 0 | 98.5111 | 0 | 12999800 | 193550 | #VALUE!
|  | 2.09.3.25.0.00.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 9144832386 |  |  |  | 1287909897 | 1790805033 | 2899727145 | 4139834346 | 2899727145 |  | 32 | 46 | 32 | 31.7089 | 45.2697 | 31.7089 | 6245105241 | 5004998040 | -2899727145
|  | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.09.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan VII | Tarutung | 8000000 | DAU | Swakelola | 1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja | 7993100 | 7993100 | 7993100 | 7993100 | 7993100 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.9138 | 99.9138 | 6900 | 6900 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 8000000 | DAU | Swakelola | 1 Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 7000000 | DAU | Swakelola | 1 Laporan Capaian Kinerja | 6955600 | 6955600 | 6955600 | 6955600 | 6955600 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.3657 | 99.3657 | 44400 | 44400 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan VII | Tarutung | 22000000 | DAU | Swakelola | 1 Laporan hasil Evaluasi Renja/Renstra, Monev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 22000000 | 22000000 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan VII | Tarutung | 2793524204 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 982253863 | 1279422292 | 1728571016 | 2058095734 | 1728571016 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 62 | 74 | 62 | 31.7089 | 73.6738 | 61.8778 | 1064953188 | 735428470 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 41347200 | DAU | Swakelola | 1 Laporan Keuangan | 10336200 | 10336200 | 7132300 | 20672400 | 7132300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 18 | 50 | 18 | 31.7089 | 49.9971 | 17.2498 | 34214900 | 20674800 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 7180700 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 7132300 | 7132300 | 20672400 | 7132300 | 20672400 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 288 | 100 | 288 | 31.7089 | 99.326 | 287.8884 | -13491700 | 48400 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.09.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 4997900 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 998000 | 998000 | 2491100 | 2491100 | 2491100 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.8429 | 49.8429 | 2506800 | 2506800 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 31278200 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 6999000 | 12389200 | 15097000 | 15097000 | 15097000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 49 | 49 | 49 | 31.7089 | 48.2668 | 48.2668 | 16181200 | 16181200 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan VII | Tarutung | 7995500 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 1997500 | 3316700 | 3991300 | 5305200 | 3991300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.3523 | 49.9193 | 4004200 | 2690300 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan VII | Tarutung | 10273300 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 2493800 | 4289800 | 5193700 | 6993700 | 5193700 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 51 | 69 | 51 | 31.7089 | 68.0765 | 50.5553 | 5079600 | 3279600 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan VII | Tarutung | 17000000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 8200000 | 4000000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 24 | 49 | 24 | 31.7089 | 48.2353 | 23.5294 | 13000000 | 8800000 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 137865000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 28743639 | 63829148 | 76380390 | 104167690 | 76380390 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 56 | 76 | 56 | 31.7089 | 75.5577 | 55.4023 | 61484610 | 33697310 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.09.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Hutatoruan VII | Tarutung | 2000000 | DAU | Swakelola | 25 buah Kursi Plastik | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.5 | 97.5 | 50000 | 50000 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 44442000 | DAU | Swakelola | 1 Buah TV LED dan 3 Unit Notebook | 7240000 | 7240000 | 36606000 | 36606000 | 36606000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 83 | 83 | 83 | 31.7089 | 82.368 | 82.368 | 7836000 | 7836000 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.09.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan VII | Tarutung | 2420000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 600000 | 600000 | 600000 | 1200000 | 600000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.5868 | 24.7934 | 1820000 | 1220000 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan VII | Tarutung | 17997000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 3886180 | 6004978 | 6004978 | 9407163 | 6004978 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 34 | 53 | 34 | 31.7089 | 52.2707 | 33.3665 | 11992022 | 8589837 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 385077600 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 90621000 | 138348800 | 139914022 | 321542614 | 139914022 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 37 | 84 | 37 | 31.7089 | 83.5007 | 36.334 | 245163578 | 63534986 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.09.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan VII | Tarutung | 70985450 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 10487715 | 10487715 | 17307715 | 33202745 | 17307715 |  | 25 | 47 | 25 | 31.7089 | 46.774 | 24.3821 | 53677735 | 37782705 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 3465700 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3465700 | 3465700 | #VALUE!
|  | 2.09.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 20434200 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 0 | 0 | 20391800 | 20391800 | 20391800 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.7925 | 99.7925 | 42400 | 42400 | #VALUE!
|  | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
|  | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.09.02.2.01.01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Desa Simangumban Jae dan Desa Hutatoruan I | Kec. Pahae Jae dan Tarutung | 860000000 | DAK | Swakelola | 2 Unit Lumbung Pangan, 2 Unit Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Bed Dryer | 0 | 0 | 0 | 215000000 | 215000000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 25 | 0 | 31.7089 | 25 | 0 | 860000000 | 645000000 | #VALUE!
|  | 2.09.02.2.01.02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Desa Simangumban Jae dan Desa Hutatoruan I | Kec. Pahae Jae dan Tarutung | 100000000 | DAK | Swakelola | 200 m² Lantai Jemur | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 25 | 0 | 31.7089 | 25 | 0 | 100000000 | 75000000 | #VALUE!
|  | 2.09.02.2.01.03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Desa Simangumban Jae dan Desa Hutatoruan I | Kec. Pahae Jae dan Tarutung | 1213997100 | DAK + DAU | Swakelola +Pengadaan Langsung | 2 Unit Bed Dryer kapasitas 3,5 ton, 2 Unit Rice Milling Unit (RMU) kapasitas 0,5 ton | 0 | 0 | 0 | 17880000 | 17880000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 2 | 0 | 31.7089 | 1.4728 | 0 | 1213997100 | 1196117100 | #VALUE!
|  | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
|  | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
|  | 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Hutatoruan VII |  | 40000000 | DAU | Swakelola | 1 laporan NBM, 16 Jenis harga komoditi | 0 | 11147500 | 11147500 | 18249500 | 18249500 |  | 28 | 46 | 28 | 31.7089 | 45.6238 | 27.8687 | 28852500 | 21750500 | #VALUE!
|  | 2.09.03.2.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Hutatoruan VII |  | 30000000 | DAU | Swakelola | 1.571 kg Padi | 0 | 3183000 | 19835600 | 28818000 | 19835600 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 67 | 97 | 67 | 31.7089 | 96.06 | 66.1187 | 10164400 | 1182000 | #VALUE!
|  | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
|  | 2.09.03.2.02.03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII |  | 39993100 | DAU | MOU (Perjanjian) | 3.007 kg beras | 39993100 | 39993100 | 39993100 | 39993100 | 39993100 | PERUM BULOG Sub Divre Pematang Siantar | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.09.03.2.02.04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII |  | 30000000 | DAU | Swakelola | 15 kecamatan | 15487000 | 19048000 | 19048000 | 29631000 | 29631000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 64 | 99 | 64 | 31.7089 | 98.77 | 63.4933 | 10952000 | 369000 | #VALUE!
|  | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
|  | 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Hutatoruan VII
|  |  | Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga | Hutatoruan VII | Tarutung | 25000000 | DAU | Swakelola | 30 Desa Percontohan di 15 Kecamatan |  | 18390000 | 24610000 | 24610000 | 24610000 | Dinas Ketahanan Pangan | 99 | 99 | 99 | 31.7089 | 98.44 | 98.44 | 390000 | 390000 | #VALUE!
|  |  | Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | Desa Siraja Hutagalung dan Desa Pansur Batu I | Kec. Siatas Barita dan Adiankoting | 60000000 | DAK NON FISIK | Swakelola | 2 Kelompok Tani |  | 390400 | 29390400 | 53236400 | 29390400 | Dinas Ketahanan Pangan | 49 | 89 | 49 | 31.7089 | 88.7273 | 48.984 | 30609600 | 6763600 | #VALUE!
|  |  | Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Daerah Stunting | Desa Silantom Tonga dan Desa Simasom | Kec. Pangaribuan dan Pahae Julu | 140000000 | DAU | Swakelola | 2 Kelompok Tani |  | 304600 | 110304600 | 133444600 | 110304600 | Dinas Ketahanan Pangan | 79 | 96 | 79 | 31.7089 | 95.3176 | 78.789 | 29695400 | 6555400 | #VALUE!
|  | 2.09.03.2.04.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Hutatoruan VII |  | 80000000 | DAU | Swakelola | 252 Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | #VALUE!
|  | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
|  | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
|  | 2.09.04.2.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII |  | 130006900 | DAU | Swakelola | 2.000 ekor ternak ayam umur 2 bulan | 0 | 1044900 | 1044900 | 123106900 | 123106900 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1 | 95 | 1 | 31.7089 | 94.6926 | 0.80373 | 128962000 | 6900000 | #VALUE!
|  | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
|  | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.09.05.2.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII |  | 25000000 | DAU | Swakelola | 10 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran | 0 | 0 | 0 | 10020000 | 10020000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 41 | 0 | 31.7089 | 40.08 | 0 | 25000000 | 14980000 | #VALUE!
|  | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
|  | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
|  | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII |  | 120000000 | DAU | Swakelola | 10 Unit Kolam Terpal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | #VALUE!
|  | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua |  | Purbatua | 80000000 | DAU | Swakelola | 220.000 ekor benih ikan | 16854300 | 16854300 | 31592300 | 42760300 | 31592300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 40 | 54 | 40 | 31.7089 | 53.4504 | 39.4904 | 48407700 | 37239700 | #VALUE!
|  |  | Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang |  | SIpoholon | 69999932 | DAU | Swakelola | 175.000 ekor benih ikan | 12887600 | 23281300 | 23281300 | 36847600 | 23281300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 34 | 53 | 34 | 31.7089 | 52.6395 | 33.259 | 46718632 | 33152332 | #VALUE!
|  | 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Hutatoruan VII |  | 610000000 | DAU | Swakelola/ Kontrak | 68.180 ekor benih ikan Mas,55.750 ekor benih ikan Nila, 37.934 ekor benih ikan Lele Dumbo, 8.000 ekor benih ikan Grass Carp,415 ekor Calon Induk Ikan, 120 orang | 0 | 0 | 0 | 144694200 | 144694200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 24 | 0 | 31.7089 | 23.7204 | 0 | 610000000 | 465305800 | #VALUE!
|  | 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Hutatoruan VII
|  |  | Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator |  |  | 527571500 | DAU | Swakelola/ Kontrak | 20 Ha Luas Lahan Budidaya | 28000000 | 91874100 | 287710200 | 287710200 | 287710200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 55 | 55 | 55 | 31.7089 | 54.5348 | 54.5348 | 239861300 | 239861300 | #VALUE!
|  | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
|  | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak |  |  | 299999600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 299999600 | 299999600 | 0
|  | 3.27.02.2.05.05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  | 1011200 |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 6 | 0 | 31.7089 | 5.056 | 0 | 20000000 | 18988800 | 0
|  | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
|  | 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |  |  | 399989200 |  |  |  |  | 0 |  | 2840000 |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 1 | 0 | 31.7089 | 0.71002 | 0 | 399989200 | 397149200 | 0
|  | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
|  | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian
|  | 3.27.03.2.01.04 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan |  |  | 149999200 |  |  |  |  | 0 |  | 5934000 |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 4 | 0 | 31.7089 | 3.956 | 0 | 149999200 | 144065200 | 0
|  | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
|  | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis |  |  | 149999900 |  |  |  |  | 0 |  | 7387000 |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 5 | 0 | 31.7089 | 4.9247 | 0 | 149999900 | 142612900 | 0
|  | 3.27.04.2.01.02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 199999800 |  |  |  |  | 0 |  | 158117000 |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 80 | 0 | 31.7089 | 79.0586 | 0 | 199999800 | 41882800 | 0
|  | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner |  |  | 99992200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 99992200 | 99992200 | 0
|  | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 8633029350 |  |  |  | 1177000179 | 2700758334 | 4628898619 | 5333317296 | 4628898619 |  | 54 | 62 | 54 | 31.7089 | 61.7781 | 53.6185 | 4004130731 | 3299712054 | -4628898619
|  | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 86109000 | DAU | Swakelola |  | 17666200 | 32087700 | 39670700 | 44722200 | 39670700 |  | 47 | 52 | 47 | 31.7089 | 51.9367 | 46.0703 | 46438300 | 41386800 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 6619900 | DAU | Swakelola |  | 4813400 | 6313400 | 6313400 | 6313400 | 6313400 |  | 96 | 96 | 96 | 31.7089 | 95.37 | 95.37 | 306500 | 306500 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 3031804200 | DAU | Swakelola |  | 526488926 | 962678963 | 1557404848 | 1804615763 | 1557404848 |  | 52 | 60 | 52 | 31.7089 | 59.5228 | 51.3689 | 1474399352 | 1227188437 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 60907200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 12646800 | 30453600 | 30453600 | 30453600 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 30453600 | 30453600 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | 7000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 6853100 | 6853100 | 6853100 | 6853100 |  | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.9014 | 97.9014 | 146900 | 146900 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 2.11.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  |  | 78199200 |  | Swakelola |  | 15210000 | 28300000 | 34090000 | 53290000 | 34090000 |  | 44 | 69 | 44 | 31.7089 | 68.1465 | 43.5938 | 44109200 | 24909200 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | 4993800 |  | Swakelola |  | 993500 | 2433400 | 2433400 | 3561300 | 2433400 |  | 49 | 72 | 49 | 31.7089 | 71.3144 | 48.7284 | 2560400 | 1432500 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 60549300 |  | Swakelola |  | 5530500 | 20048700 | 28942200 | 34929700 | 28942200 |  | 48 | 58 | 48 | 31.7089 | 57.688 | 47.7994 | 31607100 | 25619600 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  | 12794900 |  | Swakelola |  | 2552600 | 5315800 | 5315800 | 7720600 | 5315800 |  | 42 | 61 | 42 | 31.7089 | 60.3412 | 41.5462 | 7479100 | 5074300 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | 24999800 |  | Swakelola |  | 6239900 | 10039900 | 10039900 | 14312500 | 10039900 |  | 41 | 58 | 41 | 31.7089 | 57.2505 | 40.1599 | 14959900 | 10687300 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 60185000 |  | Swakelola |  | 10421700 | 59920900 | 59920900 | 59920900 | 59920900 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.5612 | 99.5612 | 264100 | 264100 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.11.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 36858300 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 |  | 0 | 45 | 0 | 31.7089 | 44.766 | 0 | 36858300 | 20358300 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 2000000 |  | Swakelola |  | 300000 | 800000 | 800000 | 1400000 | 800000 |  | 40 | 70 | 40 | 31.7089 | 70 | 40 | 1200000 | 600000 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 19160000 |  | Swakelola |  | 1038750 | 1550250 | 2238250 | 3111750 | 2238250 |  | 12 | 17 | 12 | 31.7089 | 16.2409 | 11.6819 | 16921750 | 16048250 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 3088500300 |  | Swakelola |  | 452556100 | 959510723 | 1444998323 | 1692089189 | 1444998323 |  | 47 | 55 | 47 | 31.7089 | 54.7868 | 46.7864 | 1643501977 | 1396411111 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 78818650 |  | Swakelola |  | 8123900 | 31825570 | 33627570 | 52896270 | 33627570 |  | 43 | 68 | 43 | 31.7089 | 67.1114 | 42.6645 | 45191080 | 25922380 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 796544500 |  | Swakelola |  | 116528303 | 270727683 | 417787083 | 510432279 | 417787083 |  | 53 | 65 | 53 | 31.7089 | 64.0808 | 52.4499 | 378757417 | 286112221 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |  |  | 24999800 |  | Swakelola |  | 0 | 75300 | 75300 | 1935300 | 75300 |  | 1 | 8 | 1 | 31.7089 | 7.7413 | 0.3012 | 24924500 | 23064500 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  | 9987500 |  | Swakelola |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 9987500 | 9987500 | #VALUE!
|  | 2.11.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 10201300 |  |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 5650000 | 2500000 |  | 25 | 56 | 25 | 31.7089 | 55.3851 | 24.5067 | 7701300 | 4551300 | -2500000
|  | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
|  | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
|  | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  |  | 35093500 |  |  |  | 0 | 17119000 | 20719000 | 29123500 | 20719000 |  | 60 | 83 | 60 | 31.7089 | 82.9883 | 59.0394 | 14374500 | 5970000 | -20719000
|  | 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |  |  | 56399000 |  |  |  | 0 | 12927900 | 54787900 | 54787900 | 54787900 |  | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.1434 | 97.1434 | 1611100 | 1611100 | -54787900
|  | 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |  |  | 15193000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 15193000 | 15193000 | 0
|  | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
|  | 2.11.03.2.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi |  |  | 50744200 |  |  |  | 0 | 50744200 | 50357000 | 50357000 | 50357000 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.237 | 99.237 | 387200 | 387200 | -50357000
|  | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
|  | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3
|  | 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 |  |  | 43601100 |  |  |  | 5790000 | 14300000 | 18322000 | 26799400 | 18322000 |  | 43 | 62 | 43 | 31.7089 | 61.465 | 42.0219 | 25279100 | 16801700 | -18322000
|  | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
|  | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |  |  | 30100500 |  |  |  | 0 | 9418800 | 13970900 | 18005900 | 13970900 |  | 47 | 60 | 47 | 31.7089 | 59.8193 | 46.4142 | 16129600 | 12094600 | -13970900
|  | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 29984500 |  |  |  | 0 | 12613000 | 13974800 | 17985800 | 13974800 |  | 47 | 60 | 47 | 31.7089 | 59.9837 | 46.6067 | 16009700 | 11998700 | -13974800
|  | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
|  | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |  | 43601000 |  |  |  | 0 | 8839300 | 12749100 | 21187900 | 12749100 |  | 30 | 49 | 30 | 31.7089 | 48.595 | 29.2404 | 30851900 | 22413100 | -12749100
|  | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
|  | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
|  | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota |  |  | 40427900 |  |  |  | 960000 | 15210000 | 17938800 | 24982800 | 17938800 |  | 45 | 62 | 45 | 31.7089 | 61.7959 | 44.3723 | 22489100 | 15445100 | -17938800
|  | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|  | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah
|  | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |  |  | 43601000 |  |  |  | 1786400 | 16457945 | 17377845 | 30642345 | 17377845 |  | 40 | 71 | 40 | 31.7089 | 70.279 | 39.8565 | 26223155 | 12958655 | -17377845
|  | 2.11.11.2.01.07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |  |  | 743051000 | DAK - Fisik |  |  | 0 | 129500000 | 708736900 | 708736900 | 708736900 |  | 96 | 96 | 96 | 31.7089 | 95.382 | 95.382 | 34314100 | 34314100 | -708736900
|  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4524671570 |  |  |  | 1484611381 | 1803645702 | 2350830585 | 2744216901 | 2350830585 |  | 52 | 61 | 52 | 31.7089 | 60.6501 | 51.9558 | 2173840985 | 1780454669 | -2350830585
|  | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan VI | Tarutung | 2921600 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2921600 | 2921600 | 0
|  | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan VI | Tarutung | 2782241920 | DAU |  |  | 731586442 | 856362932 | 1383109146 | 1549701432 | 1383109146 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 50 | 56 | 50 | 31.7089 | 55.6997 | 49.712 | 1399132774 | 1232540488 | -1383109146
|  | 2.12.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan VI | Tarutung | 40191600 | DAU |  |  | 0 | 10047900 | 10047900 | 20095800 | 20095800 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 50 | 25 | 30143700 | 20095800 | -20095800
|  | 2.12.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Hutatoruan VI | Tarutung | 5016900 | DAU |  |  | 4074400 | 4254400 | 4254400 | 4074400 | 4074400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 85 | 82 | 85 | 31.7089 | 81.2135 | 84.8014 | 762500 | 942500 | -4074400
|  | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan VI | Tarutung | 4972000 | DAU |  |  | 0 | 1850000 | 1850000 | 3122000 | 3122000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 38 | 63 | 38 | 31.7089 | 62.7916 | 37.2084 | 3122000 | 1850000 | -3122000
|  | 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan VI | Tarutung | 73021100 | DAU |  |  | 0 | 21100800 | 21100800 | 42584400 | 42584400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 29 | 59 | 29 | 31.7089 | 58.3179 | 28.8969 | 51920300 | 30436700 | -42584400
|  | 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan VI | Tarutung | 6116800 | DAU |  |  | 0 | 2222900 | 2222900 | 4306300 | 4306300 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 37 | 71 | 37 | 31.7089 | 70.4012 | 36.3409 | 3893900 | 1810500 | -4306300
|  | 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan VI | Tarutung | 23654200 | DAU |  |  | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 8771100 | 8771100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 38 | 6 | 31.7089 | 37.0805 | 5.5804 | 22334200 | 14883100 | -8771100
|  | 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan VI | Tarutung | 11697500 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 11697500 | 11697500 | 0
|  | 2.12.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Hutatoruan VI | Tarutung | 6960000 | DAU |  |  | 1261000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 35 | 35 | 35 | 31.7089 | 34.3678 | 34.3678 | 4568000 | 4568000 | -2392000
|  | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan VI | Tarutung | 151864000 | DAU |  |  | 34821289 | 38361289 | 38361289 | 49056589 | 49056589 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 26 | 33 | 26 | 31.7089 | 32.303 | 25.2603 | 113502711 | 102807411 | -49056589
|  | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VI | Tarutung | 263482200 | DAU |  |  | 214859950 | 222561581 | 222561581 | 224493182 | 224493182 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 85 | 86 | 85 | 31.7089 | 85.2024 | 84.4693 | 40920619 | 38989018 | -224493182
|  | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan VI | Tarutung | 1000000 | DAU |  |  | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 25 | 25 | 750000 | 750000 | -250000
|  | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan VI | Tarutung | 36033600 | DAU |  |  | 3521500 | 4726500 | 5570501 | 21096349 | 5570501 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 59 | 16 | 31.7089 | 58.5463 | 15.4592 | 30463099 | 14937251 | -5570501
|  | 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan VI | Tarutung | 180000000 | DAU |  |  | 45000000 | 60000000 | 90000000 | 120000000 | 90000000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.6667 | 50 | 90000000 | 60000000 | -90000000
|  | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan VI | Tarutung | 84928750 | DAU |  |  | 10779500 | 21934100 | 21934100 | 29688950 | 29688950 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 26 | 35 | 26 | 31.7089 | 34.9575 | 25.8265 | 62994650 | 55239800 | -29688950
|  | 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VI | Tarutung | 15582000 | DAU |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 4700000 | 4700000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 31 | 2 | 31.7089 | 30.163 | 1.9253 | 15282000 | 10882000 | -4700000
|  | 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan VI | Tarutung | 49998900 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 49685900 | 49685900 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 99.374 | 0 | 49998900 | 313000 | -49685900
|  | 2.12.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan VI | Tarutung | 13141300 | DAU |  |  | 0 | 1080000 | 1380000 | 6320000 | 1380000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 | 49 | 11 | 31.7089 | 48.0927 | 10.5012 | 11761300 | 6821300 | -1380000
|  | 2.12.01.2.13 | Penataan Organisasi
|  | 2.12.01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Hutatoruan VI | Tarutung | 5027600 | DAU |  |  | 4937600 | 4937600 | 4937600 | 4937600 | 4937600 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 99 | 99 | 99 | 31.7089 | 98.2099 | 98.2099 | 90000 | 90000 | -4937600
|  | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
|  | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk
|  | 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Hutatoruan VI | Tarutung | 110889200 | DAU |  |  | 0 | 110000000 | 110000000 | 110889200 | 110889200 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 99.1981 | 889200 | 0 | -110889200 | DAK Non Fisik - Dana Yanminduk
|  | 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Hutatoruan VI | Tarutung | 510414500 | DAU |  |  | 421947700 | 423507700 | 423517699 | 448903199 | 423517699 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 83 | 88 | 83 | 31.7089 | 87.9488 | 82.9752 | 86896801 | 61511301 | -423517699
|  | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL
|  | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil
|  | 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Hutatoruan VI | Tarutung | 42884000 | DAU |  |  | 10502000 | 10502000 | 10502000 | 15992000 | 15992000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 | 38 | 25 | 31.7089 | 37.2913 | 24.4893 | 32382000 | 26892000 | -15992000
|  | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
|  | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
|  | 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Hutatoruan VI | Tarutung | 6247500 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 3121000 | 3121000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 50 | 0 | 31.7089 | 49.956 | 0 | 6247500 | 3126500 | -3121000
|  | 2.12.04.2.01.02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Hutatoruan VI | Tarutung | 24999800 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 24999800 | 24999800 | 0
|  | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
|  | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan
|  | 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Hutatoruan VI | Tarutung | 71384600 | DAU |  |  | 0 | 5934000 | 5934000 | 20035500 | 20035500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 29 | 9 | 31.7089 | 28.067 | 8.3127 | 65450600 | 51349100 | -20035500
|  | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4940004765 |  |  |  | 1084478213 | 1656648390 | 2319354563 | 2788833164 | 2355880163 |  | 47 | 60 | 47 | 31.7089 | 56.4541 | 46.9505 | 2620650202 | 2151171601 | -2355880163
|  | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.13.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Tarutung | 3991000 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 3991000 | 3991000 | 3991000 | 3991000 | 3991000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Tarutung | 3386002200 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 706297644 | 1037833033 | 1600942333 | 1850662953 | 1600942333 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 48 | 55 | 48 | 31.7089 | 54.6563 | 47.2812 | 1785059867 | 1535339247 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Tarutung | 44089200 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 11022300 | 11022300 | 22044600 | 22044600 | 22044600 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 22044600 | 22044600 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Tarutung | 4500000 | DAU | Swakelola | 1 dokumen | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Tarutung | 4998600 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 1023000 | 2040400 | 2040400 | 3324600 | 3324600 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 41 | 67 | 41 | 31.7089 | 66.5106 | 40.8194 | 2958200 | 1674000 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tarutung | 13825000 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 5386200 | 6884300 | 6884300 | 10336400 | 10336400 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.766 | 49.796 | 6940700 | 3488600 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Tarutung | 6996300 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 1746100 | 3473500 | 3473500 | 5216000 | 5216000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.5537 | 49.6477 | 3522800 | 1780300 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 6134400 | 7466400 | 7466400 | 9719400 | 9719400 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 65 | 50 | 31.7089 | 64.796 | 49.776 | 7533600 | 5280600 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Tarutung | 4999200 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 1250000 | 2450000 | 2450000 | 3500000 | 3500000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 71 | 50 | 31.7089 | 70.0112 | 49.0078 | 2549200 | 1499200 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Tarutung | 74995000 | DAU | Swakelola |  | 33735000 | 46125865 | 56715865 | 64164865 | 56715865 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 76 | 86 | 76 | 31.7089 | 85.5589 | 75.6262 | 18279135 | 10830135 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Tarutung | 1500000 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 750000 | 750000 | 750000 | 1120000 | 1120000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.6667 | 50 | 750000 | 380000 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Tarutung | 14999100 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 2195167 | 2229524 | 2503731 | 3589638 | 2503731 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 17 | 24 | 17 | 31.7089 | 23.9324 | 16.6925 | 12495369 | 11409462 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Tarutung | 72662400 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 24219680 | 31574880 | 37630080 | 49740480 | 37630080 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 52 | 69 | 52 | 31.7089 | 68.4542 | 51.7876 | 35032320 | 22921920 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.13.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Tarutung | 37993600 | DAU | Swakelola | 1 Tahun | 16190000 | 17273250 | 18668250 | 24694500 | 18668250 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 65 | 50 | 31.7089 | 64.9965 | 49.1352 | 19325350 | 13299100 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Tarutung | 5873000 | DAU | Swakelola | 12 bulan | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 4370000 | 4370000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.4083 | 49.2082 | 2983000 | 1503000 | #VALUE!
|  | 2.13.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |  | Tarutung | 9983300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 9983300 | 9983300 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 9983300 | 0 | #VALUE!
|  | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
|  | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa
|  | 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota |  | Tarutung | 420277165 | DAU | Swakelola |  | 0 | 73948644 | 91387560 | 138618284 | 91387560 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 22 | 33 | 22 | 31.7089 | 32.9826 | 21.7446 | 328889605 | 281658881 | #VALUE!
|  | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
|  | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
|  | 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |  | Tarutung | 90000000 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 47160200 | 53161200 | 53161200 | 68071700 | 68071700 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 60 | 76 | 60 | 31.7089 | 75.6352 | 59.068 | 36838800 | 21928300 | #VALUE!
|  | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  | Tarutung | 122771300 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 69806700 | 69806700 | 82008000 | 96069400 | 82008000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 67 | 79 | 67 | 31.7089 | 78.2507 | 66.7974 | 40763300 | 26701900 | #VALUE!
|  | 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa |  | Tarutung | 74778100 | DAU | Swakelola |  | 14245600 | 32421300 | 46497300 | 59367300 | 46497300 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 63 | 80 | 63 | 31.7089 | 79.3913 | 62.1804 | 28280800 | 15410800 | #VALUE!
|  | 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |  | Tarutung | 79900100 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 44576100 | 32672972 | 38755772 | 51928572 | 38755772 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 49 | 65 | 49 | 31.7089 | 64.9919 | 48.5053 | 41144328 | 27971528 | #VALUE!
|  | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | [14 empty] | 0 | 31.7089
|  | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | [14 empty] | 0 | 31.7089
|  | 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  | Tarutung | 50000000 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  | Tarutung | 128582800 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 5195000 | 53062100 | 66585300 | 85676600 | 66585300 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 52 | 67 | 52 | 31.7089 | 66.6315 | 51.784 | 61997500 | 42906200 | #VALUE!
|  | 2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana |  | Tarutung | 237395700 | DAU | Swakelola |  | 67760022 | 92388522 | 99326472 | 142371072 | 99326472 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 42 | 60 | 42 | 31.7089 | 59.9721 | 41.84 | 138069228 | 95024628 | #VALUE!
|  | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |  | Tarutung | 33891700 | DAU | Swakelola | 241 Desa | 14404100 | 18682500 | 18682500 | 25772500 | 18682500 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 56 | 77 | 56 | 31.7089 | 76.0437 | 55.1241 | 15209200 | 8119200 | #VALUE!
|  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 11556111235 |  |  |  | 1425594667 | 1677721796 | 4599477712 | 4889300505 | 4599477712 |  | 40 | 43 | 40 | 31.7089 | 42.3092 | 39.8013 | 6956633523 | 6666810730 | -4599477712
|  | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
|  | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
|  | 2.08.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 19989900 |  |  |  | 1650000 | 1650000 | 5374600 | 5374600 | 5374600 |  | 27 | 27 | 27 | 31.7089 | 26.8866 | 26.8866 | 14615300 | 14615300 | -5374600
|  | 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 20045200 |  |  |  | 0 | 3990400 | 6255900 | 6255900 | 6255900 |  | 32 | 32 | 32 | 31.7089 | 31.209 | 31.209 | 13789300 | 13789300 | -6255900
|  | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
|  | 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 50000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0
|  | 2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 100000000 |  |  |  | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 50000000 | 50000000 | -50000000
|  | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
|  | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota
|  | 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 19999900 |  |  |  | 0 | 0 | 13399500 | 13399500 | 13399500 |  | 67 | 67 | 67 | 31.7089 | 66.9978 | 66.9978 | 6600400 | 6600400 | -13399500
|  | 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 19990500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 19990500 | 19990500 | 0
|  | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
|  | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota
|  | 2.08.07.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan KegiatanPencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 150000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0
|  | 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
|  | 2.14.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.14.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 6190000 | DAU |  |  | 740000 | 6190000 | 6190000 | 6190000 | 6190000 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | -6190000
|  | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.14.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 4494880200 | DAU |  |  | 1125865667 | 1358563196 | 2536012262 | 2822745055 | 2536012262 |  | 57 | 63 | 57 | 31.7089 | 62.7991 | 56.42 | 1958867938 | 1672135145 | -2536012262
|  | 2.14.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 44755200 |  |  |  | 11188800 | 11188800 | 22377600 | 22377600 | 22377600 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 22377600 | 22377600 | -22377600
|  | 2.14.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 6317200 |  |  |  | 6027200 | 6027200 | 6027200 | 6027200 | 6027200 |  | 96 | 96 | 96 | 31.7089 | 95.4094 | 95.4094 | 290000 | 290000 | -6027200
|  | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 2.14.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 10000000 |  |  |  | 0 | 0 | 4290000 | 4290000 | 4290000 |  | 43 | 43 | 43 | 31.7089 | 42.9 | 42.9 | 5710000 | 5710000 | -4290000
|  | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.14.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5003100 | DAU |  |  | 0 | 2124700 | 2124700 | 2124700 | 2124700 |  | 43 | 43 | 43 | 31.7089 | 42.4677 | 42.4677 | 2878400 | 2878400 | -2124700
|  | 2.14.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 20170000 | DAU |  |  | 4170000 | 8170000 | 12167600 | 12167600 | 12167600 |  | 61 | 61 | 61 | 31.7089 | 60.3252 | 60.3252 | 8002400 | 8002400 | -12167600
|  | 2.14.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 9940800 | DAU |  |  | 3940000 | 3940000 | 6941900 | 6941900 | 6941900 |  | 70 | 70 | 70 | 31.7089 | 69.8324 | 69.8324 | 2998900 | 2998900 | -6941900
|  | 2.14.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 9999900 | DAU |  |  | 3000000 | 3000000 | 5999900 | 5999900 | 5999900 |  | 60 | 60 | 60 | 31.7089 | 59.9996 | 59.9996 | 4000000 | 4000000 | -5999900
|  | 2.14.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5999000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 51 | 51 | 51 | 31.7089 | 50.0083 | 50.0083 | 2999000 | 2999000 | -3000000
|  | 2.14.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 94514000 | DAU |  |  | 15296000 | 15296000 | 38676000 | 38676000 | 38676000 |  | 41 | 41 | 41 | 31.7089 | 40.9209 | 40.9209 | 55838000 | 55838000 | -38676000
|  | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.14.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 80 | 80 | 80 | 31.7089 | 80 | 80 | 1000000 | 1000000 | -4000000
|  | 2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 8397400 | DAU |  |  | 1218000 | 1218000 | 2318000 | 2318000 | 2318000 |  | 28 | 28 | 28 | 31.7089 | 27.6038 | 27.6038 | 6079400 | 6079400 | -2318000
|  | 2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 352800000 | DAU |  |  | 45000000 | 45000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 |  | 26 | 26 | 26 | 31.7089 | 25.5102 | 25.5102 | 262800000 | 262800000 | -90000000
|  | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.14.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 120050000 | DAU |  |  | 11500500 | 15365000 | 34037750 | 34037750 | 34037750 |  | 29 | 29 | 29 | 31.7089 | 28.353 | 28.353 | 86012250 | 86012250 | -34037750
|  | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
|  | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal
|  | 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 195263000 | DAK Non Fisik |  |  | 17159000 | 17159000 | 66666200 | 66666200 | 66666200 |  | 35 | 35 | 35 | 31.7089 | 34.1417 | 34.1417 | 128596800 | 128596800 | -66666200
|  | 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 75000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0
|  | 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1061974600 | DAK Non Fisik |  |  | 87143500 | 87143500 | 271638000 | 271638000 | 271638000 |  | 26 | 26 | 26 | 31.7089 | 25.5786 | 25.5786 | 790336600 | 790336600 | -271638000
|  | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
|  | 2.14.03.2.02.02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 200000035 | DAK Fisik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 200000035 | 200000035 | 0
|  | 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1209600000 | DAK Non Fisik |  |  | 0 | 0 | 631605000 | 630405000 | 631605000 |  | 53 | 53 | 53 | 31.7089 | 52.1168 | 52.216 | 577995000 | 579195000 | -631605000
|  | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KBke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 45450000 | DAK Non Fisik |  |  | 0 | 0 | 16490000 | 16490000 | 16490000 |  | 37 | 37 | 37 | 31.7089 | 36.2816 | 36.2816 | 28960000 | 28960000 | -16490000
|  | 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 492580600 | DAK Non Fisik |  |  | 0 | 0 | 212298000 | 212298000 | 212298000 |  | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.0991 | 43.0991 | 280282600 | 280282600 | -212298000
|  | 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatantermasuk Jaringan dan Jejaringnya | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 13750000 | DAK Non Fisik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 13750000 | 13750000 | 0
|  | 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 746692700 | DAK Non Fisik |  |  | 91696000 | 91696000 | 280318000 | 280318000 | 280318000 |  | 38 | 38 | 38 | 31.7089 | 37.5413 | 37.5413 | 466374700 | 466374700 | -280318000
|  | 2.14.03.2.03.13 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 89797000 | DAK Non Fisik |  |  | 0 | 0 | 12962000 | 12962000 | 12962000 |  | 15 | 15 | 15 | 31.7089 | 14.4348 | 14.4348 | 76835000 | 76835000 | -12962000
|  | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
|  | 2.14.03.2.04.01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam PelaksanaanPelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 75000000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0
|  | 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 770251800 |  |  |  | 0 | 0 | 180480000 | 180480000 | 180480000 |  | 24 | 24 | 24 | 31.7089 | 23.4313 | 23.4313 | 589771800 | 589771800 | -180480000
|  | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
|  | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
|  | 2.14.04.2.01.10 | Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 375000000 |  |  |  | 0 | 0 | 82117600 | 82117600 | 82117600 |  | 22 | 22 | 22 | 31.7089 | 21.898 | 21.898 | 292882400 | 292882400 | -82117600
|  | 2.14.04.2.01.11 | Advokasi dan Promosi IPK | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 631709200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 631709200 | 631709200 | 0
|  | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4914272688 |  |  |  | 1372304562 | 1631230538 | 2309034667 | 2598904561 | 2362847067 |  | 47 | 53 | 47 | 31.7089 | 52.8848 | 46.9863 | 2605238021 | 2315368127 | -2362847067
|  | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Partali Toruan | Tarutung | 14999400 | DAU | Swakelola |  | 6671900 | 6671900 | 6671900 | 6671900 | 6671900 |  | 45 | 45 | 45 | 31.7089 | 44.4811 | 44.4811 | 8327500 | 8327500 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Partali Toruan | Tarutung | 7499800 | DAU | Swakelola |  | 6346000 | 6346000 | 6346000 | 6346000 | 6346000 |  | 85 | 85 | 85 | 31.7089 | 84.6156 | 84.6156 | 1153800 | 1153800 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Partali Toruan | Tarutung | 3206797188 | DAU | Swakelola |  | 1204971458 | 1364198858 | 1856585689 | 1944438213 | 1856585689 |  | 58 | 61 | 58 | 31.7089 | 60.6349 | 57.8953 | 1350211499 | 1262358975 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Partali Toruan | Tarutung | 42099600 | DAU | Swakelola |  | 10524900 | 10524900 | 21049800 | 21049800 | 21049800 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 21049800 | 21049800 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Partali Toruan | Tarutung | 4999900 | DAU | Swakelola |  | 4201700 | 4201700 | 4201700 | 4201700 | 4201700 |  | 85 | 85 | 85 | 31.7089 | 84.0357 | 84.0357 | 798200 | 798200 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Partali Toruan | Tarutung | 6293000 | DAU | Swakelola |  | 1463400 | 1463400 | 2716200 | 2716200 | 2716200 |  | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.1622 | 43.1622 | 3576800 | 3576800 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Partali Toruan | Tarutung | 18756400 | DAU | Swakelola |  | 3616000 | 3616000 | 3616000 | 11990200 | 11990200 |  | 20 | 64 | 20 | 31.7089 | 63.9259 | 19.2788 | 15140400 | 6766200 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Partali Toruan | Tarutung | 4997500 | DAU | Swakelola |  | 1242600 | 1242600 | 2355900 | 2355900 | 2355900 |  | 48 | 48 | 48 | 31.7089 | 47.1416 | 47.1416 | 2641600 | 2641600 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Partali Toruan | Tarutung | 14452900 | DAU | Swakelola |  | 3319000 | 3319000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 |  | 46 | 46 | 46 | 31.7089 | 45.6656 | 45.6656 | 7852900 | 7852900 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Partali Toruan | Tarutung | 12005800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3660000 | 3660000 | 3660000 |  | 31 | 31 | 31 | 31.7089 | 30.4853 | 30.4853 | 8345800 | 8345800 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Partali Toruan | Tarutung | 265132000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 77185576 | 120590576 | 175183384 | 120590576 |  | 46 | 67 | 46 | 31.7089 | 66.074 | 45.4832 | 144541424 | 89948616 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Partali Toruan | Tarutung | 475000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 475000000 | 475000000 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Partali Toruan | Tarutung | 16000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 15873000 | 15873000 | 15873000 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.2062 | 99.2062 | 127000 | 127000 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Partali Toruan | Tarutung | 1000000 | DAU | Swakelola |  | 250000 | 250000 | 500000 | 750000 | 500000 |  | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 75 | 50 | 500000 | 250000 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Partali Toruan | Tarutung | 41342600 | DAU | Swakelola |  | 5989704 | 5989704 | 16666033 | 22291655 | 16666033 |  | 41 | 54 | 41 | 31.7089 | 53.9193 | 40.312 | 24676567 | 19050945 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Partali Toruan | Tarutung | 334305600 | DAU | Swakelola |  | 72500000 | 99000000 | 153045919 | 153045919 | 153045919 |  | 46 | 46 | 46 | 31.7089 | 45.7802 | 45.7802 | 181259681 | 181259681 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Partali Toruan | Tarutung | 123450300 | DAU | Swakelola |  | 10572150 | 10572150 | 25844300 | 39103590 | 25844300 |  | 21 | 32 | 21 | 31.7089 | 31.6756 | 20.935 | 97606000 | 84346710 | #VALUE!
|  | 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Partali Toruan | Tarutung | 4670000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 2327500 | 2327500 | 2327500 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.8394 | 49.8394 | 2342500 | 2342500 | #VALUE!
|  | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
|  | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
|  | 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Partali Toruan | Tarutung | 16049600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3735400 | 6655800 | 3735400 |  | 24 | 42 | 24 | 31.7089 | 41.4702 | 23.2741 | 12314200 | 9393800 | #VALUE!
|  | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
|  | 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Partali Toruan | Tarutung | 18418600 | DAU | Swakelola |  | 1000500 | 2959500 | 2959500 | 6700500 | 6700500 |  | 17 | 37 | 17 | 31.7089 | 36.379 | 16.068 | 15459100 | 11718100 | #VALUE!
|  | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Partali Toruan | Tarutung | 37500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 37500000 |  | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 37500000 | 0 | #VALUE!
|  | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Partali Toruan | Tarutung | 4000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | #VALUE!
|  | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
|  | 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Partali Toruan | Tarutung | 197644800 | DAU | Swakelola |  | 37557550 | 31611550 | 51611550 | 123168400 | 51611550 |  | 27 | 63 | 27 | 31.7089 | 62.3181 | 26.1133 | 146033250 | 74476400 | #VALUE!
|  | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.15.02.2.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Partali Toruan | Tarutung | 32227800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 32227800 | 32227800 | #VALUE!
|  | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
|  | 2.15.03.2.13.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Partali Toruan | Tarutung | 14629900 | DAU | Swakelola |  | 2077700 | 2077700 | 2077700 | 6274900 | 6274900 |  | 15 | 43 | 15 | 31.7089 | 42.8909 | 14.2017 | 12552200 | 8355000 | #VALUE!
|  | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 8371605200 |  |  |  | 515807494 | 971193435 | 1834220801 | 3369696542 | 2968721818 |  | 22 | 41 | 22 | 31.7089 | 40.2515 | 21.91 | 6537384399 | 5001908658 | -2968721818
|  | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kelurahan X | Tarutung | 4000000 | DAU |  |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | -4000000
|  | 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kelurahan X | Tarutung | 3498000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3498000 | 3498000 | 0
|  | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kelurahan X | Tarutung | 2566598700 | DAU |  |  | 376094592 | 768480533 | 1426785859 | 1672010980 | 1426785859 |  | 56 | 66 | 56 | 31.7089 | 65.145 | 55.5905 | 1139812841 | 894587720 | -1426785859
|  | 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kelurahan X | Tarutung | 32148000 | DAU |  |  | 8037000 | 8037000 | 8037000 | 16074000 | 16074000 |  | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 50 | 25 | 24111000 | 16074000 | -16074000
|  | 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kelurahan X | Tarutung | 3999900 | DAU |  |  | 3999900 | 3999900 | 3999900 | 3999900 | 3999900 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | -3999900
|  | 2.16.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
|  | 2.16.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kelurahan X | Tarutung | 64992400 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 64992400 | 64992400 | 0
|  | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kelurahan X | Tarutung | 9985000 | DAU |  |  | 1881000 | 1881000 | 1881000 | 1881000 | 1881000 |  | 19 | 19 | 19 | 31.7089 | 18.8383 | 18.8383 | 8104000 | 8104000 | -1881000
|  | 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan X | Tarutung | 156732900 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 156732900 | 156732900 | 0
|  | 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan X | Tarutung | 34986600 | DAU |  |  | 0 | 0 | 5344500 | 5344500 | 5344500 |  | 16 | 16 | 16 | 31.7089 | 15.2758 | 15.2758 | 29642100 | 29642100 | -5344500
|  | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.16.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kelurahan X | Tarutung | 8988800 | DAU |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 17 | 17 | 17 | 31.7089 | 16.6874 | 16.6874 | 7488800 | 7488800 | -1500000
|  | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kelurahan X | Tarutung | 24997600 | DAU |  |  | 4812000 | 4812000 | 5412000 | 5412000 | 5412000 |  | 22 | 22 | 22 | 31.7089 | 21.6501 | 21.6501 | 19585600 | 19585600 | -5412000
|  | 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan X | Tarutung | 3863581500 | DAU |  |  | 23378572 | 23378572 | 23378572 | 1149511589 | 1149511589 |  | 1 | 30 | 1 | 31.7089 | 29.7525 | 0.6051 | 3840202928 | 2714069911 | -1149511589
|  | 2.16.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan X | Tarutung | 19999100 | DAU |  |  | 7134600 | 7134600 | 7134600 | 7134600 | 7134600 |  | 36 | 36 | 36 | 31.7089 | 35.6746 | 35.6746 | 12864500 | 12864500 | -7134600
|  | 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan X | Tarutung | 339995800 | DAU |  |  | 29993500 | 29993500 | 72366500 | 99366500 | 72366500 |  | 22 | 30 | 22 | 31.7089 | 29.2258 | 21.2845 | 267629300 | 240629300 | -72366500
|  | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Kelurahan X | Tarutung | 79992200 | DAU |  |  | 3754593 | 3754593 | 4725133 | 12057633 | 4725133 |  | 6 | 16 | 6 | 31.7089 | 15.0735 | 5.907 | 75267067 | 67934567 | -4725133
|  | 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kelurahan X | Tarutung | 3184000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3184000 | 3184000 | 0
|  | 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
|  | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kelurahan X | Tarutung | 10009800 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 10009800 | 10009800 | 0
|  | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kelurahan X | Tarutung | 500000000 | DAU |  |  | 18670000 | 81670000 | 116520000 | 206020000 | 116520000 |  | 24 | 42 | 24 | 31.7089 | 41.204 | 23.304 | 383480000 | 293980000 | -116520000
|  | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Kelurahan X | Tarutung | 99999900 | DAU |  |  | 18198737 | 18198737 | 22670737 | 22670737 | 22670737 |  | 23 | 23 | 23 | 31.7089 | 22.6708 | 22.6708 | 77329163 | 77329163 | -22670737
|  | 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Kelurahan X | Tarutung | 60239000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 60239000 | 60239000 | 0
|  | 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
|  | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota | Kelurahan X | Tarutung | 251600000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 251600000 | 251600000 | 0
|  | 2.16.03.2.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kelurahan X | Tarutung | 36100000 | DAU |  |  | 0 | 0 | 0 | 331000 | 331000 |  | 0 | 1 | 0 | 31.7089 | 0.9169 | 0 | 36100000 | 35769000 | -331000
|  | 2.20.01.2.01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kelurahan X | Tarutung | 195976000 | DAU |  |  | 14353000 | 14353000 | 130465000 | 162382103 | 130465000 |  | 67 | 83 | 67 | 31.7089 | 82.8582 | 66.5719 | 65511000 | 33593897 | -130465000
|  | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |  | 14807571752 |  |  |  | 647867824 | 828412734 | 1988739588 | 2403792130 | 1988739588 |  | 14 | 17 | 14 | 31.7089 | 16.2335 | 13.4306 | 12818832164 | 12403779622 | -1988739588
|  | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
|  | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.11 . 2.11.01.01 . 01 . 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 77119558 |  | Pengadaan Langsung | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 77119558 | 77119558 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 5021777410 | DAU | Swakelola |  | 392825191 | 328412734 | 1284239588 | 1634292130 | 1284239588 | Dinas KUKM Perindag | 26 | 33 | 26 | 31.7089 | 32.5441 | 25.5734 | 3737537822 | 3387485280 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 45909200 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 10242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 45909200 | 45909200 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 7504996 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 1095500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 7504996 | 7504996 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 37290695 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 13075800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 37290695 | 37290695 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 9529700 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 2096100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 9529700 | 9529700 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 58401900 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 2314100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 58401900 | 58401900 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 11998000 | DAU | Pengadaan Langsung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 11998000 | 11998000 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 1440000 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1440000 | 1440000 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 161878846 |  | Pengadaan Langsung |  | 42434735 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 161878846 | 161878846 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 2600000 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2600000 | 2600000 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 21469900 | DAU | Swakelola |  | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 21469900 | 21469900 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 651448800 | DAU | Swakelola |  | 18000000 | 0 | 139500000 | 139500000 | 139500000 | Dinas KUKM Perindag | 22 | 22 | 22 | 31.7089 | 21.4138 | 21.4138 | 511948800 | 511948800 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 37865715 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 11175200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 37865715 | 37865715 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 20000000 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 9370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | #VALUE!
|  | 2.17.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 35000230 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 9370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 35000230 | 35000230 | #VALUE!
|  | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
|  | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
|  | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 381709550 | DAU | Pengadaan Langsung |  | 114857798 | 0 | 65000000 | 130000000 | 65000000 | Dinas KUKM Perindag | 18 | 35 | 18 | 31.7089 | 34.0573 | 17.0287 | 316709550 | 251709550 | #VALUE!
|  | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
|  | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota
|  | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi | Dinas KUKM Perindag | Tarutung | 315563900 | DAU dan DAK FISIK | PL & Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 315563900 | 315563900 | #VALUE!
|  | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
|  | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi KewenanganKabupaten/Kota | Dinas KUKM | Tarutung | 150000000 | DAU | Hibah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | #VALUE!
|  | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
|  | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
|  | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dinas KUKM | Tarutung | 44153000 | DID | Pengadaan Langsung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 44153000 | 44153000 | #VALUE!
|  | 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Dinas KUKM | Tarutung | 169997600 | DID | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 169997600 | 169997600 | #VALUE!
|  | 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Dinas KUKM | Tarutung | 11410000 | DAU | Swakelola |  | 7240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 11410000 | 11410000 | #VALUE!
|  | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
|  | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
|  | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Dinas KUKM | Tarutung | 550211700 | DAU dan DAK FISIK | PL & Swakelola |  | 7464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 550211700 | 550211700 | #VALUE!
|  | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
|  | 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN//KOTA
|  | 3.31.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 3.31.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 7999600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 7999600 | 7999600 | #VALUE!
|  | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 3.30.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Desa Simamora | Tarutung | 18934900 | DAU | Swakelola |  | 1900629010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 18934900 | 18934900 | #VALUE!
|  | 3.30.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Desa Simamora | Tarutung | 203214250 |  | Swakelola |  | 15272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 203214250 | 203214250 | #VALUE!
|  | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 3.30.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Desa Simamora | Tarutung | 24882600 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 24882600 | 24882600 | #VALUE!
|  | 3.30.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Desa Simamora | Tarutung | 113125100 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 113125100 | 113125100 | #VALUE!
|  | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
|  | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
|  | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Simamora | Tarutung | 700051500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 700051500 | 700051500 | 0
|  | 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Simamora | Tarutung | 115757400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 115757400 | 115757400 | 0
|  | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
|  | 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Simamora | Tarutung | 30937800 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 30937800 | 30937800 | #VALUE!
|  | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
|  | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota
|  | 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku UsahaDistribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Desa Simamora | Tarutung | 80801400 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 80801400 | 80801400 | #VALUE!
|  | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Desa Simamora | Tarutung | 9283100 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 9283100 | 9283100 | #VALUE!
|  | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
|  | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
|  | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Desa Simamora | Tarutung | 50000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | #VALUE!
|  | 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Desa Simamora | Tarutung | 15000002 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 15000002 | 15000002 | #VALUE!
|  | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
|  | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
|  | 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Desa Simamora | Tarutung | 175000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas KUKM Perindag | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 175000000 | 175000000 | #VALUE!
|  | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
|  | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
|  | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
|  | 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Desa Simamora | Tarutung | 5438303400 |  |  |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | Dinas KUKM Perindag | 10 | 10 | 10 | 31.7089 | 9.194 | 9.194 | 4938303400 | 4938303400 | -500000000
|  | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4301167292 |  |  |  | 796993017 | 1106256184 | 1897092638 | 2183885399 | 1897092638 |  | 45 | 51 | 45 | 31.7089 | 50.7742 | 44.1065 | 2404074654 | 2117281893 | -1897092638
|  | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.18.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 3000200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 2599900 | 2599900 | 2599900 | 2599900 |  | 87 | 87 | 87 | 31.7089 | 86.6576 | 86.6576 | 400300 | 400300 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan VII | Tarutung | 2397272192 | DAU | Swakelola |  | 697003561 | 911113930 | 1251796757 | 1422125028 | 1251796757 |  | 53 | 60 | 53 | 31.7089 | 59.3226 | 52.2175 | 1145475435 | 975147164 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 43730600 | DAU | Swakelola |  | 7865100 | 9198100 | 20876800 | 20876800 | 20876800 |  | 48 | 48 | 48 | 31.7089 | 47.7396 | 47.7396 | 22853800 | 22853800 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 3000100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 2805500 | 2805500 | 2805500 | 2805500 |  | 94 | 94 | 94 | 31.7089 | 93.5135 | 93.5135 | 194600 | 194600 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 5442000 |  | Swakelola |  | 0 | 2149600 | 2149600 | 4346600 | 4346600 |  | 40 | 80 | 40 | 31.7089 | 79.8714 | 39.5002 | 3292400 | 1095400 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 57260200 |  | Swakelola |  | 0 | 14313000 | 28624000 | 28624000 | 28624000 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.9893 | 49.9893 | 28636200 | 28636200 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan VII | Tarutung | 15000400 |  | Swakelola |  | 2597800 | 5449900 | 9678900 | 10854700 | 9678900 |  | 65 | 73 | 65 | 31.7089 | 72.3627 | 64.5243 | 5321500 | 4145700 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan VII | Tarutung | 25540100 |  | Swakelola |  | 0 | 4940000 | 12660000 | 12660000 | 12660000 |  | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.5691 | 49.5691 | 12880100 | 12880100 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 166300000 |  | Swakelola |  | 35635700 | 60214708 | 71057775 | 88944656 | 71057775 |  | 43 | 54 | 43 | 31.7089 | 53.4845 | 42.7287 | 95242225 | 77355344 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Hutatoruan VII | Tarutung | 51082200 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 50141200 | 50141200 |  | 0 | 99 | 0 | 31.7089 | 98.1579 | 0 | 51082200 | 941000 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 167648700 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 100683660 | 100683660 |  | 0 | 61 | 0 | 31.7089 | 60.0563 | 0 | 167648700 | 66965040 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 114845000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 114470000 | 114470000 |  | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 99.6735 | 0 | 114845000 | 375000 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.18.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan VII | Tarutung | 2000000 |  | Swakelola |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan VII | Tarutung | 47063800 |  | Swakelola |  | 9248100 | 13334590 | 13334590 | 24338710 | 24338710 |  | 29 | 52 | 29 | 31.7089 | 51.7143 | 28.333 | 33729210 | 22725090 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 109159200 |  | Swakelola |  | 27288356 | 36288356 | 45288356 | 72288356 | 45288356 |  | 42 | 67 | 42 | 31.7089 | 66.2229 | 41.4884 | 63870844 | 36870844 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan VII | Tarutung | 72825700 |  | Kontrak |  | 9098800 | 12031300 | 12772800 | 25480300 | 12772800 |  | 18 | 35 | 18 | 31.7089 | 34.9881 | 17.5389 | 60052900 | 47345400 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 5000000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 22916200 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 10742000 | 10742000 |  | 0 | 47 | 0 | 31.7089 | 46.8751 | 0 | 22916200 | 12174200 | #VALUE!
|  | 2.18.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 14743900 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 14743900 | 14743900 | #VALUE!
|  | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
|  | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
|  | 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal | Hutatoruan VII | Tarutung | 22484000 |  | Swakelola |  | 915600 | 2108600 | 3145600 | 7315600 | 3145600 |  | 14 | 33 | 14 | 31.7089 | 32.5369 | 13.9904 | 19338400 | 15168400 | #VALUE!
|  | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
|  | 2.18.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII | Tarutung | 270000000 |  | Swakelola |  | 0 | 3393600 | 12263600 | 27506601 | 12263600 |  | 5 | 11 | 5 | 31.7089 | 10.1876 | 4.5421 | 257736400 | 242493399 | #VALUE!
|  | 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII | Tarutung | 21825000 |  | Swakelola |  | 0 | 4024700 | 9904700 | 11824700 | 9904700 |  | 46 | 55 | 46 | 31.7089 | 54.1796 | 45.3824 | 11920300 | 10000300 | #VALUE!
|  | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
|  | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.18.03.2.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Hutatoruan VII | Tarutung | 26765500 |  | Swakelola |  | 0 | 4541000 | 9941000 | 10801000 | 9941000 |  | 38 | 41 | 38 | 31.7089 | 40.3542 | 37.1411 | 16824500 | 15964500 | #VALUE!
|  | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan VII | Tarutung | 26333000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 8678188 | 8678188 |  | 0 | 33 | 0 | 31.7089 | 32.9556 | 0 | 26333000 | 17654812 | #VALUE!
|  | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
|  | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
|  | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Hutatoruan VII | Tarutung | 103636100 |  | Swakelola |  | 840000 | 9749400 | 28249400 | 34629400 | 28249400 |  | 28 | 34 | 28 | 31.7089 | 33.4144 | 27.2583 | 75386700 | 69006700 | #VALUE!
|  | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan | Hutatoruan VII | Tarutung | 13959700 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 13959700 | 13959700 | #VALUE!
|  | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
|  | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota
|  | 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Hutatoruan VII | Tarutung | 120791000 |  | Swakelola |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 120791000 | 120791000 | #VALUE!
|  | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Hutatoruan VII | Tarutung | 190222000 |  | Swakelola |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 9000000 | 9000000 |  | 4 | 5 | 4 | 31.7089 | 4.7313 | 3.1542 | 184222000 | 181222000 | #VALUE!
|  | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Hutatoruan VII | Tarutung | 96600000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 96600000 | 96600000 | #VALUE!
|  | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
|  | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota
|  | 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Hutatoruan VII | Tarutung | 84720500 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 80148500 | 80148500 | 80148500 |  | 95 | 95 | 95 | 31.7089 | 94.6034 | 94.6034 | 4572000 | 4572000 | #VALUE!
|  | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 4842834418 |  |  |  | 2037077021 | 1669108046 | 2170421726 | 3021166505 | 2579010723 |  | 45 | 63 | 45 | 31.7089 | 62.3843 | 44.8172 | 2672412692 | 1821667913 | -2579010723
|  | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.19.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 33755000 | DAU | Swakelola | 1 Dok. Renja, 1 Dok Perubahan Renja+ Rakor PD | 1 Dok. Renja, 1 Dok Perubahan Renja+ Rakor PD | 1 Dok. Renja, 1 Dok Perubahan Renja+ Rakor PD | 8783975 | 12448800 | 8783975 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 27 | 37 | 27 | 31.7089 | 36.8799 | 26.0227 | 24971025 | 21306200 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5999800 | DAU | Swakelola | 1 Dok. Lakip | 1 Dok. Lakip | 1 Dok. Lakip | 5999800 | 5379400 | 5999800 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 100 | 90 | 100 | 31.7089 | 89.6597 | 100 | 0 | 620400 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.19.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 2310108196 | DAU | Swakelola | 12 Bulan Gaji dan Tunjangan | 925034827 | 925034827 | 1366672432 | 1584859748 | 1366672432 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 60 | 69 | 60 | 31.7089 | 68.6054 | 59.1605 | 943435764 | 725248448 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 50587200 | DAU | Swakelola | 12 Bulan Honor | 12464800 | 12464800 | 12464800 | 25293600 | 12464800 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 50 | 24.6402 | 38122400 | 25293600 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5999800 | DAU | Swakelola | 1 Dokumen | 1999800 | 1999800 | 5999800 | 5379400 | 5999800 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 100 | 90 | 100 | 31.7089 | 89.6597 | 100 | 0 | 620400 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.19.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 19982100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 4995525 | 4995525 | 4995525 | 9625300 | 4995525 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 49 | 25 | 31.7089 | 48.1696 | 25 | 14986575 | 10356800 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 27989000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 0 | 7231300 | 7231300 | 14764600 | 7231300 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 26 | 53 | 26 | 31.7089 | 52.7514 | 25.8362 | 20757700 | 13224400 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 18371600 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 4592900 | 4592900 | 4592900 | 9176400 | 4592900 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.9488 | 25 | 13778700 | 9195200 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 19313100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 4828275 | 4828275 | 4828275 | 4622200 | 4828275 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 24 | 25 | 31.7089 | 23.933 | 25 | 14484825 | 14690900 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 19996000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 4998999 | 3135000 | 3135000 | 7350000 | 3135000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 16 | 37 | 16 | 31.7089 | 36.7574 | 15.6781 | 16861000 | 12646000 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 187574000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 46893498 | 90777900 | 90777900 | 124718239 | 90777900 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 49 | 67 | 49 | 31.7089 | 66.4902 | 48.3958 | 96796100 | 62855761 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.19.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 25000000 | DAU | Swakelola | 13 Unit Filing Kabinet, 2 White Board Pakai Roda, I Unit Printer Canon,1 Unit Kamera Digital, Laptop | 0 | 0 | 0 | 24785697 | 24785697 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 99.1428 | 0 | 25000000 | 214303 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.19.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 2000000 | DAU | Swakelola | 200 materai | 400000 | 400000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 1000000 | 1000000 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 50000300 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 12500075 | 7638120 | 7638120 | 16297930 | 7638120 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 16 | 33 | 16 | 31.7089 | 32.5957 | 15.2761 | 42362180 | 33702370 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 145324800 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 36331200 | 52788699 | 52788699 | 63673591 | 52788699 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 37 | 44 | 37 | 31.7089 | 43.8147 | 36.3246 | 92536101 | 81651209 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.19.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 40235600 | DAU | Swakelola | 1 Unit | 10118125 | 10118125 | 10118125 | 20471350 | 10118125 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 26 | 51 | 26 | 31.7089 | 50.8787 | 25.1472 | 30117475 | 19764250 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 11680000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 5840000 | 2920000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 50 | 25 | 8760000 | 5840000 | #VALUE!
|  | 2.19.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 103971100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 25992775 | 25992775 | 25992775 | 47486950 | 25992775 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 25 | 46 | 25 | 31.7089 | 45.6732 | 25 | 77978325 | 56484150 | #VALUE!
|  | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
|  | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
|  | 2.19.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 257750600 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 40292300 | 140000000 | 40292300 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 16 | 55 | 16 | 31.7089 | 54.3161 | 15.6323 | 217458300 | 117750600 | #VALUE!
|  | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 50000000 | DAU | Swakelola | 3 Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | #VALUE!
|  | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
|  | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 617196222 | DAU | Swakelola | 3 Kegiatan | 523006222 | 94190000 | 94190000 | 107993300 | 107993300 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 16 | 18 | 16 | 31.7089 | 17.4974 | 15.2609 | 523006222 | 509202922 | #VALUE!
|  | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
|  | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Hutatoruan X | Tarutung | 840000000 | DAU | Swakelola | 2 Organisasi | 420000000 | 420000000 | 420000000 | 790000000 | 790000000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 50 | 95 | 50 | 31.7089 | 94.0476 | 50 | 420000000 | 50000000 | #VALUE!
|  | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3900042950 |  |  |  | 992603232 | 1173609444 | 1608239588 | 1926451521 | 1608239588 |  | 50 | 50 | 42 | 31.7089 | 49.3956 | 41.2365 | 2291803362 | 1973591429 | -1608239588
|  | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 2.23.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 4950000 | DAU | Swakelola | 1 set Dokumen | 0 | 4800600 | 4800600 | 4800600 | 4800600 | Dinas Perpustakaan | 97 | 97 | 97 | 31.7089 | 96.9818 | 96.9818 | 149400 | 149400 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 1800000 | DAU | Swakelola | 1 set Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 1800000 | DAU | Swakelola | 1 set Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 6900800 | DAU | Swakelola | 1 set Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 6900800 | 6900800 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 2.23.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 2648440200 | DAU | Swakelola | 30 orang (30x14 bulan) | 915988332 | 1043295844 | 1438249388 | 1693348913 | 1438249388 | Dinas Perpustakaan | 55 | 64 | 55 | 31.7089 | 63.9376 | 54.3055 | 1210190812 | 955091287 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 32859600 | DAU | Swakelola | 48 x (4 orang x12 bulan) | 8214900 | 8214900 | 32859600 | 19168100 | 32859600 | Dinas Perpustakaan | 100 | 59 | 100 | 31.7089 | 58.3333 | 100 | 0 | 13691500 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 6152900 | DAU | Swakelola | 1 set Laporan | 0 | 6152900 | 6152900 | 6152900 | 6152900 | Dinas Perpustakaan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2.23.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 2548200 | DAU | Swakelola | 6 jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2548200 | 2548200 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 26046500 | DAU | Swakelola | 39 Jenis | 0 | 6506900 | 6506900 | 8681200 | 6506900 | Dinas Perpustakaan | 25 | 34 | 25 | 31.7089 | 33.3296 | 24.9819 | 19539600 | 17365300 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 10960700 | DAU | Swakelola | 24 jenis | 0 | 2713400 | 2713400 | 2713400 | 2713400 | Dinas Perpustakaan | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.7557 | 24.7557 | 8247300 | 8247300 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 12041900 | DAU | Swakelola | 5 jenis | 0 | 3011400 | 3011400 | 3869300 | 3011400 | Dinas Perpustakaan | 26 | 33 | 26 | 31.7089 | 32.132 | 25.0077 | 9030500 | 8172600 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 2575000 | DAU | Swakelola | 500 eksemplar | 0 | 270000 | 270000 | 1710000 | 270000 | Dinas Perpustakaan | 11 | 67 | 11 | 31.7089 | 66.4078 | 10.4854 | 2305000 | 865000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 73103000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 8511000 | 8511000 | 8511000 | 8511000 | Dinas Perpustakaan | 12 | 12 | 12 | 31.7089 | 11.6425 | 11.6425 | 64592000 | 64592000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 2.23.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 100210000 | DAU | Swakelola | 2 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 100210000 | 100210000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 18000000 | DAU | Swakelola | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.23.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 2500000 | DAU | Swakelola | 250 lembar | 0 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | Dinas Perpustakaan | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.8 | 24.8 | 1880000 | 1880000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 16916000 | DAU | Swakelola | Biaya rek. Air= 1120 m3; Biaya token listrik = 110 buah | 0 | 512500 | 512500 | 2900500 | 512500 | Dinas Perpustakaan | 4 | 18 | 4 | 31.7089 | 17.1465 | 3.0297 | 16403500 | 14015500 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 206856000 | DAU | Swakelola | 120 x (10 orang x 12 bulan) | 68400000 | 85500000 | 119700000 | 136800000 | 119700000 | Dinas Perpustakaan | 58 | 67 | 58 | 31.7089 | 66.133 | 57.8663 | 87156000 | 70056000 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 2.23.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 28288150 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Dinas Perpustakaan | 13 | 13 | 13 | 31.7089 | 12.3727 | 12.3727 | 24788150 | 24788150 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Hutatoruan X | Tarutung | 751900 | DAU | Swakelola | 6 jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 751900 | 751900 | #VALUE!
|  | 2.23.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 2381000 | DAU | Swakelola | 4 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2381000 | 2381000 | #VALUE!
|  | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
|  | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Hutatoruan X | Tarutung | 22800000 | DAU | Swakelola | 12x (1 rek wifi x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 8954900 | 8954900 | Dinas Perpustakaan | 0 | 40 | 0 | 31.7089 | 39.2759 | 0 | 22800000 | 13845100 | #VALUE!
|  | 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 514449100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 24720708 | 24720708 | Dinas Perpustakaan | 0 | 5 | 0 | 31.7089 | 4.8053 | 0 | 514449100 | 489728392 | #VALUE!
|  | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Hutatoruan X | Tarutung | 69996000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 69996000 | 69996000 | #VALUE!
|  | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
|  | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
|  | 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Hutatoruan X | Tarutung | 86716000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 86716000 | 86716000 | #VALUE!
|  | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 7605348975 |  |  |  | 1359187046 | 2205873090 | 3106593689 | 3884679799 | 3459114693 |  | 41 | 52 | 41 | 31.7089 | 51.0783 | 40.8475 | 4498755286 | 3720669176 | -3459114693
|  | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 3.26.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | JL Balige | Tarutung | 6971900 | DAU | Swakelola | 1 Laporan | 6971900 | 6971900 | 6971900 | 6971900 | 6971900 | Dinas Pariwisata | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | JL Balige | Tarutung | 7194200 | DAU | Swakelola | 1 Laporan | 7194200 | 7194200 | 7194200 | 7194200 | 7194200 | Dinas Pariwisata | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | JL Balige | Tarutung | 6970900 | DAU | Swakelola | 1 Laporan | 6970900 | 6970900 | 6970900 | 6970900 | 6970900 | Dinas Pariwisata | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | JL Balige | Tarutung | 3279014100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 1132966741 | 1111102657 | 1986323256 | 2322345262 | 1986323256 | Dinas Pariwisata | 61 | 71 | 61 | 31.7089 | 70.8245 | 60.5768 | 1292690844 | 956668838 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | JL Balige | Tarutung | 59627300 | DAU | Swakelola | 1 Laporan | 7198400 | 7198400 | 21838500 | 36009300 | 21838500 | Dinas Pariwisata | 37 | 61 | 37 | 31.7089 | 60.3906 | 36.625 | 37788800 | 23618000 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | JL Balige | Tarutung | 7198400 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 14429300 | 21838500 | 7198400 | 7198400 | 7198400 | Dinas Pariwisata | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 3.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | JL Balige | Tarutung | 34992300 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 0 | 15995900 | 15995900 | 26241200 | 26241200 | Dinas Pariwisata | 46 | 75 | 46 | 31.7089 | 74.9914 | 45.7126 | 18996400 | 8751100 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | JL Balige | Tarutung | 39598500 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 0 | 19451200 | 19451200 | 28383900 | 28383900 | Dinas Pariwisata | 50 | 72 | 50 | 31.7089 | 71.6792 | 49.1211 | 20147300 | 11214600 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | JL Balige | Tarutung | 8488300 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 2080900 | 4107200 | 4107200 | 4107200 | 4107200 | Dinas Pariwisata | 49 | 49 | 49 | 31.7089 | 48.3866 | 48.3866 | 4381100 | 4381100 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | JL Balige | Tarutung | 12377800 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 3074900 | 6074900 | 6074900 | 9271800 | 9271800 | Dinas Pariwisata | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.9067 | 49.079 | 6302900 | 3106000 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | JL Balige | Tarutung | 20161500 | DAU | Swakelola | 1 Unit | 5029900 | 10059800 | 10059800 | 15089700 | 15089700 | Dinas Pariwisata | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.8441 | 49.8961 | 10101700 | 5071800 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | JL Balige | Tarutung | 190590000 | DAU | Swakelola | 5 Orang | 36604375 | 93761928 | 93761928 | 140793563 | 140793563 | Dinas Pariwisata | 50 | 74 | 50 | 31.7089 | 73.8725 | 49.1956 | 96828072 | 49796437 | #VALUE!
|  | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 3.26.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | JL Balige | Tarutung | 18000000 | DAU |  | 1 Kegiatan | 0 | 17525000 | 17525000 | 17525000 | 17525000 | Dinas Pariwisata | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.3611 | 97.3611 | 475000 | 475000 | -17525000
|  | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 3.26.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | JL Balige | Tarutung | 3990000 | DAU |  |  | 990000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Dinas Pariwisata | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.6241 | 49.6241 | 2010000 | 2010000 | -1980000
|  | 3.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | JL Balige | Tarutung | 59998600 | DAU |  |  | 1265000 | 6065950 | 6065950 | 15045750 | 15045750 | Dinas Pariwisata | 11 | 26 | 11 | 31.7089 | 25.0768 | 10.1102 | 53932650 | 44952850 | -15045750
|  | 3.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | JL Balige | Tarutung | 351234600 | DAU |  | 1 Kegiatan | 102000000 | 127500000 | 153000000 | 204000000 | 153000000 | Dinas Pariwisata | 44 | 59 | 44 | 31.7089 | 58.0808 | 43.5606 | 198234600 | 147234600 | -153000000
|  | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 3.26.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | JL Balige | Tarutung | 41544800 | DAU |  | 1 Kegiatan | 9797030 | 18257680 | 18257680 | 23619830 | 23619830 | Dinas Pariwisata | 44 | 57 | 44 | 31.7089 | 56.8539 | 43.947 | 23287120 | 17924970 | -23619830
|  | 3.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | JL Balige | Tarutung | 10191500 | DAU |  | 1 Kegiatan | 0 | 4718100 | 4718100 | 6560100 | 6560100 | Dinas Pariwisata | 47 | 65 | 47 | 31.7089 | 64.3683 | 46.2945 | 5473400 | 3631400 | -6560100
|  | 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | JL Balige | Tarutung | 6999000 | DAU | Penyedia | 2 Unit | 0 | 2998900 | 2998900 | 3493400 | 3493400 |  | 43 | 50 | 43 | 31.7089 | 49.9128 | 42.8475 | 4000100 | 3505600 | #VALUE!
|  | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
|  | 3.26.02.2.02.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | JL Balige | Tarutung | 1047387500 |  |  | 7 Dok | 0 | 0 | 0 | 142985777 | 142985777 | Dinas Pariwisata | 0 | 14 | 0 | 31.7089 | 13.6517 | 0 | 1047387500 | 904401723 | -142985777
|  | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
|  | 3.26.02.2.03.02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | JL Balige | Tarutung | 310778100 |  |  | 7 Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 310778100 | 310778100 | 0
|  | 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | JL Balige | Tarutung | 899777000 |  |  | 7 Dok | 0 | 392511500 | 392511500 | 392511500 | 392511500 | Dinas Pariwisata | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.6232 | 43.6232 | 507265500 | 507265500 | -392511500
|  | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
|  | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
|  | 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | JL Balige | Tarutung | 453912900 |  |  | 3 event | 22613500 | 69613500 | 69613500 | 93045800 | 69613500 | Dinas Pariwisata | 16 | 21 | 16 | 31.7089 | 20.4986 | 15.3363 | 384299400 | 360867100 | -69613500
|  | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | JL Balige | Tarutung | 299999900 |  |  | 1 kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 299999900 | 299999900 | 0
|  | 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | JL Balige | Tarutung | 64999875 |  |  |  | 0 | 63974875 | 63974875 | 63974875 | 63974875 | Dinas Pariwisata | 99 | 99 | 99 | 31.7089 | 98.4231 | 98.4231 | 1025000 | 1025000 | -63974875
|  | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
|  | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
|  | 3.26.05.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | JL Balige | Tarutung | 363350000 |  |  | 1 Kegiatan | 0 | 190000100 | 190000100 | 308420442 | 308420442 | Dinas Pariwisata | 53 | 85 | 53 | 31.7089 | 84.8825 | 52.2912 | 173349900 | 54929558 | -308420442
|  | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 27843192406 |  |  |  | 5073553100 | 6172993459 | 10309589878 | 14931956456 | 10313289878 |  | 38 | 54 | 38 | 31.7089 | 53.6288 | 37.0273 | 17533602528 | 12911235950 | -10313289878
|  | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 3.27.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 7499900 | DAU |  |  | 0 | 7499900 | 7499900 | 7499900 | 7499900 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | -7499900
|  | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Desa Simamora | Tarutung | 14226930385 | DAU |  |  | 4351003100 | 5118558653 | 7843580057 | 8542153427 | 7843580057 |  | 56 | 61 | 56 | 31.7089 | 60.0421 | 55.1319 | 6383350328 | 5684776958 | -7843580057
|  | 3.27.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 75247200 | DAU |  |  | 0 | 0 | 31353000 | 43894200 | 31353000 |  | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.3333 | 41.6667 | 43894200 | 31353000 | -31353000
|  | 3.27.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 7500000 | DAU |  |  | 0 | 6792600 | 6792600 | 6792600 | 6792600 |  | 91 | 91 | 91 | 31.7089 | 90.568 | 90.568 | 707400 | 707400 | -6792600
|  | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 3.27.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 10000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 3700000 |  | 0 | 37 | 0 | 31.7089 | 37 | 0 | 10000000 | 6300000 | -3700000
|  | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Desa Simamora | Tarutung | 9497500 |  |  |  | 0 | 2370500 | 2370500 | 4743700 | 2370500 |  | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.9468 | 24.9592 | 7127000 | 4753800 | -2370500
|  | 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Desa Simamora | Tarutung | 80999600 |  |  |  | 0 | 21364300 | 41236300 | 41236300 | 41236300 |  | 51 | 51 | 51 | 31.7089 | 50.9093 | 50.9093 | 39763300 | 39763300 | -41236300
|  | 3.27.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Desa Simamora | Tarutung | 27996700 |  |  |  | 0 | 6965000 | 13963000 | 16994800 | 13963000 |  | 50 | 61 | 50 | 31.7089 | 60.7029 | 49.8737 | 14033700 | 11001900 | -13963000
|  | 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Desa Simamora | Tarutung | 29000000 |  |  |  | 0 | 7247500 | 14497400 | 21747300 | 14497400 |  | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.9907 | 49.991 | 14502600 | 7252700 | -14497400
|  | 3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Desa Simamora | Tarutung | 59996500 |  |  |  | 0 | 0 | 14155000 | 28455000 | 14155000 |  | 24 | 48 | 24 | 31.7089 | 47.4278 | 23.593 | 45841500 | 31541500 | -14155000
|  | 3.27.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Desa Simamora | Tarutung | 86155800 |  |  |  | 0 | 10351800 | 10351800 | 47573900 | 10351800 |  | 13 | 56 | 13 | 31.7089 | 55.2185 | 12.0152 | 75804000 | 38581900 | -10351800
|  | 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Desa Simamora | Tarutung | 258580000 |  |  |  | 0 | 43163296 | 120321213 | 169129355 | 120321213 |  | 47 | 66 | 47 | 31.7089 | 65.407 | 46.5315 | 138258787 | 89450645 | -120321213
|  | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 3.27.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Desa Simamora | Tarutung | 185026700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 185026700 | 185026700 | 0
|  | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Desa Simamora | Tarutung | 7000000 |  |  |  | 0 | 1750000 | 3500000 | 5250000 | 3500000 |  | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 75 | 50 | 3500000 | 1750000 | -3500000
|  | 3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Desa Simamora | Tarutung | 69491600 |  |  |  | 0 | 4659410 | 4659410 | 5582568 | 4659410 |  | 7 | 9 | 7 | 31.7089 | 8.0334 | 6.705 | 64832190 | 63909032 | -4659410
|  | 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Desa Simamora | Tarutung | 1948766400 |  |  |  | 504800000 | 504800000 | 972800000 | 1129300000 | 972800000 |  | 50 | 58 | 50 | 31.7089 | 57.9495 | 49.9188 | 975966400 | 819466400 | -972800000
|  | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Desa Simamora | Tarutung | 129997550 |  |  |  | 0 | 14140800 | 59021605 | 62946105 | 59021605 |  | 46 | 49 | 46 | 31.7089 | 48.421 | 45.4021 | 70975945 | 67051445 | -59021605
|  | 3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Desa Simamora | Tarutung | 9937800 |  |  |  | 0 | 5666200 | 5666200 | 5666200 | 5666200 |  | 58 | 58 | 58 | 31.7089 | 57.0166 | 57.0166 | 4271600 | 4271600 | -5666200
|  | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
|  | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
|  | 3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Desa Simamora | Tarutung | 4095928450 |  |  |  | 0 | 154932400 | 275897993 | 3432136693 | 275897993 |  | 7 | 84 | 7 | 31.7089 | 83.7939 | 6.7359 | 3820030457 | 663791757 | -275897993
|  | 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Desa Simamora | Tarutung | 251525300 |  |  |  | 0 | 4770000 | 15735000 | 109987408 | 15735000 |  | 7 | 44 | 7 | 31.7089 | 43.7282 | 6.2558 | 235790300 | 141537892 | -15735000
|  | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
|  | 3.27.02.2.02.01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Desa Simamora | Tarutung | 194567400 |  |  |  | 0 | 0 | 10615100 | 17812100 | 10615100 |  | 6 | 10 | 6 | 31.7089 | 9.1547 | 5.4557 | 183952300 | 176755300 | -10615100
|  | 3.27.02.2.02.03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Desa Simamora | Tarutung | 1227934700 |  |  |  | 0 | 0 | 115219000 | 342468500 | 115219000 |  | 10 | 28 | 10 | 31.7089 | 27.8898 | 9.3832 | 1112715700 | 885466200 | -115219000
|  | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.02.2.05.05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
|  | 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
|  | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian
|  | 3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Desa Simamora | Tarutung | 205314800 |  |  |  | 0 | 22681000 | 100884100 | 116982100 | 100884100 |  | 50 | 57 | 50 | 31.7089 | 56.9769 | 49.1363 | 104430700 | 88332700 | -100884100
|  | 3.27.03.2.01.04 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Desa Simamora | Tarutung | 999999600 |  |  |  | 0 | 0 | 789800 | 33789800 | 789800 |  | 1 | 4 | 1 | 31.7089 | 3.379 | 0.07898 | 999209800 | 966209800 | -789800
|  | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian
|  | 3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Desa Simamora | Tarutung | 1759999541 |  |  |  | 0 | 0 | 36730300 | 36730300 | 36730300 |  | 3 | 3 | 3 | 31.7089 | 2.0869 | 2.0869 | 1723269241 | 1723269241 | -36730300
|  | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
|  | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.04.2.01.02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Desa Simamora | Tarutung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
|  | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
|  | 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Desa Simamora | Tarutung | 180000000 |  |  |  | 0 | 10016100 | 112157800 | 136661200 | 112157800 |  | 63 | 76 | 63 | 31.7089 | 75.9229 | 62.3099 | 67842200 | 43338800 | -112157800
|  | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
|  | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
|  | 3.27.06.2.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Desa Simamora | Tarutung | 279999700 |  |  |  | 0 | 0 | 6331000 | 11361200 | 6331000 |  | 3 | 5 | 3 | 31.7089 | 4.0576 | 2.2611 | 273668700 | 268638500 | -6331000
|  | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
|  | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
|  | 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Desa Simamora | Tarutung | 1163299480 |  |  |  | 217750000 | 225264000 | 483461800 | 551361800 | 483461800 |  | 42 | 48 | 42 | 31.7089 | 47.3964 | 41.5595 | 679837680 | 611937680 | -483461800
|  | 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Desa Simamora | Tarutung | 55000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 55000000 | 0
|  | 3.27.07.2.01.03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Desa Simamora | Tarutung | 199999800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999800 | 199999800 | 0
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 42935493991 |  |  |  | 8180854785 | 9429826288 | 15393894808 | 22101945887 | 15533235909 |  | 36 | 52 | 36 | 31.7089 | 51.4771 | 35.8535 | 27541599183 | 20833548104 | -15533235909
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0001 | BAGIAN UMUM SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 20183179289 |  |  |  | 3102751487 | 3431174542 | 5906672210 | 8824609340 | 5906672210 |  | 30 | 44 | 30 | 31.7089 | 43.7226 | 29.2653 | 14276507079 | 11358569949 | -5906672210
|  | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Tarutung | 89408800 | DAU | Swakelola |  | 3603200 | 3603200 | 11795200 | 43398200 | 11795200 | Bagian Umum | 14 | 49 | 14 | 31.7089 | 48.5391 | 13.1924 | 77613600 | 46010600 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Tarutung | 418123500 | DAU | Swakelola |  | 98101800 | 147940200 | 147940200 | 293044100 | 293044100 | Bagian Umum | 36 | 71 | 36 | 31.7089 | 70.0855 | 35.3819 | 270183300 | 125079400 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tarutung | 149172400 | DAU | Swakelola |  | 24031900 | 27295900 | 27295900 | 74591500 | 74591500 | Bagian Umum | 19 | 51 | 19 | 31.7089 | 50.0036 | 18.2982 | 121876500 | 74580900 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | Tarutung | 2450000000 | DAU | Swakelola |  | 543746900 | 543746900 | 543746900 | 1474913400 | 1474913400 | Bagian Umum | 23 | 61 | 23 | 31.7089 | 60.2005 | 22.1938 | 1906253100 | 975086600 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Tarutung | 1689489000 | DAU | Swakelola |  | 238689804 | 407220997 | 407220997 | 1158879565 | 1158879565 | Bagian Umum | 25 | 69 | 25 | 31.7089 | 68.5935 | 24.1032 | 1282268003 | 530609435 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 4.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Tarutung | 3000000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel |  | Tarutung | 149100000 | DAU | Swakelola |  | 28800000 | 28800000 | 28800000 | 101500000 | 101500000 | Bagian Umum | 20 | 69 | 20 | 31.7089 | 68.0751 | 19.3159 | 120300000 | 47600000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya :
|  | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya |  | Tarutung | 39609200 | DAU | Swakelola | 15 Jenis Alat Soun System | 0 | 0 | 0 | 35362000 | 35362000 | Bagian Umum | 0 | 90 | 0 | 31.7089 | 89.2772 | 0 | 39609200 | 4247200 | #VALUE!
|  | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetakan |  | Tarutung | 7000000 | DAU | Swakelola | Bendera Merah Putih uk. 100 x 150 cm 10 buah, Bendera Merah Putih uk. 120 x 180cm 10 buah | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | Bagian Umum | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 7000000 | 0 | #VALUE!
|  | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  | Tarutung | 15868300 | DAU | Swakelola | 1 set Instalasi Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 15868300 | 15868300 | #VALUE!
|  | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik |  | Tarutung | 13050000 | DAU | Swakelola | 3 Jenis Alat Speaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 13050000 | 13050000 | #VALUE!
|  | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  | Tarutung | 82500000 | DAU | Swakelola | 6 Jenis Peralatan Natal | 0 | 0 | 0 | 7300000 | 7300000 | Bagian Umum | 0 | 9 | 0 | 31.7089 | 8.8485 | 0 | 82500000 | 75200000 | #VALUE!
|  | 5.1.02.02.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |  | Tarutung | 221250000 | DAU | Swakelola | 7 Jenis Peralatan | 0 | 0 | 0 | 24850000 | 24850000 | Bagian Umum | 0 | 12 | 0 | 31.7089 | 11.2316 | 0 | 221250000 | 196400000 | #VALUE!
|  | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |  | Tarutung | 45800000 | DAU | Swakelola | 5 Jenis Peralatan Rumah Tangga | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 29000000 | 29000000 | Bagian Umum | 11 | 64 | 11 | 31.7089 | 63.3188 | 10.917 | 40800000 | 16800000 | #VALUE!
|  | 5.2.02.01.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |  | Tarutung | 384097300 | DAU | Swakelola | 6 Jenis Komputer dan Kelengkapannya | 253438000 | 253438000 | 253438000 | 324718000 | 324718000 | Bagian Umum | 66 | 85 | 66 | 31.7089 | 84.5406 | 65.9828 | 130659300 | 59379300 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Tarutung | 157500000 | DAU | Swakelola |  | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 75000000 | 75000000 | Bagian Umum | 24 | 48 | 24 | 31.7089 | 47.619 | 23.8095 | 120000000 | 82500000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Tarutung | 742877189 | DAU | Swakelola |  | 152072444 | 180625441 | 180625441 | 303357253 | 303357253 | Bagian Umum | 25 | 41 | 25 | 31.7089 | 40.8355 | 24.3143 | 562251748 | 439519936 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tarutung | 689989700 | DAU | Swakelola |  | 86083792 | 135843307 | 135843307 | 223432091 | 223432091 | Bagian Umum | 20 | 33 | 20 | 31.7089 | 32.3819 | 19.6877 | 554146393 | 466557609 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Tarutung | 2083732000 | DAU | Swakelola |  | 583317400 | 589817400 | 589817400 | 1232585000 | 1232585000 | Bagian Umum | 29 | 60 | #VALUE! | 31.7089 | 59.1528 | #VALUE! | 31.7089 | #DIV/0! | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Tarutung | 817698100 | DAU | Swakelola |  | 69045150 | 91022100 | 91022100 | 453342675 | 453342675 | Bagian Umum | 12 | 56 | 12 | 31.7089 | 55.4413 | 11.1315 | 726676000 | 364355425 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  | Tarutung | 50000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Tarutung | 260374200 | DAU | Swakelola |  | 21302100 | 21302100 | 21302100 | 41346300 | 41346300 | Bagian Umum | 9 | 16 | 9 | 31.7089 | 15.8796 | 8.1813 | 239072100 | 219027900 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | Tarutung | 365000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 30983600 | 30983600 | Bagian Umum | 0 | 9 | 0 | 31.7089 | 8.4887 | 0 | 365000000 | 334016400 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Tarutung | 450000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 450000000 | 450000000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
|  | 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |  | Tarutung | 3401541000 | DAU | Swakelola |  | 618806703 | 618806703 | 1323319752 | 1742028165 | 1323319752 | Bagian Umum | 39 | 52 | 39 | 31.7089 | 51.2129 | 38.9035 | 2078221248 | 1659512835 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |  | Tarutung | 2409998600 | DAU | Swakelola |  | 339212294 | 339212294 | 869802718 | 1147977491 | 869802718 | Bagian Umum | 37 | 48 | 37 | 31.7089 | 47.6339 | 36.0914 | 1540195882 | 1262021109 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0002 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 699834200 |  |  |  | 91720928 | 135980528 | 183717709 | 330764683 | 241623765 |  | 27 | 48 | 27 | 31.7089 | 47.2633 | 26.2516 | 516116491 | 369069517 | -241623765
|  | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
|  | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan
|  | 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Hutatoruan X | Tarutung | 184660400 | DAU | Swakelola |  | 21222000 | 45252600 | 45252600 | 86327298 | 86327298 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama | 25 | 47 | 25 | 31.7089 | 46.7492 | 24.5058 | 139407800 | 98333102 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Hutatoruan X | Tarutung | 149502800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1300000 | 16512181 | 34539281 | 16512181 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama | 12 | 24 | 12 | 31.7089 | 23.1028 | 11.0447 | 132990619 | 114963519 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 288853500 | DAU | Swakelola |  | 70498928 | 89427928 | 121952928 | 193066746 | 121952928 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama | 43 | 67 | 43 | 31.7089 | 66.839 | 42.2196 | 166900572 | 95786754 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah
|  | 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Hutatoruan X | Tarutung | 54376500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 16831358 | 16831358 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama | 0 | 31 | 0 | 31.7089 | 30.9534 | 0 | 54376500 | 37545142 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Hutatoruan X | Tarutung | 22441000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 22441000 | 22441000 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0003 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 455729500 |  |  |  | 38688600 | 78841600 | 118661200 | 282783500 | 118661200 |  | 27 | 63 | 27 | 31.7089 | 62.0507 | 26.0376 | 337068300 | 172946000 | -118661200
|  | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
|  | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
|  | 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Hutatoruan X | Tarutung | 168590100 | DAU | Swakelola |  | 14996600 | 29426600 | 43965900 | 138069800 | 43965900 | Bagian Administrasi Pembangunan | 27 | 82 | 27 | 31.7089 | 81.8967 | 26.0786 | 124624200 | 30520300 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Hutatoruan X | Tarutung | 132702000 | DAU | Swakelola |  | 13512100 | 25555100 | 34892000 | 72292300 | 34892000 | Bagian Administrasi Pembangunan | 27 | 55 | 27 | 31.7089 | 54.4772 | 26.2935 | 97810000 | 60409700 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Hutatoruan X | Tarutung | 154437400 | DAU | Swakelola |  | 10179900 | 23859900 | 39803300 | 72421400 | 39803300 | Bagian Administrasi Pembangunan | 26 | 47 | 26 | 31.7089 | 46.8937 | 25.7731 | 114634100 | 82016000 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0004 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 3455350600 |  |  |  | 284170800 | 414635500 | 1402676500 | 2498190700 | 1402676500 |  | 41 | 73 | 41 | 31.7089 | 72.2992 | 40.5943 | 2052674100 | 957159900 | -1402676500
|  | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
|  | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
|  | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Hutatoruan X | Tarutung | 621247000 | DAU | Swakelola |  | 179170800 | 280083800 | 314301800 | 383999900 | 314301800 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 51 | 62 | 51 | 31.7089 | 61.8111 | 50.5921 | 306945200 | 237247100 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Hutatoruan X | Tarutung | 2789000000 | DAU | Swakelola |  | 105000000 | 120000000 | 642000000 | 2075000000 | 642000000 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 24 | 75 | 24 | 31.7089 | 74.3994 | 23.019 | 2147000000 | 714000000 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Hutatoruan X | Tarutung | 45103600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 14551700 | 14551700 | 39190800 | 14551700 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 33 | 87 | 33 | 31.7089 | 86.8906 | 32.2628 | 30551900 | 5912800 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0005 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 348886000 |  |  |  | 59260600 | 85488100 | 108224100 | 201073300 | 108224100 |  | 32 | 58 | 32 | 31.7089 | 57.633 | 31.0199 | 240661900 | 147812700 | -108224100
|  | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
|  | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
|  | 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Hutatoruan X | Tarutung | 51325800 | DAU | Swakelola |  | 10365000 | 13826700 | 15110700 | 29214300 | 15110700 | Bagian Perekonomian dan SDA | 30 | 57 | 30 | 31.7089 | 56.9193 | 29.4407 | 36215100 | 22111500 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Hutatoruan X | Tarutung | 251465200 | DAU | Swakelola |  | 47804900 | 70570700 | 88500700 | 167246300 | 88500700 | Bagian Perekonomian dan SDA | 36 | 67 | 36 | 31.7089 | 66.5087 | 35.194 | 162964500 | 84218900 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Hutatoruan X | Tapanuli Utara | 46095000 | DAU | Swakelola |  | 1090700 | 1090700 | 1090700 | 4612700 | 1090700 | Bagian Perekonomian dan SDA | 3 | 11 | 3 | 31.7089 | 10.0069 | 2.3662 | 45004300 | 41482300 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0006 | BAGIAN HUKUM SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 1600499000 |  |  |  | 190078442 | 289452442 | 395205442 | 676338562 | 395205442 |  | 25 | 43 | 25 | 31.7089 | 42.258 | 24.6926 | 1205293558 | 924160438 | -395205442
|  | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
|  | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
|  | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 686007700 | DAU | Swakelola |  | 135280582 | 148096582 | 221760582 | 399694902 | 221760582 | Bagian Hukum | 33 | 59 | 33 | 31.7089 | 58.2639 | 32.3263 | 464247118 | 286312798 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Hutatoruan X | Tarutung | 675673900 | DAU | Swakelola |  | 35215860 | 121773860 | 153862860 | 241140860 | 153862860 | Bagian Hukum | 23 | 36 | 23 | 31.7089 | 35.6889 | 22.7718 | 521811040 | 434533040 | #VALUE!
|  | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Hutatoruan X | Tarutung | 238817400 | DAU | Swakelola |  | 19582000 | 19582000 | 19582000 | 35502800 | 19582000 | Bagian Hukum | 9 | 15 | 9 | 31.7089 | 14.8661 | 8.1996 | 219235400 | 203314600 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0007 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 417599500 |  |  |  | 39801200 | 59748500 | 99656850 | 228404195 | 181091895 |  | 24 | 55 | 24 | 31.7089 | 54.6946 | 23.8642 | 317942650 | 189195305 | -181091895
|  | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
|  | 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Hutatoruan X | Tarutung | 213514800 | DAU | Swakelola |  | 39801200 | 59748500 | 99656850 | 146969150 | 99656850 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 47 | 69 | 47 | 31.7089 | 68.8332 | 46.6744 | 113857950 | 66545650 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Hutatoruan X | Tarutung | 104265900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 40256045 | 40256045 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 39 | 0 | 31.7089 | 38.609 | 0 | 104265900 | 64009855 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Hutatoruan X | Tarutung | 99818800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 41179000 | 41179000 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 42 | 0 | 31.7089 | 41.2538 | 0 | 99818800 | 58639800 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0008 | BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 700000200 |  |  |  | 101402975 | 147275349 | 229902349 | 359051834 | 229902349 |  | 33 | 52 | 33 | 31.7089 | 51.2931 | 32.8432 | 470097851 | 340948366 | -229902349
|  | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi
|  | 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 184638600 | DAU | Swakelola |  | 33937400 | 54144774 | 64656774 | 112091974 | 64656774 | Bagian Organisasi | 36 | 61 | 36 | 31.7089 | 60.7089 | 35.018 | 119981826 | 72546626 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Hutatoruan X | Tarutung | 215351600 | DAU | Swakelola |  | 21209200 | 30938200 | 43641200 | 66660800 | 43641200 | Bagian Organisasi | 21 | 31 | 21 | 31.7089 | 30.9544 | 20.2651 | 171710400 | 148690800 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Hutatoruan X | Tarutung | 300010000 | DAU | Swakelola |  | 46256375 | 62192375 | 121604375 | 180299060 | 121604375 | Bagian Organisasi | 41 | 61 | 41 | 31.7089 | 60.0977 | 40.5334 | 178405625 | 119710940 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0009 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 14127578202 |  |  |  | 4061178660 | 4575428634 | 6646967753 | 8090922500 | 6646967753 |  | 48 | 58 | 48 | 31.7089 | 57.2704 | 47.0496 | 7480610449 | 6036655702 | -6646967753
|  | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 14999900 | DAU | Swakelola |  | 7625500 | 7625500 | 14383100 | 14572100 | 14383100 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 96 | 98 | 96 | 31.7089 | 97.148 | 95.888 | 616800 | 427800 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 15934000 | DAU | Swakelola |  | 15932400 | 15932400 | 15932400 | 15932400 | 15932400 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.99 | 99.99 | 1600 | 1600 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 12697900 | DAU | Swakelola |  | 8932600 | 8932600 | 12697900 | 12697900 | 12697900 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 10927900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 10927900 | 10927900 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 19425700 | DAU | Swakelola |  | 7736700 | 7736700 | 15145700 | 15145700 | 15145700 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 78 | 78 | 78 | 31.7089 | 77.9673 | 77.9673 | 4280000 | 4280000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 86520400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 13431900 | 30950600 | 13431900 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 16 | 36 | 16 | 31.7089 | 35.7726 | 15.5245 | 73088500 | 55569800 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 13044502190 | DAU | Swakelola |  | 3727847766 | 4191027767 | 6120056384 | 7435146958 | 6120056384 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 47 | 57 | 47 | 31.7089 | 56.9983 | 46.9167 | 6924445806 | 5609355232 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 177444000 | DAU | Swakelola |  | 42186000 | 42186000 | 42186000 | 84372000 | 42186000 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 24 | 48 | 24 | 31.7089 | 47.5485 | 23.7743 | 135258000 | 93072000 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 11999900 | DAU | Swakelola |  | 11999900 | 11999900 | 11999900 | 11999900 | 11999900 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 12000000 | DAU | Swakelola |  | 2127400 | 2127400 | 2971800 | 8699100 | 2971800 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 25 | 73 | 25 | 31.7089 | 72.4925 | 24.765 | 9028200 | 3300900 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 4.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 62684500 | DAU | Swakelola |  | 8740200 | 8740200 | 14197200 | 30045400 | 14197200 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 23 | 48 | 23 | 31.7089 | 47.9311 | 22.6487 | 48487300 | 32639100 | #VALUE!
|  | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
|  | 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 658441812 | DAU | Swakelola |  | 228050194 | 279120167 | 329220496 | 431360442 | 329220496 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 50 | 66 | 50 | 31.7089 | 65.5123 | 49.9999 | 329221316 | 227081370 | #VALUE!
|  | 4.01.0.00.0.00.01.0010 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB TAPANULI UTARA |  |  | 946837500 |  |  |  | 211801093 | 211801093 | 302210695 | 609807273 | 302210695 |  | 32 | 65 | 32 | 31.7089 | 64.4046 | 31.9179 | 644626805 | 337030227 | -302210695
|  | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
|  | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
|  | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Hutatoruan X | Tarutung | 530839100 | DAU | Swakelola |  | 116796000 | 116796000 | 142289000 | 359256800 | 142289000 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 27 | 68 | 27 | 31.7089 | 67.6772 | 26.8045 | 388550100 | 171582300 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Hutatoruan X | Tarutung | 193471600 | DAU | Swakelola |  | 53948503 | 53948503 | 66281503 | 109529738 | 66281503 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 35 | 57 | 35 | 31.7089 | 56.6128 | 34.259 | 127190097 | 83941862 | #VALUE!
|  | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Hutatoruan X | Tarutung | 222526800 | DAU | Swakelola |  | 41056590 | 41056590 | 93640192 | 141020735 | 93640192 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 43 | 64 | 43 | 31.7089 | 63.3725 | 42.0804 | 128886608 | 81506065 | #VALUE!
|  | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 37592191337 |  |  |  | 9156634341 | 11499019085 | 15763883185 | 19234865522 | 15791537585 |  | 50 | 52 | 42 | 31.7089 | 51.1672 | 41.9339 | 21828308152 | 18357325815 | -15791537585
|  | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 5932000 | DAU | Swakelola | 3 Dokumen | 0 | 5419600 | 5419600 | 5924000 | 5924000 | Sekretariat Dewan | 92 | 100 | 92 | 31.7089 | 99.8651 | 91.3621 | 512400 | 8000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 6728300 | DAU | Swakelola | 24 Laporan | 3595000 | 5038300 | 5038300 | 6688300 | 6688300 | Sekretariat Dewan | 75 | 100 | 75 | 31.7089 | 99.4055 | 74.8822 | 1690000 | 40000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 3160011292 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 640910889 | 773664925 | 1168870469 | 1635589311 | 1168870469 | Sekretariat Dewan | 37 | 52 | 37 | 31.7089 | 51.759 | 36.9894 | 1991140823 | 1524421981 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 61891200 | DAU | Swakelola | 7 OB | 15322800 | 15322800 | 25537800 | 35753000 | 25537800 | Sekretariat Dewan | 42 | 58 | 42 | 31.7089 | 57.7675 | 41.2624 | 36353400 | 26138200 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 7226900 | DAU | Swakelola | 1 Dokumen | 7068900 | 7068900 | 7068900 | 7068900 | 7068900 | Sekretariat Dewan | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.8137 | 97.8137 | 158000 | 158000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 161514000 | DAU | Swakelola | 14 Orang | 0 | 0 | 36560000 | 78871000 | 36560000 | Sekretariat Dewan | 23 | 49 | 23 | 31.7089 | 48.8323 | 22.6358 | 124954000 | 82643000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 12331600 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 2055500 | 2853500 | 4942900 | 4942900 | 4942900 | Sekretariat Dewan | 41 | 41 | 41 | 31.7089 | 40.0832 | 40.0832 | 7388700 | 7388700 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 85687100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 9831100 | 12380500 | 12480500 | 21225500 | 12480500 | Sekretariat Dewan | 15 | 25 | 15 | 31.7089 | 24.7709 | 14.5652 | 73206600 | 64461600 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 50027200 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 9050000 | 12953700 | 21973000 | 21973000 | 21973000 | Sekretariat Dewan | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.9221 | 43.9221 | 28054200 | 28054200 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 173060000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 20450000 | 17731100 | 50790000 | 76822000 | 50790000 | Sekretariat Dewan | 30 | 45 | 30 | 31.7089 | 44.3904 | 29.3482 | 122270000 | 96238000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 79758000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 13499600 | 44740000 | 17731100 | 36810300 | 17731100 | Sekretariat Dewan | 23 | 47 | 23 | 31.7089 | 46.1525 | 22.2311 | 62026900 | 42947700 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Hutatoruan X | Tarutung | 79200000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 3600000 | 12000000 | 12950000 | 16250000 | 12950000 | Sekretariat Dewan | 17 | 21 | 17 | 31.7089 | 20.5177 | 16.351 | 66250000 | 62950000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 600000000 | DAU | Swakelola | 100 Dokumen | 61497000 | 121040000 | 182616000 | 360659000 | 182616000 | Sekretariat Dewan | 31 | 61 | 31 | 31.7089 | 60.1098 | 30.436 | 417384000 | 239341000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Hutatoruan X | Tarutung | 25000000 | DAU | Swakelola | 3 Unit/Set | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Sekretariat Dewan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 411078000 | DAU | Swakelola | 16 Unit/ Buah | 0 | 0 | 0 | 102550000 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 25 | 0 | 31.7089 | 24.9466 | 0 | 411078000 | 308528000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola | 1500 Buah | 1250000 | 2500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Sekretariat Dewan | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 7500000 | 7500000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 54084000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 3967225 | 11235563 | 22149730 | 25557119 | 22149730 | Sekretariat Dewan | 41 | 48 | 41 | 31.7089 | 47.2545 | 40.9543 | 31934270 | 28526881 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 519643200 | DAU | Swakelola | 264 OB | 172908328 | 215316656 | 257724984 | 342816656 | 257724984 | Sekretariat Dewan | 50 | 66 | 50 | 31.7089 | 65.9715 | 49.5965 | 261918216 | 176826544 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 363767000 | DAU | Swakelola | 12 Bulan/6 Unit | 15372437 | 44329766 | 77930109 | 118168993 | 77930109 | Sekretariat Dewan | 22 | 33 | 22 | 31.7089 | 32.4848 | 21.4231 | 285836891 | 245598007 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 22915000 | DAU | Penunjukan Langsung | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 | 6010000 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 27 | 0 | 31.7089 | 26.2274 | 0 | 22915000 | 16905000 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 49303100 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 49303100 | 49303100 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
|  | 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 13549524964 | DAU | Swakelola | 420 OB | 4462719377 | 5496843648 | 6887597689 | 8741420607 | 6887597689 | Sekretariat Dewan | 51 | 65 | 51 | 31.7089 | 64.5146 | 50.8328 | 6661927275 | 4808104357 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 966142200 | DAU | Tender/LPSE | 140 Stell Pasanag | 0 | 0 | 0 | 19603000 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 3 | 0 | 31.7089 | 2.029 | 0 | 966142200 | 946539200 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 513059800 | DAU | Swakelola | 35 Orang | 0 | 0 | 22582482 | 246979402 | 22582482 | Sekretariat Dewan | 5 | 49 | 5 | 31.7089 | 48.1385 | 4.4015 | 490477318 | 266080398 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD
|  | 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 6654200 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 0 | 0 | 2148900 | 2148900 | 2148900 | Sekretariat Dewan | 33 | 33 | 33 | 31.7089 | 32.2939 | 32.2939 | 4505300 | 4505300 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 600000000 | DAU | Swakelola | 25 Kali | 169719000 | 292164200 | 382228200 | 346487800 | 382228200 | Sekretariat Dewan | 64 | 58 | 64 | 31.7089 | 57.748 | 63.7047 | 217771800 | 253512200 | #VALUE!
|  | 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 1992724481 | DAU | Swakelola | 12 Bulan/3 Orang | 272473653 | 549806945 | 822209659 | 824116427 | 822209659 | Sekretariat Dewan | 42 | 42 | 42 | 31.7089 | 41.3563 | 41.2606 | 1170514822 | 1168608054 | #VALUE!
|  | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
|  | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
|  | 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola | 4 Kali | 1250000 | 2695000 | 2695000 | 1445000 | 2695000 | Sekretariat Dewan | 18 | 10 | 18 | 31.7089 | 9.6333 | 17.9667 | 12305000 | 13555000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 817602500 | DAU | Swakelola | 11 Kali | 120354000 | 120354000 | 125613200 | 226315200 | 125613200 | Sekretariat Dewan | 16 | 28 | 16 | 31.7089 | 27.6803 | 15.3636 | 691989300 | 591287300 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.01.04 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 450000000 | DAU | Swakelola | 11 Kali | 6657000 | 6657000 | 6657000 | 18077000 | 6657000 | Sekretariat Dewan | 2 | 5 | 2 | 31.7089 | 4.0171 | 1.4793 | 443343000 | 431923000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran
|  | 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Hutatoruan X | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola | 2 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Hutatoruan X | Tarutung | 515458000 | DAU | Swakelola | 4 Kali | 0 | 85000000 | 245512200 | 251049200 | 245512200 | Sekretariat Dewan | 48 | 49 | 48 | 31.7089 | 48.7041 | 47.6299 | 269945800 | 264408800 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | Hutatoruan X | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola | 1 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Hutatoruan X | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola | 1 Kali | 0 | 11500000 | 11500000 | 17500000 | 11500000 | Sekretariat Dewan | 58 | 88 | 58 | 31.7089 | 87.5 | 57.5 | 8500000 | 2500000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
|  | 4.02.02.2.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Hutatoruan X | Tarutung | 207600000 | DAU | Swakelola | 100 Laporan | 0 | 22500000 | 22500000 | 48000000 | 48000000 | Sekretariat Dewan | 11 | 24 | 11 | 31.7089 | 23.1214 | 10.8382 | 185100000 | 159600000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD
|  | 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 1585300000 | DAU | Swakelola | 140 Orang | 126425900 | 355945900 | 355945900 | 586834450 | 355945900 | Sekretariat Dewan | 23 | 38 | 23 | 31.7089 | 37.0172 | 22.4529 | 1229354100 | 998465550 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Hutatoruan X | Tarutung | 190120000 | DAU | Swakelola | 200 Kegiatan | 3200000 | 28549000 | 34833000 | 72207000 | 34833000 | Sekretariat Dewan | 19 | 38 | 19 | 31.7089 | 37.9797 | 18.3216 | 155287000 | 117913000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Hutatoruan X | Tarutung | 76939800 | DAU | Swakelola | 36 OB/ Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 76939800 | 76939800 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Hutatoruan X | Tarutung | 265759200 | DAU | Swakelola | 72 OB | 37883075 | 75683075 | 94998450 | 132798450 | 94998450 | Sekretariat Dewan | 36 | 50 | 36 | 31.7089 | 49.9695 | 35.7461 | 170760750 | 132960750 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Hutatoruan X | Tarutung | 10000000 | DAU | Swakelola | 72 OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 441736000 | DAU | Swakelola | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 33507000 | 0 | Sekretariat Dewan | 0 | 8 | 0 | 31.7089 | 7.5853 | 0 | 441736000 | 408229000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyaraka
|  | 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 350000000 | DAU | Swakelola | 1000 Dokumen | 0 | 38220000 | 53420000 | 67590000 | 53420000 | Sekretariat Dewan | 16 | 20 | 16 | 31.7089 | 19.3114 | 15.2629 | 296580000 | 282410000 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Hutatoruan X | Tarutung | 2288557500 | DAU | Swakelola | 105 Orang | 599698100 | 599698100 | 1408051200 | 705350100 | 1408051200 | Sekretariat Dewan | 62 | 31 | 62 | 31.7089 | 30.8207 | 61.5257 | 880506300 | 1583207400 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
|  | 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 152200000 | DAU | Swakelola | 4 Kali | 0 | 0 | 61802200 | 98151200 | 61802200 | Sekretariat Dewan | 41 | 65 | 41 | 31.7089 | 64.4883 | 40.6059 | 90397800 | 54048800 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD
|  | 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 5931200000 | DAU | Swakelola | 17 Kali | 2297320657 | 2320009107 | 2865086913 | 3431761007 | 2865086913 | Sekretariat Dewan | 49 | 58 | 49 | 31.7089 | 57.8595 | 48.3053 | 3066113087 | 2499438993 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Hutatoruan X | Tarutung | 515554100 | DAU | Swakelola | 12 Kali | 4000000 | 115243000 | 341663000 | 326571000 | 341663000 | Sekretariat Dewan | 67 | 64 | 67 | 31.7089 | 63.3437 | 66.271 | 173891100 | 188983100 | #VALUE!
|  | 4.02.02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Hutatoruan X | Tarutung | 146900700 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 74554800 | 74554800 | 74554800 | 100772800 | 74554800 | Sekretariat Dewan | 51 | 69 | 51 | 31.7089 | 68.5993 | 50.7518 | 72345900 | 46127900 | #VALUE!
|  | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 6939688439 |  |  |  | 828023654 | 1768915816 | 3105856708 | 3882198960 | 3105856708 |  | 45 | 56 | 45 | 31.7089 | 55.942 | 44.755 | 3833831731 | 3057489479 | -3105856708
|  | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 7186500 | DAU | Swakelola |  | 2020000 | 2020000 | 2020500 | 2020500 | 2020500 |  | 29 | 29 | 29 | 31.7089 | 28.1152 | 28.1152 | 5166000 | 5166000 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 4443000 | DAU | Swakelola |  | 1321000 | 1321000 | 1321000 | 1321000 | 1321000 |  | 30 | 30 | 30 | 31.7089 | 29.7322 | 29.7322 | 3122000 | 3122000 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 25154000 | DAU | Swakelola |  | 2229000 | 2229000 | 2229000 | 2654000 | 2654000 |  | 9 | 11 | 9 | 31.7089 | 10.551 | 8.8614 | 22925000 | 22500000 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 3690535080 | DAU | Swakelola |  | 629261759 | 1137548118 | 2041018577 | 2387409708 | 2041018577 |  | 56 | 65 | 56 | 31.7089 | 64.6901 | 55.3041 | 1649516503 | 1303125372 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 51979200 | DAU | Swakelola |  | 6046000 | 12994800 | 22063800 | 34652800 | 22063800 |  | 43 | 67 | 43 | 31.7089 | 66.6667 | 42.4474 | 29915400 | 17326400 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 4858100 | DAU | Swakelola |  | 1678900 | 1678900 | 1678900 | 1678900 | 1678900 |  | 35 | 35 | 35 | 31.7089 | 34.5588 | 34.5588 | 3179200 | 3179200 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 11051200 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 3493000 | 3493000 |  | 0 | 32 | 0 | 31.7089 | 31.6074 | 0 | 11051200 | 7558200 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 43806000 |  | Swakelola |  | 3533000 | 3533000 | 8551000 | 15286000 | 8551000 |  | 20 | 35 | 20 | 31.7089 | 34.8948 | 19.5202 | 35255000 | 28520000 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 6443500 |  | Swakelola |  | 0 | 698000 | 1268000 | 2899500 | 1268000 |  | 20 | 45 | 20 | 31.7089 | 44.9988 | 19.6787 | 5175500 | 3544000 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 74276700 |  | Swakelola |  | 2994300 | 3850800 | 7062800 | 17583100 | 7062800 |  | 10 | 24 | 10 | 31.7089 | 23.6724 | 9.5088 | 67213900 | 56693600 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 59744300 |  | Swakelola |  | 0 | 9397000 | 9397000 | 19138000 | 19138000 |  | 16 | 33 | 16 | 31.7089 | 32.0332 | 15.7287 | 50347300 | 40606300 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 282588000 |  | Swakelola |  | 0 | 90621425 | 132415873 | 239107034 | 132415873 |  | 47 | 85 | 47 | 31.7089 | 84.6133 | 46.8583 | 150172127 | 43480966 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 5.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 51940900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42162000 | 42162000 |  | 0 | 82 | 0 | 31.7089 | 81.173 | 0 | 51940900 | 9778900 | -42162000
|  | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 4248400 |  |  |  | 0 | 650000 | 650000 | 735999 | 735999 |  | 16 | 18 | 16 | 31.7089 | 17.3241 | 15.2999 | 3598400 | 3512401 | -735999
|  | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 104657700 |  |  |  | 6565650 | 9444722 | 17440601 | 20543813 | 17440601 |  | 17 | 20 | 17 | 31.7089 | 19.6295 | 16.6644 | 87217099 | 84113887 | -17440601
|  | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 72077700 |  |  |  | 12000000 | 18000000 | 36000000 | 48000000 | 36000000 |  | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.5948 | 49.9461 | 36077700 | 24077700 | -36000000
|  | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 23410000 |  | Swakelola |  | 6233345 | 6233345 | 10172677 | 14695838 | 10172677 |  | 44 | 63 | 44 | 31.7089 | 62.7759 | 43.4544 | 13237323 | 8714162 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 6045400 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 6045400 | 6045400 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 19484200 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 19484200 | 19484200 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 150728059 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 150728059 | 150728059 | #VALUE!
|  | 5.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 13830000 |  | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 13830000 | 13830000 | #VALUE!
|  | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
|  | 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Hutatoruan X | Tarutung | 50087200 |  | Swakelola |  | 39258800 | 39258800 | 39258800 | 39258800 | 39258800 |  | 79 | 79 | 79 | 31.7089 | 78.3809 | 78.3809 | 10828400 | 10828400 | #VALUE!
|  | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 62759800 |  | Swakelola |  | 0 | 33575000 | 33575000 | 33575000 | 33575000 |  | 54 | 54 | 54 | 31.7089 | 53.4976 | 53.4976 | 29184800 | 29184800 | #VALUE!
|  | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 267637300 |  | Swakelola |  | 0 | 132750356 | 179685356 | 183729356 | 179685356 |  | 68 | 69 | 68 | 31.7089 | 68.6486 | 67.1376 | 87951944 | 83907944 | #VALUE!
|  | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 250000000 |  | Swakelola |  | 21177000 | 58317500 | 98616000 | 183786000 | 98616000 |  | 40 | 74 | 40 | 31.7089 | 73.5144 | 39.4464 | 151384000 | 66214000 | #VALUE!
|  | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
|  | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
|  | 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 65000000 |  | Swakelola |  | 0 | 12823750 | 16542750 | 34782750 | 16542750 |  | 26 | 54 | 26 | 31.7089 | 53.5119 | 25.4504 | 48457250 | 30217250 | #VALUE!
|  | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 37561300 |  | Swakelola |  | 7088000 | 7088000 | 18474000 | 19384000 | 18474000 |  | 50 | 52 | 50 | 31.7089 | 51.6063 | 49.1836 | 19087300 | 18177300 | #VALUE!
|  | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|  | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|  | 5.01.03.2.01.01 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Hutatoruan X | Tarutung | 57156600 |  |  |  | 4113700 | 15775700 | 31503800 | 31503800 | 31503800 |  | 56 | 56 | 56 | 31.7089 | 55.1184 | 55.1184 | 25652800 | 25652800 | -31503800
|  | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Hutatoruan X | Tarutung | 17921300 |  |  |  | 3205000 | 3205000 | 4679500 | 4679500 | 4679500 |  | 27 | 27 | 27 | 31.7089 | 26.1114 | 26.1114 | 13241800 | 13241800 | -4679500
|  | 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Hutatoruan X | Tarutung | 17428200 |  |  |  | 3602000 | 5912000 | 8427000 | 8427000 | 8427000 |  | 49 | 49 | 49 | 31.7089 | 48.3527 | 48.3527 | 9001200 | 9001200 | -8427000
|  | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Hutatoruan X | Tarutung | 70695000 |  |  |  | 8497200 | 8497200 | 32316200 | 32316200 | 32316200 |  | 46 | 46 | 46 | 31.7089 | 45.7121 | 45.7121 | 38378800 | 38378800 | -32316200
|  | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Hutatoruan X | Tarutung | 72479000 |  |  |  | 18078000 | 23269000 | 31685100 | 31685100 | 31685100 |  | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.7162 | 43.7162 | 40793900 | 40793900 | -31685100
|  | 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Hutatoruan X | Tarutung | 64873900 |  |  |  | 3602000 | 10118400 | 24533400 | 24533400 | 24533400 |  | 38 | 38 | 38 | 31.7089 | 37.8171 | 37.8171 | 40340500 | 40340500 | -24533400
|  | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|  | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Hutatoruan X | Tarutung | 562310000 |  |  |  | 30665500 | 30665500 | 58485742 | 58485742 | 58485742 |  | 11 | 11 | 11 | 31.7089 | 10.401 | 10.401 | 503824258 | 503824258 | -58485742
|  | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Hutatoruan X | Tarutung | 88187700 | DAU |  |  | 10229000 | 10229000 | 10229000 | 10229000 | 10229000 |  | 12 | 12 | 12 | 31.7089 | 11.5991 | 11.5991 | 77958700 | 77958700 | -10229000
|  | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Hutatoruan X | Tarutung | 49751700 | DAU |  |  | 100500 | 100500 | 15117900 | 15117900 | 15117900 |  | 31 | 31 | 31 | 31.7089 | 30.3867 | 30.3867 | 34633800 | 34633800 | -15117900
|  | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
|  | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Hutatoruan X | Tarutung | 60000000 | DAU |  |  | 0 | 21653900 | 24857900 | 24857900 | 24857900 |  | 42 | 42 | 42 | 31.7089 | 41.4298 | 41.4298 | 35142100 | 35142100 | -24857900
|  | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Hutatoruan X | Tarutung | 60000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 17500000 | 26610000 | 26610000 | 26610000 |  | 45 | 45 | 45 | 31.7089 | 44.35 | 44.35 | 33390000 | 33390000 | #VALUE!
|  | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Hutatoruan X | Tarutung | 35000000 | DAU |  |  | 0 | 5597500 | 12460500 | 12460500 | 12460500 |  | 36 | 36 | 36 | 31.7089 | 35.6014 | 35.6014 | 22539500 | 22539500 | -12460500
|  | 5.01.03.2.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Hutatoruan X | Tarutung | 30000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 5705000 | 5705000 | 5705000 | 5705000 |  | 20 | 20 | 20 | 31.7089 | 19.0167 | 19.0167 | 24295000 | 24295000 | #VALUE!
|  | 5.01.03.2.03.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Hutatoruan X | Tarutung | 30000000 | DAU |  |  | 0 | 9082600 | 9082600 | 9082600 | 9082600 |  | 31 | 31 | 31 | 31.7089 | 30.2753 | 30.2753 | 20917400 | 20917400 | -9082600
|  | 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Hutatoruan X | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1609000 | 3297500 | 3297500 | 3297500 |  | 17 | 17 | 17 | 31.7089 | 16.4875 | 16.4875 | 16702500 | 16702500 | #VALUE!
|  | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
|  | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
|  | 5.05.02.2.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Hutatoruan X | Tarutung | 200000000 |  | Swakelola |  | 4524000 | 9534000 | 12258000 | 12258000 | 12258000 |  | 7 | 7 | 7 | 31.7089 | 6.129 | 6.129 | 187742000 | 187742000 | #VALUE!
|  | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi
|  | 5.05.02.2.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Hutatoruan X | Tarutung | 62351500 |  | Swakelola |  | 0 | 6428000 | 20304600 | 20304600 | 20304600 |  | 33 | 33 | 33 | 31.7089 | 32.5647 | 32.5647 | 42046900 | 42046900 | #VALUE!
|  | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  | 5427337977 |  |  |  | 2266589395 | 16000000 | 281247901 | 983409939 | 705262740 |  | 6 | 19 | 6 | 31.7089 | 18.1196 | 5.1821 | 5146090076 | 4443928038 | -705262740
|  | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 4366700 | DAU | Swakelola | Evaluasi dan Analisa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) | 0 | 0 | 0 | 1045900 | 1045900 |  | 0 | 24 | 0 | 31.7089 | 23.9517 | 0 | 4366700 | 3320800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 1797000 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 702300 | 702300 |  | 0 | 40 | 0 | 31.7089 | 39.0818 | 0 | 1797000 | 1094700 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 2446200 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 755700 | 755700 |  | 0 | 31 | 0 | 31.7089 | 30.8928 | 0 | 2446200 | 1690500 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 14471400 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 1405280 | 1405280 |  | 0 | 10 | 0 | 31.7089 | 9.7107 | 0 | 14471400 | 13066120 | #VALUE!
|  | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 3322447868 | DAU | Swakelola | Gaji dan Tunjangan ASN | 1942809220 | 0 | 265247901 | 485395100 | 265247901 |  | 8 | 15 | 8 | 31.7089 | 14.6096 | 7.9835 | 3057199967 | 2837052768 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.04.06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 49999800 |  | Swakelola | Terlaksananya Ketetapan Wajib Retribusi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 49999800 | 49999800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 9973850 | DAU | Swakelola | Tersedianya penerangan kantor | 3085000 | 0 | 0 | 5239550 | 5239550 |  | 0 | 53 | 0 | 31.7089 | 52.5329 | 0 | 9973850 | 4734300 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 21981000 | DAU | Swakelola | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 0 | 0 | 13994200 | 13994200 |  | 0 | 64 | 0 | 31.7089 | 63.665 | 0 | 21981000 | 7986800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 10942700 | DAU | Swakelola | Tersedianya peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 7182600 | 7182600 |  | 0 | 66 | 0 | 31.7089 | 65.6383 | 0 | 10942700 | 3760100 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 28370000 | DAU | Swakelola | Tersedianya makanan minuman | 20953350 | 0 | 0 | 12567720 | 12567720 |  | 0 | 45 | 0 | 31.7089 | 44.2993 | 0 | 28370000 | 15802280 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 25398500 | DAU | Swakelola | Barang Cetakan | 5760000 | 0 | 0 | 1599990 | 1599990 |  | 0 | 7 | 0 | 31.7089 | 6.2995 | 0 | 25398500 | 23798510 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 11315800 | DAU | Swakelola | Tersedianya Bahan Bacaan | 5565000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 11315800 | 11315800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 52042000 | DAU | Swakelola | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 17755020 | 0 | 0 | 9911500 | 9911500 |  | 0 | 20 | 0 | 31.7089 | 19.0452 | 0 | 52042000 | 42130500 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 171775800 | DAU | Swakelola | Pengadaan Peralatan | 0 | 0 | 0 | 72400000 | 72400000 |  | 0 | 43 | 0 | 31.7089 | 42.148 | 0 | 171775800 | 99375800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 124432100 | DAU | Swakelola | Tersedianya Sarana dan Prasarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 124432100 | 124432100 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 5500000 | DAU | Swakelola | Tersedianya jasa dalam menangani surat menyurat terhadap target surat masuk dan keluar | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 |  | 0 | 64 | 0 | 31.7089 | 63.6364 | 0 | 5500000 | 2000000 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 12320000 | DAU | Swakelola |  | 6509905 | 0 | 0 | 1674200 | 1674200 |  | 0 | 14 | 0 | 31.7089 | 13.5893 | 0 | 12320000 | 10645800 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 151867059 | DAU | Swakelola | Jasa Non PNS | 152000000 | 16000000 | 16000000 | 74000000 | 16000000 |  | 0 | 49 | 0 | 31.7089 | 48.7268 | 0 | 135867059 | 77867059 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 33378500 | DAU | Swakelola | Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kenderaan | 3450000 | 0 | 0 | 4636000 | 4636000 |  | 0 | 14 | 0 | 31.7089 | 13.8892 | 0 | 33378500 | 28742500 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola | Tersedianya Pemeliharaan Gedung | 6595000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 11785200 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 3510000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 11785200 | 11785200 | #VALUE!
|  | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
|  | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
|  | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 116845100 | DAU | Swakelola | Rumusan Kebijakan dan Penyebarluasan Informasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah | 13863000 | 0 | 0 | 29902400 | 29902400 |  | 0 | 26 | 0 | 31.7089 | 25.5915 | 0 | 116845100 | 86942700 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Hutatoruan X | Tarutung | 33246900 | DAU | Swakelola | PERDA dan PERBUP yang ditetapkan | 3376300 | 0 | 0 | 6091100 | 6091100 |  | 0 | 19 | 0 | 31.7089 | 18.3208 | 0 | 33246900 | 27155800 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 68158800 | DAU | Swakelola | Baleho, Sosialisasi dan Spot Himbauan | 5799900 | 0 | 0 | 5346800 | 5346800 |  | 0 | 8 | 0 | 31.7089 | 7.8446 | 0 | 68158800 | 62812000 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 108604600 | DAU | Swakelola | Aplikasi Pembayaran Pajak dan Retribusi, Laporan | 18625000 | 0 | 0 | 28530679 | 28530679 |  | 0 | 27 | 0 | 31.7089 | 26.2702 | 0 | 108604600 | 80073921 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 150139300 | DAU | Swakelola | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 13600000 | 0 | 0 | 18795700 | 18795700 |  | 0 | 13 | 0 | 31.7089 | 12.5188 | 0 | 150139300 | 131343600 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 52127000 | DAU | Swakelola | Data Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tapanuli Utara | 6809800 | 0 | 0 | 11151700 | 11151700 |  | 0 | 22 | 0 | 31.7089 | 21.3933 | 0 | 52127000 | 40975300 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Hutatoruan X | Tarutung | 69699000 | DAU | Swakelola | Objek PBB-P2 dan BPHTB yang dinilai | 1310000 | 0 | 0 | 11134200 | 11134200 |  | 0 | 16 | 0 | 31.7089 | 15.9747 | 0 | 69699000 | 58564800 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 258336400 | DAU | Swakelola | Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 7428000 | 0 | 0 | 70098800 | 70098800 |  | 0 | 28 | 0 | 31.7089 | 27.1347 | 0 | 258336400 | 188237600 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 140349500 | DAU | Swakelola | Cakupan Wajib Pajak dan Objek Pajak di Kab. Tapanuli Utara | 7299000 | 0 | 0 | 31773720 | 31773720 |  | 0 | 23 | 0 | 31.7089 | 22.639 | 0 | 140349500 | 108575780 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 82038500 | DAU | Swakelola | Laporan terhadap Target | 10457600 | 0 | 0 | 11363600 | 11363600 |  | 0 | 14 | 0 | 31.7089 | 13.8515 | 0 | 82038500 | 70674900 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 80284900 | DAU | Swakelola | Blangko Bill Pajak Hotel/Restoran, Blangko SPTPD | 8837900 | 0 | 0 | 31055700 | 31055700 |  | 0 | 39 | 0 | 31.7089 | 38.6819 | 0 | 80284900 | 49229200 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 25951500 | DAU | Swakelola | Penyelesaian atas Keberatan Pajak Daerah | 0 | 0 | 0 | 3364700 | 3364700 |  | 0 | 13 | 0 | 31.7089 | 12.9653 | 0 | 25951500 | 22586800 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 86689900 | DAU | Swakelola | Formulir STS | 316800 | 0 | 0 | 7638600 | 7638600 |  | 0 | 9 | 0 | 31.7089 | 8.8114 | 0 | 86689900 | 79051300 | #VALUE!
|  | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 73255100 | DAU | Swakelola | Jumlah orang yang hadir pada Rapat Evaluasi | 873600 | 0 | 0 | 21152200 | 21152200 |  | 0 | 29 | 0 | 31.7089 | 28.8747 | 0 | 73255100 | 52102900 | #VALUE!
|  | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  | 275081580440 |  |  |  | 4305594087.63 | 3431156069 | 111238092412 | 125031569952 | 111238092412 |  | 41 | 46 | 41 | 31.7089 | 45.4525 | 40.4382 | 163843488028 | 150050010488 | -111238092412
|  | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 5207300 | DAU | Swakelola | Evaluasi dan Analisa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5207300 | 5207300 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5411200 | DAU | Swakelola | Koordinasi perencanaan perencanaan SKPD,SAKIP, Rencana Jangka Panjang dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5411200 | 5411200 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 3624100 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3624100 | 3624100 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 2966100 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2966100 | 2966100 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5421000 | DAU | Swakelola | Tersusunnya Laporan Kinerja terhadap target waktu dan dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5421000 | 5421000 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 29401600 | DAU | Swakelola | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 29401600 | 29401600 | #VALUE!
|  | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 2458357359 | DAU | Swakelola | Gaji dan Tunjangan ASN | 1942809220 | 125868371 | 782469925 | 998881769 | 782469925 |  | 32 | 41 | 32 | 31.7089 | 40.6321 | 31.829 | 1675887434 | 1459475590 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 164731000 |  | Swakelola | Penatausahaan Verifikasi dan Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD | 41432100 | 0 | 11153200 | 55267400 | 11153200 |  | 7 | 34 | 7 | 31.7089 | 33.5501 | 6.7706 | 153577800 | 109463600 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 41578600 |  | Swakelola | Penyusunan Akuntansi pelaporan yang tepat waktu | 7522100 | 0 | 1361100 | 15566600 | 1361100 |  | 4 | 38 | 4 | 31.7089 | 37.439 | 3.2736 | 40217500 | 26012000 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 23047650 | DAU | Swakelola | Tersedianya penerangan kantor | 3085000 | 0 | 0 | 2200000 | 2200000 |  | 0 | 10 | 0 | 31.7089 | 9.5454 | 0 | 23047650 | 20847650 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 42026700 | DAU | Swakelola | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 0 | 10401300 | 10401300 | 10401300 |  | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.7493 | 24.7493 | 31625400 | 31625400 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 18443200 | DAU | Swakelola | Tersedianya peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 4606500 | 4606500 | 4606500 |  | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.9767 | 24.9767 | 13836700 | 13836700 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 29575000 | DAU | Swakelola | Tersedianya makanan minuman | 20953350 | 0 | 1897500 | 11236500 | 1897500 |  | 7 | 38 | 7 | 31.7089 | 37.9932 | 6.4159 | 27677500 | 18338500 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 41568400 | DAU | Swakelola | Barang Cetakan | 5760000 | 0 | 8148000 | 9888000 | 8148000 |  | 20 | 24 | 20 | 31.7089 | 23.7873 | 19.6014 | 33420400 | 31680400 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 15596700 | DAU | Swakelola | Tersedianya Bahan Bacaan | 5565000 | 0 | 0 | 7385000 | 7385000 |  | 0 | 48 | 0 | 31.7089 | 47.3498 | 0 | 15596700 | 8211700 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 64189000 | DAU | Swakelola | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 17755020 | 0 | 27495103 | 59678103 | 27495103 |  | 43 | 93 | 43 | 31.7089 | 92.9725 | 42.8346 | 36693897 | 4510897 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 21888700 | DAU | Swakelola | Tersedianya Sarana dan Prasarana | 0 | 0 | 0 | 16539000 | 16539000 |  | 0 | 76 | 0 | 31.7089 | 75.5595 | 0 | 21888700 | 5349700 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 9760000 | DAU | Swakelola | Tersedianya jasa dalam menangani surat menyurat terhadap target surat masuk dan keluar | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 31 | 0 | 31.7089 | 30.7377 | 0 | 9760000 | 6760000 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 14933300 | DAU | Swakelola |  | 6509905 | 0 | 2924164 | 6844251 | 2924164 |  | 20 | 46 | 20 | 31.7089 | 45.8321 | 19.5815 | 12009136 | 8089049 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 152232611 | DAU | Swakelola | Jasa Non PNS | 152000000 | 22000000 | 66319200 | 90319200 | 66319200 |  | 44 | 60 | 44 | 31.7089 | 59.3297 | 43.5644 | 85913411 | 61913411 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 51197000 | DAU | Swakelola | Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kenderaan | 3450000 | 0 | 0 | 7833757 | 7833757 |  | 0 | 16 | 0 | 31.7089 | 15.3012 | 0 | 51197000 | 43363243 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny | Hutatoruan X | Tarutung | 26015100 | DAU | Swakelola | Tersedianya Pemeliharaan Gedung | 6595000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 26015100 | 26015100 | #VALUE!
|  | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 20875700 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 3510000 | 0 | 0 | 4550000 | 4550000 |  | 0 | 22 | 0 | 31.7089 | 21.7957 | 0 | 20875700 | 16325700 | #VALUE!
|  | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
|  | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
|  | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Hutatoruan X | Tarutung | 176416300 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 | 0 | 0 | 4149600 | 12529500 | 4149600 |  | 3 | 8 | 3 | 31.7089 | 7.1022 | 2.3522 | 172266700 | 163886800 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Hutatoruan X | Tarutung | 150602800 | DAU | Swakelola | Tersusunnya KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2022 | 0 | 0 | 6642900 | 16487300 | 6642900 |  | 5 | 11 | 5 | 31.7089 | 10.9475 | 4.4109 | 143959900 | 134115500 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 53110000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya penelitian dan verifikasi RKA-SKPD | 0 | 0 | 3365000 | 0 | 3365000 |  | 7 | 0 | 7 | 31.7089 | 0 | 6.3359 | 49745000 | 53110000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 49575400 | DAU | Swakelola | Terlaksananya penelitian dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 4728400 | 4728400 |  | 0 | 10 | 0 | 31.7089 | 9.5378 | 0 | 49575400 | 44847000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Hutatoruan X | Tarutung | 335307500 | DAU | Swakelola | Tersusunnya APBD Kab. Tapanuli Utara TA 2023 | 0 | 0 | 20219600 | 30191900 | 20219600 |  | 7 | 10 | 7 | 31.7089 | 9.0042 | 6.0302 | 315087900 | 305115600 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Hutatoruan X | Tarutung | 424074800 | DAU | Swakelola | Tersusunnya perubahan APBD Tahun 2022 | 3454200 | 0 | 16828900 | 46378400 | 16828900 |  | 4 | 11 | 4 | 31.7089 | 10.9364 | 3.9684 | 407245900 | 377696400 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Hutatoruan X | Tarutung | 5085000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan bidang Anggaran | 43582200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5085000 | 5085000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 27111900 | DAU | Swakelola | Terlaksananya koordinasi perencanaan Anggaran Daerah | 5840000 | 0 | 323700 | 14478200 | 323700 |  | 2 | 54 | 2 | 31.7089 | 53.4016 | 1.1939 | 26788200 | 12633700 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 148432200 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 126284700 | 126284700 |  | 0 | 86 | 0 | 31.7089 | 85.079 | 0 | 148432200 | 22147500 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
|  | 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 81421900 | DAU | Swakelola | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah yang baik, efektif dan efisien | 14869000 | 0 | 10538700 | 22648700 | 10538700 |  | 13 | 28 | 13 | 31.7089 | 27.8165 | 12.9433 | 70883200 | 58773200 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Hutatoruan X | Tarutung | 24447400 | DAU | Swakelola | Terlaksananya penyiapan, pelaksanaan dan penerbitan anggaran kas dan SPD secara tepat waktu | 0 | 0 | 9883400 | 22645300 | 9883400 |  | 41 | 93 | 41 | 31.7089 | 92.6287 | 40.4272 | 14564000 | 1802100 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Hutatoruan X | Tarutung | 63691000 | DAU | Swakelola | Pelaksanaan Kerjasama dana Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank secara terkoordinir dan peningkatan implementasinya | 2923800 | 0 | 0 | 2956000 | 2956000 |  | 0 | 5 | 0 | 31.7089 | 4.6412 | 0 | 63691000 | 60735000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Hutatoruan X | Tarutung | 21661800 | DAU | Swakelola | Laporan Realisasi Kas Daerah, Aliran Kas dan Rekonsiliasi PFK | 5292200 | 0 | 5391700 | 9653400 | 5391700 |  | 25 | 45 | 25 | 31.7089 | 44.5642 | 24.8904 | 16270100 | 12008400 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 255492000 | DAU | Swakelola | Honorarium penanggungjawaban keuangan | 111746000 | 0 | 54919000 | 83483500 | 54919000 |  | 22 | 33 | 22 | 31.7089 | 32.6756 | 21.4954 | 200573000 | 172008500 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
|  | 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Hutatoruan X | Tarutung | 18750000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban secara teratur dan tepat waktu | 16492000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 18750000 | 18750000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Hutatoruan X | Tarutung | 44683500 | DAU | Swakelola | Koordinasi yang Baik dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 5245500 | 0 | 13970800 | 24269500 | 13970800 |  | 32 | 55 | 32 | 31.7089 | 54.3142 | 31.2661 | 30712700 | 20414000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 106567300 | DAU | Swakelola | Konsolidasi Lap. Keuangan SKPD, BLUD dan PEMDA secara efektif dan efisien | 19659900 | 0 | 20270000 | 68100331 | 20270000 |  | 20 | 64 | 20 | 31.7089 | 63.9036 | 19.0208 | 86297300 | 38466969 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancanganeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 160437900 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Taput | 0 | 0 | 0 | 69798100 | 69798100 |  | 0 | 44 | 0 | 31.7089 | 43.5047 | 0 | 160437900 | 90639800 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 50000000 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Penyusunan Perbup tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah secara baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 41852800 | DAU | Swakelola | Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan | 2895000 | 0 | 0 | 5142000 | 5142000 |  | 0 | 13 | 0 | 31.7089 | 12.2859 | 0 | 41852800 | 36710800 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
|  | 5.02.02.2.04.04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 3028391176 | DAU | Swakelola | Pembayaran Bunga Utang Pinjaman Daerah | 1824355392.63 | 331236675 | 673514573 | 1328218171 | 673514573 |  | 23 | 44 | 23 | 31.7089 | 43.8589 | 22.24 | 2354876603 | 1700173005 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Hutatoruan X | Tarutung | 253134580200 | DAU | Swakelola | Alokasi Dana Desa (ADD) | 0 | 1841403565 | 104574591747 | 114771787370 | 104574591747 |  | 42 | 46 | 42 | 31.7089 | 45.3402 | 41.3119 | 148559988453 | 138362792830 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Hutatoruan X | Tarutung | 9322919900 | DAU | Swakelola | Terlaksananya pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai target | 0 | 773000000 | 4825390000 | 6898626000 | 4825390000 |  | 52 | 74 | 52 | 31.7089 | 73.9964 | 51.7584 | 4497529900 | 2424293900 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 3299290744 | DAU | Swakelola | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil sesuai target | 0 | 337647458 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3299290744 | 3299290744 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
|  | 5.02.02.2.05.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 79037300 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 11034700 | 0 | 38317600 | 53554300 | 38317600 |  | 49 | 68 | 49 | 31.7089 | 67.7583 | 48.4804 | 40719700 | 25483000 | #VALUE!
|  | 5.02.02.2.05.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 50679700 | DAU | Swakelola | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 2500300 | 0 | 5762700 | 17774700 | 5762700 |  | 12 | 36 | 12 | 31.7089 | 35.0726 | 11.3708 | 44917000 | 32905000 | #VALUE!
|  | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
|  | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah
|  | 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 76733000 | DAU | Swakelola | Pengkodean Barang Milik Daerah dengan stiker pada OPD | 0 | 0 | 6251800 | 25218900 | 6251800 |  | 9 | 33 | 9 | 31.7089 | 32.8658 | 8.1475 | 70481200 | 51514100 | #VALUE!
|  | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 327742100 | DAU | Swakelola | Pemasangan Plang 50 Buah,400 Persil tanah Pemda dan Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda 100 Persil | 1844600 | 0 | 12080000 | 22193400 | 12080000 |  | 4 | 7 | 4 | 31.7089 | 6.7716 | 3.6858 | 315662100 | 305548700 | #VALUE!
|  | 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 63498300 | DAU | Swakelola | Tercapainya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab Taput | 0 | 0 | 3999700 | 23797700 | 3999700 |  | 7 | 38 | 7 | 31.7089 | 37.4777 | 6.2989 | 59498600 | 39700600 | #VALUE!
|  | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 94640500 | DAU | Swakelola | Penghapusan Daftar Asset dari 45 OPD dan Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah | 5908200 | 0 | 0 | 5299100 | 5299100 |  | 0 | 6 | 0 | 31.7089 | 5.5992 | 0 | 94640500 | 89341400 | #VALUE!
|  | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 72848300 | DAU | Swakelola | Laporan BMD Semester I dan II | 11004400 | 0 | 14905000 | 15589000 | 14905000 |  | 21 | 22 | 21 | 31.7089 | 21.3993 | 20.4603 | 57943300 | 57259300 | #VALUE!
|  | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Hutatoruan X | Tarutung | 44450400 | DAU | Swakelola | Penyelesaian Masalah Aset Pemkab Tapanuli Utara dengan Pihak Lain | 0 | 0 | 0 | 5538700 | 5538700 |  | 0 | 13 | 0 | 31.7089 | 12.4604 | 0 | 44450400 | 38911700 | #VALUE!
|  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 6370031625 |  |  |  | 1673815663 | 2083183015 | 2772830364 | 3251616347 | 2772830364 |  | 44 | 52 | 44 | 31.7089 | 51.0455 | 43.5293 | 3597201261 | 3118415278 | -2772830364
|  | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 3870900 | DAU | Swakelola |  | 1629000 | 1629000 | 1629000 | 2299000 | 2299000 | Badan Kepegawaian Daerah | 43 | 60 | 43 | 31.7089 | 59.3919 | 42.0832 | 2241900 | 1571900 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5299900 | DAU | Swakelola |  | 4040800 | 4040800 | 4040800 | 4040800 | 4040800 | Badan Kepegawaian Daerah | 77 | 77 | 77 | 31.7089 | 76.2429 | 76.2429 | 1259100 | 1259100 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 8454600 | DAU | Swakelola |  | 2692900 | 2692900 | 2692900 | 3690900 | 3690900 | Badan Kepegawaian Daerah | 32 | 44 | 32 | 31.7089 | 43.6555 | 31.8513 | 5761700 | 4763700 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 2690440911 | DAU | Swakelola |  | 997230521 | 1128030331 | 1527607086 | 1763908528 | 1527607086 | Badan Kepegawaian Daerah | 57 | 66 | 57 | 31.7089 | 65.5621 | 56.7791 | 1162833825 | 926532383 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 55075200 | DAU | Swakelola |  | 13768800 | 18358400 | 27537600 | 27537600 | 27537600 | Badan Kepegawaian Daerah | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 27537600 | 27537600 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5249800 | DAU | Swakelola |  | 4646500 | 4646500 | 4646500 | 4646500 | 4646500 | Badan Kepegawaian Daerah | 89 | 89 | 89 | 31.7089 | 88.5081 | 88.5081 | 603300 | 603300 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 5.03.01.2.06.01 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 3140300 | DAU | Swakelola |  | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | Badan Kepegawaian Daerah | 39 | 39 | 39 | 31.7089 | 38.3403 | 38.3403 | 1936300 | 1936300 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 5212700 | DAU | Swakelola |  | 655000 | 783000 | 1664000 | 2279000 | 1664000 | Badan Kepegawaian Daerah | 32 | 44 | 32 | 31.7089 | 43.7201 | 31.922 | 3548700 | 2933700 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 58762700 | DAU | Swakelola |  | 17215000 | 17215000 | 18056500 | 29350500 | 18056500 | Badan Kepegawaian Daerah | 31 | 50 | 31 | 31.7089 | 49.9475 | 30.7278 | 40706200 | 29412200 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 9722100 | DAU | Swakelola |  | 2055600 | 4413200 | 4850600 | 4850600 | 4850600 | Badan Kepegawaian Daerah | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.8925 | 49.8925 | 4871500 | 4871500 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 26496000 | DAU | Swakelola |  | 8153800 | 8153800 | 8153800 | 13247800 | 13247800 | Badan Kepegawaian Daerah | 31 | 50 | 31 | 31.7089 | 49.9992 | 30.7737 | 18342200 | 13248200 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 15367640 | DAU | Swakelola |  | 2760000 | 2850000 | 3780000 | 7260000 | 3780000 | Badan Kepegawaian Daerah | 25 | 48 | 25 | 31.7089 | 47.2421 | 24.5971 | 11587640 | 8107640 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Hutatoruan X | Tarutung | 4889500 | DAU | Swakelola |  | 1220300 | 1220300 | 2439600 | 3253900 | 2439600 | Badan Kepegawaian Daerah | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.5487 | 49.8947 | 2449900 | 1635600 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 249985000 | DAU | Swakelola |  | 91081700 | 110321390 | 156912390 | 175682657 | 156912390 | Badan Kepegawaian Daerah | 63 | 71 | 63 | 31.7089 | 70.2773 | 62.7687 | 93072610 | 74302343 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 5.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 109978000 | DAU | Swakelola |  | 20000000 | 24970000 | 107110000 | 107110000 | 107110000 | Badan Kepegawaian Daerah | 98 | 98 | 98 | 31.7089 | 97.3922 | 97.3922 | 2868000 | 2868000 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 500000 | DAU | Swakelola |  | 120000 | 240000 | 240000 | 360000 | 360000 | Badan Kepegawaian Daerah | 48 | 72 | 48 | 31.7089 | 72 | 48 | 260000 | 140000 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 7202800 | DAU | Swakelola |  | 1437035 | 1582690 | 1685435 | 1867870 | 1685435 | Badan Kepegawaian Daerah | 24 | 26 | 24 | 31.7089 | 25.9326 | 23.3997 | 5517365 | 5334930 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 18124200 | 21124200 | 22707274 | 31707274 | 22707274 | Badan Kepegawaian Daerah | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.1819 | 41.6672 | 31789526 | 22789526 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 91080800 | DAU | Swakelola |  | 21817973 | 41372390 | 44605890 | 46243555 | 44605890 | Badan Kepegawaian Daerah | 49 | 51 | 49 | 31.7089 | 50.772 | 48.974 | 46474910 | 44837245 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 43987100 | DAU | Swakelola |  | 4950150 | 5968150 | 18686450 | 21329600 | 18686450 | Badan Kepegawaian Daerah | 43 | 49 | 43 | 31.7089 | 48.4906 | 42.4817 | 25300650 | 22657500 | #VALUE!
|  | 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 30629374 | DAU | Swakelola |  | 1083000 | 1083000 | 30583000 | 30583000 | 30583000 | Badan Kepegawaian Daerah | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.8486 | 99.8486 | 46374 | 46374 | #VALUE!
|  | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
|  | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
|  | 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 18432900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 7869500 | 7869500 | 9801433 | 9801433 | Badan Kepegawaian Daerah | 43 | 54 | 43 | 31.7089 | 53.1736 | 42.6927 | 10563400 | 8631467 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Hutatoruan X | Tarutung | 500000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 25141666 | 25141666 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 6 | 0 | 31.7089 | 5.0283 | 0 | 500000000 | 474858334 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Hutatoruan X | Tarutung | 22789900 | DAU | Swakelola |  | 9425200 | 9425200 | 9425200 | 17545000 | 17545000 | Badan Kepegawaian Daerah | 42 | 77 | 42 | 31.7089 | 76.9859 | 41.3569 | 13364700 | 5244900 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 70000000 | DAU | Swakelola |  | 9960000 | 9960000 | 31745000 | 62137600 | 31745000 | Badan Kepegawaian Daerah | 46 | 89 | 46 | 31.7089 | 88.768 | 45.35 | 38255000 | 7862400 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Hutatoruan X | Tarutung | 20000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN
|  | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 55000000 | DAU | Swakelola |  | 16830000 | 16830000 | 30501500 | 39388500 | 30501500 | Badan Kepegawaian Daerah | 56 | 72 | 56 | 31.7089 | 71.6155 | 55.4573 | 24498500 | 15611500 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN
|  | 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 150000000 | DAU | Swakelola |  | 17905000 | 17905000 | 95756100 | 101011100 | 95756100 | Badan Kepegawaian Daerah | 64 | 68 | 64 | 31.7089 | 67.3407 | 63.8374 | 54243900 | 48988900 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 85000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | Badan Kepegawaian Daerah | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.03.06 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 499999800 | DAU | Swakelola |  | 377219184 | 391197564 | 406646564 | 406646564 | 406646564 | Badan Kepegawaian Daerah | 82 | 82 | 82 | 31.7089 | 81.3293 | 81.3293 | 93353236 | 93353236 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|  | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 17969900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 17969900 | 17969900 | #VALUE!
|  | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 29641000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3971700 | 9305700 | 3971700 | Badan Kepegawaian Daerah | 14 | 32 | 14 | 31.7089 | 31.3947 | 13.3993 | 25669300 | 20335300 | #VALUE!
|  | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
|  | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
|  | 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 1416356000 | DAU | Swakelola |  | 26590000 | 143096700 | 162058700 | 213185700 | 162058700 | Badan Kepegawaian Daerah | 12 | 16 | 12 | 31.7089 | 15.0517 | 11.4419 | 1254297300 | 1203170300 | #VALUE!
|  | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 15664066882 |  |  |  | 2326457938 | 2662271383 | 4763531424 | 5870726337 | 4763531424 |  | 49.0554 | 70.6397 | 49.0554 | 30.4106 | 37.4789 | 30.4106 | 10900535458 | 9793340545 | -4763531424
|  | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 10000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 5000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 2000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan X | Tarutung | 6152439082 | DAU | Swakelola |  | 1442642926 | 1149118321 | 2625541953 | 3135577812 | 2625541953 | Inspektorat | 50 | 66.6667 | 50 | 42.6748 | 50.9648 | 42.6748 | 3526897129 | 3016861270 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 48483600 | DAU | Swakelola |  | 12120900 | 12120900 | 12120900 | 24241800 | 12120900 | Inspektorat | 25 | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 36362700 | 24241800 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 4000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 53.8462 | 69.2308 | 53.8462 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 6.01.01.2.02.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Hutatoruan X | Tarutung | 765000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 36425000 | 46765000 | 149213000 | 46765000 | Inspektorat | 40 | 80 | 40 | 6.1131 | 19.505 | 6.1131 | 718235000 | 615787000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 9931900 | DAU | Swakelola |  | 990550 | 990550 | 2427100 | 5423500 | 2427100 | Inspektorat | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 24.4374 | 54.6069 | 24.4374 | 7504800 | 4508400 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 100000000 | DAU | Swakelola |  | 33288800 | 33288800 | 47827200 | 62216800 | 47827200 | Inspektorat | 39.0244 | 68.2927 | 39.0244 | 47.8272 | 62.2168 | 47.8272 | 52172800 | 37783200 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola |  | 998100 | 998100 | 2433100 | 5936300 | 2433100 | Inspektorat | 35.2941 | 58.8235 | 35.2941 | 16.2207 | 39.5753 | 16.2207 | 12566900 | 9063700 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan X | Tarutung | 45422100 | DAU | Swakelola |  | 20628000 | 20628000 | 22843500 | 32626500 | 22843500 | Inspektorat | 42.8571 | 71.4286 | 42.8571 | 50.2916 | 71.8296 | 50.2916 | 22578600 | 12795600 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutatoruan X | Tarutung | 14352000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 4233500 | 7865500 | 4233500 | Inspektorat | 25 | 58.3333 | 25 | 29.4976 | 54.8042 | 29.4976 | 10118500 | 6486500 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan X | Tarutung | 810000000 | DAU | Swakelola |  | 237811200 | 237811200 | 341494201 | 511923714 | 341494201 | Inspektorat | 19.5 | 81 | 19.5 | 42.1598 | 63.2005 | 42.1598 | 468505799 | 298076286 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 1225500000 | DAU | Swakelola |  | 11000000 | 603913050 | 701610618 | 705560618 | 701610618 | Inspektorat | 51.8519 | 88.8889 | 51.8519 | 57.251 | 57.5733 | 57.251 | 523889382 | 519939382 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 6000000 | DAU | Swakelola |  | 1900000 | 1900000 | 3500000 | 4350000 | 3500000 | Inspektorat | 50 | 50 | 50 | 58.3333 | 72.5 | 58.3333 | 2500000 | 1650000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 49880000 | DAU | Swakelola |  | 12698725 | 12698725 | 18285735 | 24855288 | 18285735 | Inspektorat | 50 | 58.3333 | 50 | 36.6595 | 49.8302 | 36.6595 | 31594265 | 25024712 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 6000000 | 6000000 | 15000000 | 24000000 | 15000000 | Inspektorat | 50 | 50 | 50 | 27.5246 | 44.0393 | 27.5246 | 39496800 | 30496800 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutatoruan X | Tarutung | 77969400 | DAU | Swakelola |  | 27405787 | 27405787 | 44368467 | 49823305 | 44368467 |  | 100 | 100 | 100 | 56.905 | 63.9011 | 56.905 | 33600933 | 28146095 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan X | Tarutung | 198893000 | DAU | Swakelola |  | 38593950 | 38593950 | 66597250 | 77703200 | 66597250 |  | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 33.484 | 39.0678 | 33.484 | 132295750 | 121189800 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 3239000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239000 | 3239000 | #VALUE!
|  | 6.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hutatoruan X | Tarutung | 9460000 | DAU | Swakelola |  | 700000 | 700000 | 1400000 | 3560000 | 1400000 | Inspektorat | 28.5714 | 35.7143 | 28.5714 | 14.7992 | 37.6321 | 14.7992 | 8060000 | 5900000 | #VALUE!
|  | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
|  | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal
|  | 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 252000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 53800000 | 111200000 | 53800000 | Inspektorat | 50 | 100 | 50 | 21.3492 | 44.127 | 21.3492 | 198200000 | 140800000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 252000000 | DAU | Swakelola |  | 214100000 | 129200000 | 129200000 | 129200000 | 129200000 | Inspektorat | 50 | 50 | 50 | 51.2698 | 51.2698 | 51.2698 | 122800000 | 122800000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Hutatoruan X | Tarutung | 15000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Hutatoruan X | Tarutung | 190000000 | DAU | Swakelola |  | 8800000 | 93700000 | 93700000 | 188900000 | 93700000 | Inspektorat | 100 | 100 | 100 | 49.3158 | 99.4211 | 49.3158 | 96300000 | 1100000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Hutatoruan X | Tarutung | 65000000 | DAU | Swakelola |  | 4020000 | 26220000 | 26220000 | 26220000 | 26220000 | Inspektorat | 100 | 100 | 100 | 40.3385 | 40.3385 | 40.3385 | 38780000 | 38780000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Hutatoruan X | Tarutung | 208700000 | DAU | Swakelola |  | 102300000 | 76080000 | 93176000 | 125716000 | 93176000 | Inspektorat | 40 | 60 | 40 | 44.6459 | 60.2377 | 44.6459 | 115524000 | 82984000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
|  | 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 100000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | #VALUE!
|  | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Hutatoruan X | Tarutung | 4247300000 | DAU | Swakelola |  | 134800000 | 134800000 | 331500000 | 377800000 | 331500000 | Inspektorat | 78 | 80 | 78 | 7.805 | 8.8951 | 7.805 | 3915800000 | 3869500000 | #VALUE!
|  | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
|  | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
|  | 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Hutatoruan X | Tarutung | 100000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | #VALUE!
|  | 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Hutatoruan X | Tarutung | 125000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | #VALUE!
|  | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi
|  | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Hutatoruan X | Tarutung | 94500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500000 | 94500000 | #VALUE!
|  | 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Hutatoruan X | Tarutung | 105000000 | DAU | Swakelola |  | 15659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 105000000 | #VALUE!
|  | 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Hutatoruan X | Tarutung | 55000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 55000000 | #VALUE!
|  | 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Hutatoruan X | Tarutung | 232500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 19679000 | 67366000 | 86813000 | 67366000 | Inspektorat | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 28.9746 | 37.3389 | 28.9746 | 165134000 | 145687000 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 12144307233 |  |  |  | 1866014457 | 2243376845 | 3225123111 | 3902196925 | 3225123111 |  | 27 | 33 | 27 | 31.7089 | 32.1319 | 26.5567 | 8919184122 | 8242110308 | -3225123111
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 1844600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 1180000 | 1597300 | 1180000 | Kecamatan Tarutung | 64 | 87 | 64 | 31.7089 | 86.5933 | 63.9705 | 664600 | 247300 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.03 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutatoruan VII | Tarutung | 6395627100 | DAU | Swakelola |  | 1826337557 | 2145805745 | 3133898011 | 3739633625 | 3133898011 | Kecamatan Tarutung | 50 | 59 | 50 | 31.7089 | 58.4717 | 49.0006 | 3261729089 | 2655993475 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 41427600 | DAU | Swakelola |  | 10356900 | 24166100 | 17261500 | 24166100 | 17261500 | Kecamatan Tarutung | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.3333 | 41.6667 | 24166100 | 17261500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 1711900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 1000000 | 1660200 | 1000000 | Kecamatan Tarutung | 59 | 97 | 59 | 31.7089 | 96.98 | 58.4146 | 711900 | 51700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 1990400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 1872000 | Kecamatan Tarutung | 0 | 95 | 0 | 31.7089 | 94.0514 | 0 | 1990400 | 118400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 11999600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 5923700 | 9617400 | 5923700 | Kecamatan Tarutung | 50 | 81 | 50 | 31.7089 | 80.1477 | 49.3658 | 6075900 | 2382200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutatoruan VII | Tarutung | 4493700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 2858000 | 2858000 | Kecamatan Tarutung | 0 | 64 | 0 | 31.7089 | 63.6002 | 0 | 4493700 | 1635700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutatoruan VII | Tarutung | 8740400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 5890900 | 5890900 | Kecamatan Tarutung | 0 | 68 | 0 | 31.7089 | 67.3985 | 0 | 8740400 | 2849500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutatoruan VII | Tarutung | 36800000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | Kecamatan Tarutung | 0 | 10 | 0 | 31.7089 | 9.7826 | 0 | 36800000 | 33200000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Hutatoruan X | Tarutung | 15464000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 10464000 | 10464000 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31.7089 | 67.6668 | 0 | 15464000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutatoruan X | Tarutung | 1300000 | DAU | Swakelola |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 24 | 24 | 24 | 31.7089 | 23.0769 | 23.0769 | 1000000 | 1000000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutatoruan X | Tarutung | 17912300 | DAU | Swakelola |  | 1020000 | 3304000 | 3304000 | 4130700 | 4130700 | 3304000 | 19 | 24 | 19 | 31.7089 | 23.0607 | 18.4454 | 14608300 | 13781600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutatoruan X | Tarutung | 72662400 | DAU | Swakelola |  | 18000000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 58 | 58 | 58 | 31.7089 | 57.8016 | 57.8016 | 30662400 | 30662400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hutatoruan VII | Tarutung | 37767750 | DAU | Swakelola |  | 4600000 | 14346000 | 14346000 | 20219700 | 20219700 | Kecamatan Tarutung | 38 | 54 | 38 | 31.7089 | 53.5369 | 37.9848 | 23421750 | 17548050 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutatoruan VII | Tarutung | 14722900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 14722900 | 14722900 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Hutatoruan VII | Tarutung | 61393700 | DAU | Swakelola |  | 5400000 | 13455000 | 18570000 | 34187000 | 18570000 | Kecamatan Tarutung | 31 | 56 | 31 | 31.7089 | 55.6849 | 30.2474 | 42823700 | 27206700 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | KELURAHAN HUTATORUAN V
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 4999900 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999900 | 4999900 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan V | Tarutung | 548960493 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548960493 | 548960493 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan V | Tarutung | 219999100 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219999100 | 219999100 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | KELURAHAN HUTATORUAN VI
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 5000000 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 548961481 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548961481 | 548961481 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 219999900 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219999900 | 219999900 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | KELURAHAN HUTATORUAN VII
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutatoruan VII | Tarutung | 51000100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000100 | 51000100 | #VALUE!
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 5999900 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999900 | 5999900 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan VII | Tarutung | 467754947 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467754947 | 467754947 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan VII | Tarutung | 250206500 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250206500 | 250206500 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | KELURAHAN HUTATORUAN IX
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 4999200 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999200 | 4999200 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan IX | Tarutung | 567521849 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567521849 | 567521849 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan IX | Tarutung | 201440400 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201440400 | 201440400 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | KELURAHAN HUTATORUAN X
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 5000000 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan X | Tarutung | 548911077 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548911077 | 548911077 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan X | Tarutung | 220000000 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 220000000 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.0006 | KELURAHAN HUTATORUAN XI
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Hutatoruan XI | Tarutung | 450000003 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000003 | 450000003 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hutatoruan XI | Tarutung | 323961450 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323961450 | 323961450 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | KELURAHAN PARTALITORUAN
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Hutatoruan VI | Tarutung | 5000000 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Partalitoruan | Tarutung | 562630583 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562630583 | 562630583 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Partalitoruan | Tarutung | 206102000 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Tarutung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206102000 | 206102000 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1681455350 |  |  |  | 210909362 | 669676472 | 1057242711 | 1148390555 | 1057242711 |  | 63 | 69 | 63 | 31.7089 | 68.2974 | 62.8766 | 624212639 | 533064795 | -1057242711
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1500000 | DAU | Swakelola |  | 780000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Kecamatan Siatas Barita | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1401630400 | DAU | Swakelola |  | 194593862 | 611523730 | 959275577 | 1044340499 | 959275577 | Kecamatan Siatas Barita | 69 | 75 | 69 | 31.7089 | 74.509 | 68.44 | 442354823 | 357289901 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 36900000 | DAU | Swakelola |  | 5625000 | 5625000 | 5625000 | 14850000 | 14850000 | Kecamatan Siatas Barita | 16 | 41 | 16 | 31.7089 | 40.2439 | 15.2439 | 31275000 | 22050000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1620500 | DAU | Swakelola |  | 100500 | 1060500 | 1060500 | 1620500 | 1620500 | Kecamatan Siatas Barita | 66 | 100 | 66 | 31.7089 | 100 | 65.4428 | 560000 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 2185400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 597500 | 597500 | Kecamatan Siatas Barita | 0 | 28 | 0 | 31.7089 | 27.3405 | 0 | 2185400 | 1587900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 27999100 | DAU | Swakelola |  | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 10656700 | 10656700 | Kecamatan Siatas Barita | 10 | 39 | 10 | 31.7089 | 38.0609 | 9.6432 | 25299100 | 17342400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 1997900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 999900 | 999900 | Kecamatan Siatas Barita | 0 | 51 | 0 | 31.7089 | 50.0475 | 0 | 1997900 | 998000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 3340500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 774000 | 774000 | Kecamatan Siatas Barita | 0 | 24 | 0 | 31.7089 | 23.1702 | 0 | 3340500 | 2566500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 2699000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siatas Barita | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2699000 | 2699000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 38605000 | DAU | Swakelola |  | 2610000 | 3910000 | 3910000 | 13260000 | 13260000 | Kecamatan Siatas Barita | 11 | 35 | 11 | 31.7089 | 34.3479 | 10.1282 | 34695000 | 25345000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 3000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Kecamatan Siatas Barita | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 250000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | Kecamatan Siatas Barita | 8 | 40 | 8 | 31.7089 | 40 | 8 | 230000 | 150000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 12365000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 2024692 | 2024692 | 3151456 | 3151456 | Kecamatan Siatas Barita | 17 | 26 | 17 | 31.7089 | 25.4869 | 16.3744 | 10340308 | 9213544 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 4500000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | Kecamatan Siatas Barita | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.5442 | 49.5442 | 27496800 | 27496800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 22111450 | DAU | Swakelola |  | 0 | 2409950 | 2409950 | 8600700 | 8600700 | Kecamatan Siatas Barita | 11 | 39 | 11 | 31.7089 | 38.897 | 10.8991 | 19701500 | 13510750 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 3997000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 3502600 | 3502600 | Kecamatan Siatas Barita | 0 | 88 | 0 | 31.7089 | 87.6307 | 0 | 3997000 | 494400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 5307700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3502600 | 3502600 | 1086700 | 1086700 | Kecamatan Siatas Barita | 66 | 21 | 66 | 31.7089 | 20.474 | 65.9909 | 1805100 | 4221000 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Simorangkir Julu | Siatas Barita | 61449600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 5400000 | 5400000 | 13350000 | 13350000 | Kecamatan Siatas Barita | 9 | 22 | 9 | 31.7089 | 21.7251 | 8.7877 | 56049600 | 48099600 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1857421092 |  |  |  | 476387832 | 541521048 | 753882899 | 923407344 | 775620146 |  | 41 | 50 | 41 | 31.7089 | 49.7145 | 40.5876 | 1103538193 | 934013748 | -775620146
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Adiankoting | Adiankoting | 13910000 | DAU | Swakelola | 14 Bulan | 0 | 0 | 0 | 4940000 | 4940000 | Kecamatan Adiankoting | 0 | 36 | 0 | 31.7089 | 35.514 | 0 | 13910000 | 8970000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Adiankoting | Adiankoting | 2623800 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 1583800 | 1583800 | Kecamatan Adiankoting | 0 | 61 | 0 | 31.7089 | 60.3628 | 0 | 2623800 | 1040000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Adiankoting | Adiankoting | 1574108092 | DAU | Swakelola | 16 Orang/ Bulan | 433639762 | 497866478 | 670232938 | 777714605 | 670232938 | Kecamatan Adiankoting | 43 | 50 | 43 | 31.7089 | 49.4067 | 42.5786 | 903875154 | 796393487 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Adiankoting | Adiankoting | 30640800 | DAU | Swakelola | 4 Orang | 7660200 | 7660200 | 15320400 | 15320400 | 15320400 | Kecamatan Adiankoting | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 15320400 | 15320400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Adiankoting | Adiankoting | 2622400 | DAU | Swakelola | 1 Kegiatan | 0 | 906500 | 163200 | 943200 | 163200 | Kecamatan Adiankoting | 7 | 36 | 7 | 31.7089 | 35.9671 | 6.2233 | 2459200 | 1679200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adiankoting | Adiankoting | 4025700 | DAU | Swakelola | 7 jenis | 0 | 0 | 0 | 1959300 | 1959300 | Kecamatan Adiankoting | 0 | 49 | 0 | 31.7089 | 48.6698 | 0 | 4025700 | 2066400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Adiankoting | Adiankoting | 11218800 | DAU | Swakelola | 25 Jenis | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 5200000 | 5200000 | Kecamatan Adiankoting | 17 | 47 | 17 | 31.7089 | 46.3508 | 16.508 | 9366800 | 6018800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Adiankoting | Adiankoting | 7337500 | DAU | Swakelola | 22 Jenis | 1991000 | 1991000 | 1991000 | 1991000 | 1991000 | Kecamatan Adiankoting | 28 | 28 | 28 | 31.7089 | 27.1346 | 27.1346 | 5346500 | 5346500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Adiankoting | Adiankoting | 20968300 | DAU | Swakelola | 496 nasi ktk,snack 257 ktk | 5090000 | 5090000 | 8144000 | 8144000 | 8144000 | Kecamatan Adiankoting | 39 | 39 | 39 | 31.7089 | 38.8396 | 38.8396 | 12824300 | 12824300 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Adiankoting | Adiankoting | 12834600 | DAU | Swakelola | 7 Jenis | 2367400 | 2367400 | 2367400 | 2367400 | 2367400 | Kecamatan Adiankoting | 19 | 19 | 19 | 31.7089 | 18.4455 | 18.4455 | 10467200 | 10467200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Pengadaan Mebel | Adiankoting | Adiankoting | 9152000 | DAU | Swakelola | 57 lembar | 100000 | 100000 | 100000 | 9152000 | 9152000 | Kecamatan Adiankoting | 2 | 100 | 2 | 31.7089 | 100 | 1.0927 | 9052000 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Adiankoting | Adiankoting | 19907300 | DAU | Swakelola | 2627 kwh | 719735 | 719735 | 1288226 | 19781500 | 1288226 | Kecamatan Adiankoting | 7 | 100 | 7 | 31.7089 | 99.3681 | 6.4711 | 18619074 | 125800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Adiankoting | Adiankoting | 570000 | DAU | Swakelola | 57 lembar | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 300000 | Kecamatan Adiankoting | 18 | 53 | 18 | 31.7089 | 52.6316 | 17.5439 | 470000 | 270000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Adiankoting | Adiankoting | 4991300 | DAU | Swakelola | 2627 kwh | 719735 | 719735 | 719735 | 1373882 | 1373882 | Kecamatan Adiankoting | 15 | 28 | 15 | 31.7089 | 27.5255 | 14.4198 | 4271565 | 3617418 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Adiankoting | Adiankoting | 54496800 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 13500000 | 13500000 | 18000000 | 27207000 | 18000000 | Kecamatan Adiankoting | 34 | 50 | 34 | 31.7089 | 49.924 | 33.0295 | 36496800 | 27289800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Adiankoting | Adiankoting | 15381700 | DAU | Swakelola | 12 Bulan | 3248000 | 3248000 | 4248000 | 6673257 | 4248000 | Kecamatan Adiankoting | 28 | 44 | 28 | 31.7089 | 43.3844 | 27.6172 | 11133700 | 8708443 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Adiankoting | Adiankoting | 72632000 | DAU | Swakelola | 1 Tahun | 5400000 | 5400000 | 29356000 | 38756000 | 29356000 | Kecamatan Adiankoting | 41 | 54 | 41 | 31.7089 | 53.3594 | 40.4174 | 43276000 | 33876000 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3773895590 |  |  |  | 450993112 | 997202853 | 1277756440 | 1483845175 | 1294351490 |  | 34 | 40 | 34 | 31.7089 | 39.3187 | 33.8578 | 2496139150 | 2290050415 | -1294351490
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hutauruk | Sipoholon | 3639100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1578200 | 1578200 | 1578200 | 1578200 | Kecamatan Sipoholon | 44 | 44 | 44 | 31.7089 | 43.3679 | 43.3679 | 2060900 | 2060900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 1545600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1545600 | 1545600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 1972900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Kecamatan Sipoholon | 41 | 41 | 41 | 31.7089 | 40.5494 | 40.5494 | 1172900 | 1172900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutauruk | Sipoholon | 2714804100 | DAU | Swakelola |  | 450993112 | 912437053 | 1191841140 | 1381334825 | 1191841140 | Kecamatan Sipoholon | 44 | 51 | 44 | 31.7089 | 50.8816 | 43.9016 | 1522962960 | 1333469275 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 36782800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 15607900 | 15607900 | 20479100 | 20479100 | Kecamatan Sipoholon | 43 | 56 | 43 | 31.7089 | 55.6758 | 42.4326 | 21174900 | 16303700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 1120000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1120000 | 1120000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 1584000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 864000 | 864000 | 384000 | 384000 | Kecamatan Sipoholon | 55 | 25 | 55 | 31.7089 | 24.2424 | 54.5455 | 720000 | 1200000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 997700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Kecamatan Sipoholon | 55 | 55 | 55 | 31.7089 | 54.1245 | 54.1245 | 457700 | 457700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hutauruk | Sipoholon | 1073500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 497900 | 497900 | 497900 | 497900 | Kecamatan Sipoholon | 47 | 47 | 47 | 31.7089 | 46.381 | 46.381 | 575600 | 575600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hutauruk | Sipoholon | 8136300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3993000 | 3993000 | 3993000 | 3993000 | Kecamatan Sipoholon | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.0764 | 49.0764 | 4143300 | 4143300 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hutauruk | Sipoholon | 4315400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1983600 | 2283600 | 2283600 | 2283600 | Kecamatan Sipoholon | 53 | 53 | 53 | 31.7089 | 52.9175 | 52.9175 | 2031800 | 2031800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Hutauruk | Sipoholon | 23850000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Kecamatan Sipoholon | 27 | 27 | 27 | 31.7089 | 26.6247 | 26.6247 | 17500000 | 17500000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Hutauruk | Sipoholon | 1734000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1599600 | 1599600 | 1599600 | 1599600 | Kecamatan Sipoholon | 93 | 93 | 93 | 31.7089 | 92.2491 | 92.2491 | 134400 | 134400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hutauruk | Sipoholon | 3115840 | DAU | Swakelola |  | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Kecamatan Sipoholon | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.0706 | 24.0706 | 2365840 | 2365840 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hutauruk | Sipoholon | 4610000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 4610000 | 4610000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hutauruk | Sipoholon | 40690000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 40690000 | 40690000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hutauruk | Sipoholon | 400000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Kecamatan Sipoholon | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 200000 | 200000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hutauruk | Sipoholon | 8659700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Kecamatan Sipoholon | 16 | 16 | 16 | 31.7089 | 15.243 | 15.243 | 7339700 | 7339700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hutauruk | Sipoholon | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 22624200 | 22624200 | 31624200 | 31624200 | Kecamatan Sipoholon | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.0295 | 41.5147 | 31872600 | 22872600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hutauruk | Sipoholon | 23681800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 8604300 | 8604300 | 8208150 | 8208150 | Kecamatan Sipoholon | 37 | 35 | 37 | 31.7089 | 34.6602 | 36.333 | 15077500 | 15473650 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hutauruk | Sipoholon | 16823100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 4394100 | 5243600 | 5243600 | 5243600 | Kecamatan Sipoholon | 32 | 32 | 32 | 31.7089 | 31.169 | 31.169 | 11579500 | 11579500 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Hutauruk | Sipoholon | 39822200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 13059000 | 13059000 | 16659000 | 16659000 | Kecamatan Sipoholon | 33 | 42 | 33 | 31.7089 | 41.8334 | 32.7933 | 26763200 | 23163200 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Situmeang Habinsaran | Sipoholon | 715229150 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715229150 | 715229150 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Situmeang Habinsaran | Sipoholon | 64811600 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Sipoholon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64811600 | 64811600 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3655882285 |  |  |  | 428182507 | 832729815 | 1328048661 | 1758133284 | 1332430661 |  | 37 | 49 | 37 | 31.7089 | 48.0905 | 36.3264 | 2327833624 | 1897749001 | -1332430661
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Onan Hasang | Pahe Julu | 2607400 | DAU | Swakelola | 1 Tahun | 657400 | 657400 | 657400 | 657400 | 657400 | Kecamatan Pahae Julu | 26 | 26 | 26 | 31.7089 | 25.2129 | 25.2129 | 1950000 | 1950000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Onan Hasang | Pahe Julu | 2619382612 | DAU | Swakelola | 14 Bulan | 405630307 | 810177615 | 1282624261 | 1644137384 | 1282624261 | Kecamatan Pahae Julu | 49 | 63 | 49 | 31.7089 | 62.7681 | 48.9667 | 1336758351 | 975245228 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Onan Hasang | Pahe Julu | 24288000 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 0 | 0 | 6000000 | 12000000 | 6000000 | Kecamatan Pahae Julu | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.4071 | 24.7036 | 18288000 | 12288000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Onan Hasang | Pahae Jae | 2629700 | DAU | Swakelola | 1 Laporan | 549700 | 549700 | 549700 | 549700 | 549700 | Kecamatan Pahae Jae | 21 | 21 | 21 | 31.7089 | 20.9035 | 20.9035 | 2080000 | 2080000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Onan Hasang | Pahe Julu | 15047800 | DAU | Swakelola |  | 1912600 | 1912600 | 2329800 | 7111600 | 2329800 | Kecamatan Pahae Julu | 16 | 48 | 16 | 31.7089 | 47.2601 | 15.4827 | 12718000 | 7936200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Onan Hasang | Pahe Julu | 14170000 | DAU | Swakelola |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 6000000 | 6000000 | Kecamatan Pahae Julu | 22 | 43 | 22 | 31.7089 | 42.343 | 21.1715 | 11170000 | 8170000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Onan Hasang | Pahe Julu | 2740500 | DAU | Swakelola |  | 558000 | 558000 | 558000 | 1790000 | 1790000 | Kecamatan Pahae Julu | 21 | 66 | 21 | 31.7089 | 65.3165 | 20.3612 | 2182500 | 950500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Onan Hasang | Pahe Julu | 630000 | DAU | Swakelola | 63 Lembar Materai 10000 | 150000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | Kecamatan Pahae Julu | 24 | 48 | 24 | 31.7089 | 47.619 | 23.8095 | 480000 | 330000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Onan Hasang | Pahe Julu | 4197100 | DAU | Swakelola | 2209 kwh | 607500 | 607500 | 1012500 | 1520000 | 1012500 | Kecamatan Pahae Julu | 25 | 37 | 25 | 31.7089 | 36.2155 | 24.1238 | 3184600 | 2677100 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Onan Hasang | Pahe Julu | 54496800 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 4500000 | 4500000 | 9000000 | 27000000 | 9000000 | Kecamatan Pahae Julu | 17 | 50 | 17 | 31.7089 | 49.5442 | 16.5147 | 45496800 | 27496800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Onan Hasang | Pahe Julu | 37330000 | DAU | Swakelola | 30 liter, 3200 liter, 4 buah Ban | 8617000 | 8617000 | 8617000 | 21007200 | 8617000 | Kecamatan Pahae Julu | 24 | 57 | 24 | 31.7089 | 56.2743 | 23.0833 | 28713000 | 16322800 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Onan Hasang | Pahe Julu | 127627500 | DAU | Swakelola |  | 2000000 | 2000000 | 13550000 | 36060000 | 13550000 | Kecamatan Pahae Julu | 11 | 29 | 11 | 31.7089 | 28.2541 | 10.6168 | 114077500 | 91567500 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | KELURAHAN ONAN HASANG
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Onan Hasang | Pahe Julu | 4999600 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pahae Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999600 | 4999600 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Onan Hasang | Pahe Julu | 626512873 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pahae Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626512873 | 626512873 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Onan Hasang | Pahe Julu | 119222400 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pahae Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119222400 | 119222400 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 2820900581 |  |  |  | 465829472 | 768815261 | 1061421285 | 1264234774 | 1062321285 |  | 38 | 45 | 38 | 31.7089 | 44.8167 | 37.627 | 1759479296 | 1556665807 | -1062321285
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 4499900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3419900 | 3419900 | 3419900 | Kecamatan Pahae Jae | 76 | 76 | 76 | 31.7089 | 75.9995 | 75.9995 | 1080000 | 1080000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 1910061046 | DAU | Swakelola |  | 443619472 | 723939505 | 973708472 | 1138299059 | 973708472 | Kecamatan Pahae Jae | 51 | 60 | 51 | 31.7089 | 59.5949 | 50.9779 | 936352574 | 771761987 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SK | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 38673100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 9642906 | 16173008 | 22601610 | 16173008 | Kecamatan Pahae Jae | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.4427 | 41.8198 | 22500092 | 16071490 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 4499900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 899900 | 4499900 | 4499900 | 4499900 | Kecamatan Pahae Jae | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 3334900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 992200 | 992200 | 992200 | Kecamatan Pahae Jae | 30 | 30 | 30 | 31.7089 | 29.752 | 29.752 | 2342700 | 2342700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 12493600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1912700 | 3904900 | 5614400 | 3904900 | Kecamatan Pahae Jae | 32 | 45 | 32 | 31.7089 | 44.9382 | 31.2552 | 8588700 | 6879200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 26730000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3800000 | 7300000 | 3800000 | Kecamatan Pahae Jae | 15 | 28 | 15 | 31.7089 | 27.3101 | 14.2162 | 22930000 | 19430000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 5287800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1308000 | 1308000 | 2208000 | 2208000 | Kecamatan Pahae Jae | 25 | 42 | 25 | 31.7089 | 41.7565 | 24.7362 | 3979800 | 3079800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 3000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 300000 | 900000 | 300000 | Kecamatan Pahae Jae | 10 | 30 | 10 | 31.7089 | 30 | 10 | 2700000 | 2100000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 3300000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 692655 | 692655 | 692655 | Kecamatan Pahae Jae | 21 | 21 | 21 | 31.7089 | 20.9895 | 20.9895 | 2607345 | 2607345 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 54591300 | DAU | Swakelola |  | 9000000 | 9000000 | 22500000 | 31500000 | 22500000 | Kecamatan Pahae Jae | 42 | 58 | 42 | 31.7089 | 57.7015 | 41.2154 | 32091300 | 23091300 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 26140400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 7382250 | 7382250 | 13770050 | 7382250 | Kecamatan Pahae Jae | 29 | 53 | 29 | 31.7089 | 52.6773 | 28.2408 | 18758150 | 12370350 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 97805300 | DAU | Swakelola |  | 13210000 | 14730000 | 22740000 | 32437000 | 22740000 | Kecamatan Pahae Jae | 24 | 34 | 24 | 31.7089 | 33.1649 | 23.2503 | 75065300 | 65368300 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | KELURAHAN PASAR SARULLA
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 532706035 | DAU Tambahan | Kontrak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pahae Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532706035 | 532706035 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pasar Sarulla | Pahae Jae | 97777300 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pahae Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97777300 | 97777300 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KANTOR KECAMATAN PURBATUA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1719812788 |  |  |  | 397981450 | 516289331 | 546048600 | 954297691 | 549082800 |  | 32 | 56 | 32 | 31.7089 | 55.4885 | 31.7505 | 1173764188 | 765515097 | -549082800
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 1999800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 404400 | 404400 | 1664400 | 1664400 | Kecamatan Purbatua | 21 | 84 | 21 | 31.7089 | 83.2283 | 20.222 | 1595400 | 335400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 1441586088 | DAU | Swakelola |  | 353178550 | 453347231 | 455902900 | 819567541 | 455902900 | Kecamatan Purbatua | 32 | 57 | 32 | 31.7089 | 56.8518 | 31.6251 | 985683188 | 622018547 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 35007600 | DAU | Swakelola |  | 7986900 | 8346900 | 13261500 | 17363800 | 13261500 | Kecamatan Purbatua | 38 | 50 | 38 | 31.7089 | 49.6001 | 37.8818 | 21746100 | 17643800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 3068400 | DAU | Swakelola |  | 803400 | 1274400 | 1274400 | 2527200 | 2527200 | Kecamatan Purbatua | 42 | 83 | 42 | 31.7089 | 82.3621 | 41.533 | 1794000 | 541200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 1780500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | Kecamatan Purbatua | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.8526 | 24.8526 | 1338000 | 1338000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 17235000 | DAU | Swakelola |  | 1526900 | 4297600 | 6355100 | 9495100 | 6355100 | Kecamatan Purbatua | 37 | 56 | 37 | 31.7089 | 55.092 | 36.8732 | 10879900 | 7739900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 4327500 | DAU | Swakelola |  | 1081600 | 1081600 | 2115400 | 2115400 | 2115400 | Kecamatan Purbatua | 49 | 49 | 49 | 31.7089 | 48.8827 | 48.8827 | 2212100 | 2212100 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 2504500 | DAU | Swakelola |  | 2399600 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Kecamatan Purbatua | 24 | 24 | 24 | 31.7089 | 23.9569 | 23.9569 | 1904500 | 1904500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 15967600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 3897800 | 4996500 | 7391900 | 4996500 | Kecamatan Purbatua | 32 | 47 | 32 | 31.7089 | 46.2931 | 31.2915 | 10971100 | 8575700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 5665800 | DAU | Swakelola |  | 0 | 5665800 | 5665800 | 5665800 | 5665800 | Kecamatan Purbatua | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 1500000 | DAU | Swakelola |  | 370000 | 370000 | 670000 | 740000 | 670000 | Kecamatan Purbatua | 45 | 50 | 45 | 31.7089 | 49.3333 | 44.6667 | 830000 | 760000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 3496000 | DAU | Swakelola |  | 821000 | 821000 | 1621000 | 2061000 | 1621000 | Kecamatan Purbatua | 47 | 59 | 47 | 31.7089 | 58.9531 | 46.3673 | 1875000 | 1435000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 59698200 | DAU | Swakelola |  | 13500000 | 14794100 | 19294100 | 29593300 | 19294100 | Kecamatan Purbatua | 33 | 50 | 33 | 31.7089 | 49.5715 | 32.3194 | 40404100 | 30104900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 32458000 | DAU | Swakelola |  | 4716000 | 7642400 | 12358400 | 17861050 | 12358400 | Kecamatan Purbatua | 39 | 56 | 39 | 31.7089 | 55.0282 | 38.0751 | 20099600 | 14596950 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 2468200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Purbatua | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2468200 | 2468200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 5296300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1186400 | 1186400 | 1186400 | 1186400 | Kecamatan Purbatua | 23 | 23 | 23 | 31.7089 | 22.4005 | 22.4005 | 4109900 | 4109900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 2089300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 519700 | 519700 | 1041100 | 1041100 | Kecamatan Purbatua | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.8301 | 24.8744 | 1569600 | 1048200 | #VALUE!
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Parsaoran Janjiangkola | Purbatua | 83664000 | DAU | Swakelola |  | 11597500 | 11597500 | 19380500 | 34981200 | 19380500 | Kecamatan Purbatua | 24 | 42 | 24 | 31.7089 | 41.8115 | 23.1647 | 64283500 | 48682800 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1531982992 |  |  |  | 363684103 | 440108875 | 644738819 | 815112301 | 658063169 |  | 43 | 54 | 43 | 31.7089 | 53.2064 | 42.0852 | 887244173 | 716870691 | -658063169
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Simangumban | 2207300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 2207300 | 2207300 | Kecamatan Simangumban | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 2207300 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Simangumban | 1255936092 | DAU | Swakelola |  | 340766855 | 395482227 | 577406952 | 702364804 | 577406952 | Kecamatan Simangumban | 46 | 56 | 46 | 31.7089 | 55.9236 | 45.9742 | 678529140 | 553571288 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Simangumban | 27867600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 6966900 | 11611500 | 11611500 | 11611500 | Kecamatan Simangumban | 42 | 42 | 42 | 31.7089 | 41.6667 | 41.6667 | 16256100 | 16256100 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Simangumban | 4188700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 4138700 | 4138700 | Kecamatan Simangumban | 0 | 99 | 0 | 31.7089 | 98.8063 | 0 | 4188700 | 50000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | Simangumban | 0 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Simangumban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Simangumban | 1999000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 662500 | 662500 | Kecamatan Simangumban | 0 | 34 | 0 | 31.7089 | 33.1416 | 0 | 1999000 | 1336500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Simangumban | 9052700 | DAU | Swakelola |  | 611900 | 611900 | 611900 | 2309100 | 611900 | Kecamatan Simangumban | 7 | 26 | 7 | 31.7089 | 25.5073 | 6.7593 | 8440800 | 6743600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Simangumban | 13013500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 986000 | 986000 | 2136050 | 986000 | Kecamatan Simangumban | 8 | 17 | 8 | 31.7089 | 16.4141 | 7.5767 | 12027500 | 10877450 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Simangumban | 3796500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Simangumban | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3796500 | 3796500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Simangumban | 35540000 | DAU | Swakelola |  | 5801000 | 8691400 | 11031400 | 15771400 | 11031400 | Kecamatan Simangumban | 32 | 45 | 32 | 31.7089 | 44.3765 | 31.0394 | 24508600 | 19768600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Simangumban | 2000000 | DAU | Swakelola |  | 300000 | 300000 | 300000 | 1500000 | 300000 | Kecamatan Simangumban | 15 | 75 | 15 | 31.7089 | 75 | 15 | 1700000 | 500000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Simangumban | 7861500 | DAU | Swakelola |  | 1324648 | 1926348 | 2526967 | 3331297 | 2526967 | Kecamatan Simangumban | 33 | 43 | 33 | 31.7089 | 42.3748 | 32.1436 | 5334533 | 4530203 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Simangumban | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 9000000 | 13500000 | 22500000 | 31500000 | 22500000 | Kecamatan Simangumban | 42 | 58 | 42 | 31.7089 | 57.8016 | 41.2868 | 31996800 | 22996800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Simangumban | 23981700 | DAU | Swakelola |  | 2279700 | 7307400 | 7307400 | 12397150 | 12397150 | Kecamatan Simangumban | 31 | 52 | 31 | 31.7089 | 51.6942 | 30.4707 | 16674300 | 11584550 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Simangumban | 1920500 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 728900 | 728900 | Kecamatan Simangumban | 0 | 38 | 0 | 31.7089 | 37.9537 | 0 | 1920500 | 1191600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | Simangumban | 1506100 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 497200 | 497200 | Kecamatan Simangumban | 0 | 34 | 0 | 31.7089 | 33.0124 | 0 | 1506100 | 1008900 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Simangumban | 86615000 | DAU | Swakelola |  | 3600000 | 4336700 | 10456700 | 23956400 | 10456700 | Kecamatan Simangumban | 13 | 28 | 13 | 31.7089 | 27.6585 | 12.0726 | 76158300 | 62658600 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 2737940796 |  |  |  | 257482936 | 655151979 | 1278766674 | 1499501955 | 1278766674 |  | 47 | 55 | 47 | 31.7089 | 54.7675 | 46.7054 | 1459174122 | 1238438841 | -1278766674
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Sipahutar | 1042400 | DAU | Swakelola |  | 1042400 | 1042400 | 1042400 | 1042400 | 1042400 | Kecamatan Sipahutar | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Sipahutar | 2449436096 | DAU | Swakelola |  | 233508216 | 631177259 | 1148003674 | 1327256874 | 1148003674 | Kecamatan Sipahutar | 47 | 55 | 47 | 31.7089 | 54.1862 | 46.8681 | 1301432422 | 1122179222 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Sipahutar | 30000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 12814300 | 17845000 | 12814300 | Kecamatan Sipahutar | 43 | 60 | 43 | 31.7089 | 59.4833 | 42.7143 | 17185700 | 12155000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Sipahutar | 2920000 | DAU | Swakelola |  | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Kecamatan Sipahutar | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Sipahutar | 28891800 | DAU | Swakelola |  | 3463900 | 3463900 | 10184200 | 18338600 | 10184200 | Kecamatan Sipahutar | 36 | 64 | 36 | 31.7089 | 63.4734 | 35.2494 | 18707600 | 10553200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Sipahutar | 7312000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3408400 | 3762600 | 3408400 | Kecamatan Sipahutar | 47 | 52 | 47 | 31.7089 | 51.4579 | 46.6138 | 3903600 | 3549400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Sipahutar | 9999900 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 6799700 | 0 | Kecamatan Sipahutar | 0 | 68 | 0 | 31.7089 | 67.9977 | 0 | 9999900 | 3200200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Sipahutar | 47500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 6106000 | 22553100 | 6106000 | Kecamatan Sipahutar | 13 | 48 | 13 | 31.7089 | 47.4802 | 12.8547 | 41394000 | 24946900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Sipahutar | 900000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 140000 | 670000 | 140000 | Kecamatan Sipahutar | 16 | 75 | 16 | 31.7089 | 74.4444 | 15.5556 | 760000 | 230000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Sipahutar | 5700000 | DAU | Swakelola |  | 424220 | 424220 | 972977 | 1508131 | 972977 | Kecamatan Sipahutar | 18 | 27 | 18 | 31.7089 | 26.4584 | 17.0698 | 4727023 | 4191869 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Sipahutar | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 13624200 | 13624200 | 27248400 | 31789800 | 27248400 | Kecamatan Sipahutar | 50 | 59 | 50 | 31.7089 | 58.3333 | 50 | 27248400 | 22707000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Sipahutar | 22765200 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 9735700 | 15994850 | 9735700 | Kecamatan Sipahutar | 43 | 71 | 43 | 31.7089 | 70.2601 | 42.7657 | 13029500 | 6770350 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Sipahutar | 5443700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 3905500 | 4928500 | 3905500 | Kecamatan Sipahutar | 0 | 91 | 0 | 31.7089 | 90.5358 | 0 | 1538200 | 515200 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Sipahutar | 71532900 | DAU | Swakelola |  | 2500000 | 2500000 | 35031400 | 44092400 | 35031400 | Kecamatan Sipahutar | 49 | 62 | 49 | 31.7089 | 61.6393 | 48.9724 | 36501500 | 27440500 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 2144684050 |  |  |  | 513724998 | 634593243 | 931936207 | 1107716153 | 932986207 |  | 44 | 52 | 44 | 31.7089 | 51.6494 | 43.4533 | 1212747843 | 1036967897 | -932986207
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pakpahan | Pangaribuan | 6140700 | DAU | Swakelola |  | 2539800 | 2539800 | 6140600 | 6140600 | 6140600 | Kecamatan Pangaribuan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.9984 | 99.9984 | 100 | 100 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pakpahan | Pangaribuan | 4484700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 2084700 | 2084700 | 2084700 | Kecamatan Pangaribuan | 47 | 47 | 47 | 31.7089 | 46.4847 | 46.4847 | 2400000 | 2400000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pakpahan | Pangaribuan | 1833444100 | DAU | Swakelola |  | 466593598 | 586853593 | 807198598 | 932998694 | 807198598 | Kecamatan Pangaribuan | 45 | 51 | 45 | 31.7089 | 50.8878 | 44.0264 | 1026245502 | 900445406 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pakpahan | Pangaribuan | 30464500 | DAU | Swakelola |  | 7644100 | 7644100 | 17648900 | 17648900 | 17648900 | Kecamatan Pangaribuan | 58 | 58 | 58 | 31.7089 | 57.9327 | 57.9327 | 12815600 | 12815600 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pakpahan | Pangaribuan | 4496200 | DAU | Swakelola |  | 3236200 | 3236200 | 4496200 | 4496200 | 4496200 | Kecamatan Pangaribuan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pakpahan | Pangaribuan | 2805700 | DAU | Swakelola |  | 495400 | 495400 | 1498700 | 1498700 | 1498700 | Kecamatan Pangaribuan | 54 | 54 | 54 | 31.7089 | 53.4163 | 53.4163 | 1307000 | 1307000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pakpahan | Pangaribuan | 14961600 | DAU | Swakelola |  | 5041200 | 5041200 | 5010200 | 14960200 | 5010200 | Kecamatan Pangaribuan | 34 | 100 | 34 | 31.7089 | 99.9906 | 33.4871 | 9951400 | 1400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pakpahan | Pangaribuan | 4980300 | DAU | Swakelola |  | 1162500 | 1162500 | 4977900 | 4977900 | 4977900 | Kecamatan Pangaribuan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.9518 | 99.9518 | 2400 | 2400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pakpahan | Pangaribuan | 12725000 | DAU | Swakelola |  | 3236200 | 3236200 | 5404300 | 8967300 | 5404300 | Kecamatan Pangaribuan | 43 | 71 | 43 | 31.7089 | 70.4699 | 42.4699 | 7320700 | 3757700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pakpahan | Pangaribuan | 4055500 | DAU | Swakelola |  | 900000 | 900000 | 4055300 | 4055300 | 4055300 | Kecamatan Pangaribuan | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.9951 | 99.9951 | 200 | 200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pakpahan | Pangaribuan | 1995200 | DAU | Swakelola |  |  | 0 | 0 | 900000 | 900000 | Kecamatan Pangaribuan | 0 | 46 | 0 | 31.7089 | 45.1083 | 0 | 1995200 | 1095200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pakpahan | Pangaribuan | 45900000 | DAU | Swakelola |  | 900000 | 900000 | 7920000 | 30780000 | 7920000 | Kecamatan Pangaribuan | 18 | 68 | 18 | 31.7089 | 67.0588 | 17.2549 | 37980000 | 15120000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pakpahan | Pangaribuan | 1000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Kecamatan Pangaribuan | 0 | 15 | 0 | 31.7089 | 15 | 0 | 1000000 | 850000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pakpahan | Pangaribuan | 7920000 | DAU | Swakelola |  | 916500 | 1524750 | 2732159 | 3645909 | 2732159 | Kecamatan Pangaribuan | 35 | 47 | 35 | 31.7089 | 46.0342 | 34.497 | 5187841 | 4274091 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pakpahan | Pangaribuan | 5654300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 2496500 | 5651800 | 2496500 | Kecamatan Pangaribuan | 45 | 100 | 45 | 31.7089 | 99.9558 | 44.1522 | 3157800 | 2500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pakpahan | Pangaribuan | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 9000000 | 9000000 | 27000000 | 31500000 | 27000000 | Kecamatan Pangaribuan | 0 | 58 | 0 | 31.7089 | 57.8016 | 0 | 27496800 | 22996800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pakpahan | Pangaribuan | 31944450 | DAU | Swakelola |  | 6659500 | 6659500 | 13653850 | 17641650 | 13653850 | Kecamatan Pangaribuan | 43 | 56 | 43 | 31.7089 | 55.226 | 42.7425 | 18290600 | 14302800 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pakpahan | Pangaribuan | 77215000 | DAU | Swakelola |  | 5400000 | 5400000 | 19618300 | 19618300 | 19618300 | Kecamatan Pangaribuan | 26 | 26 | 26 | 31.7089 | 25.4074 | 25.4074 | 57596700 | 57596700 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | KANTOR KECAMATAN GAROGA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 2255669610 |  |  |  | 567999719 | 699961545 | 1124453963 | 1265383433 | 1124453963 |  | 50 | 57 | 50 | 31.7089 | 56.0979 | 49.8501 | 1131215647 | 990286177 | -1124453963
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Garoga | 31970800 | DAU | Swakelola | 6 Jenis | 7794000 | 15873000 | 15978000 | 15978000 | 15978000 | Kecamatan Garoga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.9769 | 49.9769 | 15992800 | 15992800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Garoga | 1941759610 | DAU | Swakelola | 20 Orang | 547000619 | 637087045 | 1006135363 | 1119389833 | 1006135363 | Kecamatan Garoga | 52 | 58 | 52 | 31.7089 | 57.6482 | 51.8156 | 935624247 | 822369777 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Garoga | 36087600 | DAU | Swakelola | 4 Orang |  | 12029200 | 12029200 | 18043800 | 12029200 | Kecamatan Garoga | 34 | 50 | 34 | 31.7089 | 50 | 33.3333 | 24058400 | 18043800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Garoga | 3515700 | DAU | Swakelola | 3 Jenis | 3441600 | 3515700 | 3515700 | 3515700 | 3515700 | Kecamatan Garoga | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Garoga | 1997100 | DAU | Swakelola | 7 Jenis | 0 | 0 | 986100 | 986100 | 986100 | Kecamatan Garoga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.3766 | 49.3766 | 1011000 | 1011000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Garoga | 4728000 | DAU | Swakelola | 15 Jenis | 1182000 | 1182000 | 2357500 | 2357500 | 2357500 | Kecamatan Garoga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.8625 | 49.8625 | 2370500 | 2370500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Garoga | 5573800 | DAU | Swakelola | 13 Jenis | 0 | 1851200 | 3056100 | 3056100 | 3056100 | Kecamatan Garoga | 55 | 55 | 55 | 31.7089 | 54.8297 | 54.8297 | 2517700 | 2517700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Garoga | 3622800 | DAU | Swakelola | 7 Jenis | 0 |  | 1802000 | 1802000 | 1802000 | Kecamatan Garoga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.7405 | 49.7405 | 1820800 | 1820800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Garoga | 24840000 | DAU | Swakelola | 108 OH | 4830000 | 4830000 | 12190000 | 12190000 | 12190000 | Kecamatan Garoga | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 49.0741 | 49.0741 | 12650000 | 12650000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Garoga | 60465000 | DAU | Swakelola | 4 Jenis | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | Kecamatan Garoga | 0 | 30 | 0 | 31.7089 | 29.7693 | 0 | 60465000 | 42465000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Garoga | 500000 | DAU | Swakelola | 50 Lembar | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Kecamatan Garoga | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Garoga | 8998400 | DAU | Swakelola | 4736 Kwh | 813900 | 1131600 | 1767850 | 1767850 | 1767850 | Kecamatan Garoga | 20 | 20 | 20 | 31.7089 | 19.6463 | 19.6463 | 7230550 | 7230550 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Garoga | 54496800 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 0 | 13624200 | 13624200 | 27248400 | 13624200 | Kecamatan Garoga | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 50 | 25 | 40872600 | 27248400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Garoga | 16275000 | DAU | Swakelola | 3 Jenis | 2937600 | 2937600 | 6382850 | 7382850 | 6382850 | Kecamatan Garoga | 40 | 46 | 40 | 31.7089 | 45.3631 | 39.2187 | 9892150 | 8892150 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Garoga | 18160000 | DAU | Swakelola | 227 OH | 0 | 0 | 4390000 | 8950000 | 4390000 | Kecamatan Garoga | 25 | 50 | 25 | 31.7089 | 49.2841 | 24.174 | 13770000 | 9210000 | #VALUE!
|  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
|  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
|  | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |  | Garoga | 32720000 | DAU | Swakelola | 3 Orang | 0 | 5400000 | 5400000 | 16560000 | 5400000 | Kecamatan Garoga | 17 | 51 | 17 | 31.7089 | 50.6112 | 16.5037 | 27320000 | 16160000 | #VALUE!
|  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
|  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
|  | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | Garoga | 4960000 | DAU | Swakelola | 62 OH | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | Kecamatan Garoga | 0 | 44 | 0 | 31.7089 | 43.5484 | 0 | 4960000 | 2800000 | #VALUE!
|  | 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Garoga | 4999000 | DAU | Swakelola | 110 Kotak, 31 OH | 0 | 0 | 0 | 2505300 | 2505300 | Kecamatan Garoga | 0 | 51 | 0 | 31.7089 | 50.116 | 0 | 4999000 | 2493700 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 3889223129 |  |  |  | 1149943642 | 1306852759 | 1765586109 | 2065566620 | 1765586109 |  | 46 | 54 | 46 | 31.7089 | 53.11 | 45.3969 | 2123637020 | 1823656509 | -1765586109
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 765300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 765300 | 765300 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 2775726100 | DAU | Swakelola |  | 1096504027 | 1253413144 | 1659332607 | 1905355953 | 1659332607 | Kecamatan Siborongborong | 60 | 69 | 60 | 31.7089 | 68.6435 | 59.7801 | 1116393493 | 870370147 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 44023200 | DAU | Swakelola |  | 3000000 | 3000000 | 18343000 | 25680200 | 18343000 | Kecamatan Siborongborong | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.3333 | 41.6667 | 25680200 | 18343000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 1273700 | DAU | Swakelola |  | 1251000 | 1251000 | 1251000 | 1196000 | 1251000 | Kecamatan Siborongborong | 99 | 94 | 99 | 31.7089 | 93.8997 | 98.2178 | 22700 | 77700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 7000000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 12280500 | DAU | Swakelola |  | 500000 | 500000 | 1537000 | 3790000 | 1537000 | Kecamatan Siborongborong | 13 | 31 | 13 | 31.7089 | 30.8619 | 12.5158 | 10743500 | 8490500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 5083400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 638000 | 1024000 | 638000 | Kecamatan Siborongborong | 13 | 21 | 13 | 31.7089 | 20.144 | 12.5507 | 4445400 | 4059400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 1500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 523500 | 367500 | 523500 | Kecamatan Siborongborong | 35 | 25 | 35 | 31.7089 | 24.5 | 34.9 | 976500 | 1132500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 3640000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 450000 | 900000 | 450000 | Kecamatan Siborongborong | 13 | 25 | 13 | 31.7089 | 24.7253 | 12.3626 | 3190000 | 2740000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 51000000 | DAU | Swakelola |  | 8040000 | 8040000 | 20040000 | 17800000 | 20040000 | Kecamatan Siborongborong | 40 | 35 | 40 | 31.7089 | 34.902 | 39.2941 | 30960000 | 33200000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 28087300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 18635965 | 18635965 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 67 | 0 | 31.7089 | 66.3501 | 0 | 28087300 | 9451335 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 1500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 14 | 0 | 31.7089 | 13.3333 | 0 | 1500000 | 1300000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 10490000 | DAU | Swakelola |  | 885115 | 885115 | 1765730 | 2170730 | 1765730 | Kecamatan Siborongborong | 17 | 21 | 17 | 31.7089 | 20.6933 | 16.8325 | 8724270 | 8319270 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 13500000 | 13500000 | 22500000 | 31664772 | 22500000 | Kecamatan Siborongborong | 42 | 59 | 42 | 31.7089 | 58.1039 | 41.2868 | 31996800 | 22832028 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 28583200 | DAU | Swakelola |  | 6910000 | 6910000 | 12160000 | 14660000 | 12160000 | Kecamatan Siborongborong | 43 | 52 | 43 | 31.7089 | 51.2889 | 42.5425 | 16423200 | 13923200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 2860000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2860000 | 2860000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 2961300 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 2961300 | 2961300 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 75952800 | DAU | Swakelola |  | 19353500 | 19353500 | 28131500 | 42121500 | 28131500 | Kecamatan Siborongborong | 38 | 56 | 38 | 31.7089 | 55.4575 | 37.0381 | 47821300 | 33831300 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG
|  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
|  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
|  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 682000129 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000129 | 682000129 | #VALUE!
|  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pasar Siborongborong | Siborongborong | 99999400 | DAU Tambahan | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Siborongborong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999400 | 99999400 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KANTOR KECAMATAN PAGARAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1733030050 |  |  |  | 337014639 | 659853670 | 670274320 | 980607392 | 670274320 |  | 39 | 57 | 39 | 31.7089 | 56.5834 | 38.6764 | 1062755730 | 752422658 | -670274320
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Pagaran | 1975000 | DAU | Swakelola |  | 756200 | 756200 | 756200 | 756200 | 756200 | Kecamatan Pagaran | 39 | 39 | 39 | 31.7089 | 38.2886 | 38.2886 | 1218800 | 1218800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Pagaran | 17810000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pagaran | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 17810000 | 17810000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Pagaran | 1455099100 | DAU | Swakelola |  | 277440039 | 580480170 | 550735120 | 841201892 | 550735120 | Kecamatan Pagaran | 38 | 58 | 38 | 31.7089 | 57.8106 | 37.8486 | 904363980 | 613897208 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Pagaran | 25160400 | DAU | Swakelola |  | 6290100 | 6290100 | 12580200 | 12580200 | 12580200 | Kecamatan Pagaran | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 12580200 | 12580200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Pagaran | 2165300 | DAU | Swakelola |  | 825900 | 825900 | 825900 | 825900 | 825900 | Kecamatan Pagaran | 39 | 39 | 39 | 31.7089 | 38.1425 | 38.1425 | 1339400 | 1339400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Pagaran | 3020300 | DAU | Swakelola |  | 581000 | 581000 | 911800 | 1499900 | 911800 | Kecamatan Pagaran | 31 | 50 | 31 | 31.7089 | 49.6606 | 30.1891 | 2108500 | 1520400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | Pagaran | 13662000 | DAU | Swakelola |  | 3081000 | 3831000 | 5953000 | 8509500 | 5953000 | Kecamatan Pagaran | 44 | 63 | 44 | 31.7089 | 62.2859 | 43.5734 | 7709000 | 5152500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Pagaran | 3928300 | DAU | Swakelola |  | 819800 | 819800 | 1809800 | 2791800 | 1809800 | Kecamatan Pagaran | 47 | 72 | 47 | 31.7089 | 71.0689 | 46.0708 | 2118500 | 1136500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | Pagaran | 14935900 | DAU | Swakelola |  | 3731900 | 3731900 | 7059700 | 10629500 | 7059700 | Kecamatan Pagaran | 48 | 72 | 48 | 31.7089 | 71.1675 | 47.2667 | 7876200 | 4306400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Pagaran | 700000 | DAU | Swakelola |  | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | Kecamatan Pagaran | 29 | 29 | 29 | 31.7089 | 28.5714 | 28.5714 | 500000 | 500000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Pagaran | 5059700 | DAU | Swakelola |  | 1150000 | 1150000 | 1555000 | 1728000 | 1555000 | Kecamatan Pagaran | 31 | 35 | 31 | 31.7089 | 34.1522 | 30.733 | 3504700 | 3331700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Pagaran | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 13500000 | 13500000 | 27000000 | 31748400 | 27000000 | Kecamatan Pagaran | 50 | 59 | 50 | 31.7089 | 58.2574 | 49.5442 | 27496800 | 22748400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Pagaran | 15294050 | DAU | Swakelola |  | 2880000 | 4810000 | 5760000 | 7760000 | 5760000 | Kecamatan Pagaran | 38 | 51 | 38 | 31.7089 | 50.7387 | 37.6617 | 9534050 | 7534050 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Pagaran | 32198600 | DAU | Swakelola |  | 8498600 | 25398600 | 25398600 | 25398600 | 25398600 | Kecamatan Pagaran | 79 | 79 | 79 | 31.7089 | 78.8811 | 78.8811 | 6800000 | 6800000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | Pagaran | 5249100 | DAU | Swakelola |  | 2624000 | 2619600 | 2624000 | 5248000 | 2624000 | Kecamatan Pagaran | 50 | 100 | 50 | 31.7089 | 99.979 | 49.9895 | 2625100 | 1100 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Pagaran | 5249600 | DAU | Swakelola |  | 2619600 | 2624000 | 2619600 | 5244100 | 2619600 | Kecamatan Pagaran | 50 | 100 | 50 | 31.7089 | 99.8952 | 49.9009 | 2630000 | 5500 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Pagaran | 77025900 | DAU | Swakelola |  | 12116500 | 12335400 | 24485400 | 24485400 | 24485400 | Kecamatan Pagaran | 32 | 32 | 32 | 31.7089 | 31.7885 | 31.7885 | 52540500 | 52540500 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 1630584300 |  |  |  | 184644904 | 355594149 | 490185477 | 568328211 | 490185477 |  | 31 | 35 | 31 | 31.7089 | 34.8543 | 30.062 | 1140398823 | 1062256089 | -490185477
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Parmonangan | 1873700 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Parmonangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1873700 | 1873700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Parmonangan | 1347876100 | DAU | Swakelola |  | 157144904 | 309614149 | 444205477 | 522348211 | 444205477 | Kecamatan Parmonangan | 33 | 39 | 33 | 31.7089 | 38.7534 | 32.956 | 903670623 | 825527889 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Parmonangan | 22400400 | DAU | Swakelola |  | 1340000 | 5020000 | 5020000 | 5020000 | 5020000 | Kecamatan Parmonangan | 23 | 23 | 23 | 31.7089 | 22.4103 | 22.4103 | 17380400 | 17380400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Parmonangan | 1375000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Parmonangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 1375000 | 1375000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | Parmonangan | 23980400 | DAU | Swakelola |  | 1395000 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Kecamatan Parmonangan | 9 | 9 | 9 | 31.7089 | 8.4861 | 8.4861 | 21945400 | 21945400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Parmonangan | 34088000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Parmonangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 34088000 | 34088000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Parmonangan | 500000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Parmonangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Parmonangan | 11575000 | DAU | Swakelola |  | 930000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | Kecamatan Parmonangan | 22 | 22 | 22 | 31.7089 | 21.5119 | 21.5119 | 9085000 | 9085000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Parmonangan | 54000000 | DAU | Swakelola |  | 13500000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Kecamatan Parmonangan | 34 | 34 | 34 | 31.7089 | 33.3333 | 33.3333 | 36000000 | 36000000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Parmonangan | 36343200 | DAU | Swakelola |  | 4815000 | 9315000 | 9315000 | 9315000 | 9315000 | Kecamatan Parmonangan | 26 | 26 | 26 | 31.7089 | 25.6307 | 25.6307 | 27028200 | 27028200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Parmonangan | 12049000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Parmonangan | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 12049000 | 12049000 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Parmonangan | 62923500 | DAU | Swakelola |  | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | Kecamatan Parmonangan | 6 | 6 | 6 | 31.7089 | 5.9119 | 5.9119 | 59203500 | 59203500 | #VALUE!
|  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
|  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
|  | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |  | Parmonangan | 21600000 | DAU | Swakelola |  | 1800000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | Kecamatan Garoga | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 25 | 25 | 16200000 | 16200000 | #VALUE!
|  | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | KANTOR KECAMATAN MUARA KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 2230414240 |  |  |  | 184730230 | 428520830 | 838003374 | 1032152368 | 838003374 |  | 38 | 47 | 38 | 31.7089 | 46.2763 | 37.5716 | 1392410866 | 1198261872 | -838003374
|  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Muara | 2288700 | DAU | Swakelola |  | 614100 | 2288700 | 2108700 | 2108700 | 2108700 | Kecamatan Muara | 93 | 93 | 93 | 31.7089 | 92.1353 | 92.1353 | 180000 | 180000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Muara | 1911862100 | DAU | Swakelola |  | 135588305 | 343489905 | 747842449 | 885330643 | 747842449 | Kecamatan Muara | 40 | 47 | 40 | 31.7089 | 46.3072 | 39.1159 | 1164019651 | 1026531457 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Muara | 28800000 | DAU | Swakelola |  | 4800000 | 12000000 | 12000000 | 14400000 | 14400000 | Kecamatan Muara | 42 | 50 | 42 | 31.7089 | 50 | 41.6667 | 16800000 | 14400000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Muara | 4182500 | DAU | Swakelola |  | 462800 | 4178300 | 4178300 | 4178300 | 4178300 | Kecamatan Muara | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.8996 | 99.8996 | 4200 | 4200 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Muara | 5700000 | DAU | Swakelola |  | 1425000 | 2830000 | 2830000 | 4251300 | 4251300 | Kecamatan Muara | 50 | 75 | 50 | 31.7089 | 74.5842 | 49.6491 | 2870000 | 1448700 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Muara | 9267900 | DAU | Swakelola |  | 2316975 | 2316975 | 2316975 | 6936900 | 6936900 | Kecamatan Muara | 25 | 75 | 25 | 31.7089 | 74.8487 | 25 | 6950925 | 2331000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Muara | 4268000 | DAU | Swakelola |  | 1067000 | 2127300 | 2127300 | 2689500 | 2689500 | Kecamatan Muara | 50 | 64 | 50 | 31.7089 | 63.0155 | 49.843 | 2140700 | 1578500 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | Muara | 17911740 | DAU | Swakelola |  | 4447500 | 8055100 | 8055100 | 9613100 | 9613100 | Kecamatan Muara | 45 | 54 | 45 | 31.7089 | 53.6693 | 44.9711 | 9856640 | 8298640 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Muara | 1575600 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 1002800 | 1002800 | Kecamatan Muara | 0 | 64 | 0 | 31.7089 | 63.6456 | 0 | 1575600 | 572800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Muara | 3475000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Muara | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 3475000 | 3475000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |  | Muara | 14594000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 1950600 | 1950600 | 7213100 | 7213100 | Kecamatan Muara | 14 | 50 | 14 | 31.7089 | 49.4251 | 13.3658 | 12643400 | 7380900 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Muara | 33495000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 360000 | 360000 | 7770000 | 7770000 | Kecamatan Muara | 2 | 24 | 2 | 31.7089 | 23.1975 | 1.0748 | 33135000 | 25725000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Muara | 8450000 | DAU | Swakelola |  | 0 | 0 | 0 | 8450000 | 8450000 | Kecamatan Muara | 0 | 100 | 0 | 31.7089 | 100 | 0 | 8450000 | 0 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Muara | 2000000 | DAU | Swakelola |  | 150000 | 450000 | 450000 | 1350000 | 1350000 | Kecamatan Muara | 23 | 68 | 23 | 31.7089 | 67.5 | 22.5 | 1550000 | 650000 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Muara | 5555400 | DAU | Swakelola |  | 0 | 795000 | 795000 | 1645000 | 1645000 | Kecamatan Muara | 15 | 30 | 15 | 31.7089 | 29.6108 | 14.3104 | 4760400 | 3910400 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Muara | 54496800 | DAU | Swakelola |  | 13500000 | 22500000 | 22500000 | 27000000 | 27000000 | Kecamatan Muara | 42 | 50 | 42 | 31.7089 | 49.5442 | 41.2868 | 31996800 | 27496800 | #VALUE!
|  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Muara | 20093200 | DAU | Swakelola |  | 3558350 | 8378750 | 8378750 | 12235850 | 12235850 | Kecamatan Muara | 42 | 61 | 42 | 31.7089 | 60.8955 | 41.6994 | 11714450 | 7857350 | #VALUE!
|  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Muara | 102398300 | DAU | Swakelola |  | 16800200 | 16800200 | 24837175 | 35977175 | 24837175 | Kecamatan Muara | 25 | 36 | 25 | 31.7089 | 35.1345 | 24.2555 | 77561125 | 66421125 | #VALUE!
|  | 8.01.1.05.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TAPANULI UTARA |  |  | 5199128463 |  |  |  | 1129307566 | 1513347230 | 2233392462 | 2696789177 | 2233392462 |  | 43 | 52 | 43 | 31.7089 | 51.87 | 42.9571 | 2965736001 | 2502339286 | -2233392462
|  | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|  | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 3699700 | 3699700 | 3699700 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 93 | 93 | 93 | 31.7089 | 92.4925 | 92.4925 | 300300 | 300300 | -3699700
|  | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 2855686400 |  |  |  | 681388683 | 962525247 | 1495496229 | 1756399721 | 1495496229 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 25 | 62 | 53 | 31.7089 | 61.5053 | 52.3691 | 1360190171 | 1099286679 | -1495496229
|  | 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 37047600 |  |  |  | 9261900 | 9261900 | 18523800 | 18523800 | 18523800 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 18523800 | 18523800 | -18523800
|  | 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 100 | 100 | 0 | 0 | -4000000
|  | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | 7739400 |  |  |  | 1838100 | 1838100 | 3752200 | 5033700 | 3752200 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 49 | 66 | 49 | 31.7089 | 65.0399 | 48.4818 | 3987200 | 2705700 | -3752200
|  | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 17000000 |  |  |  | 4221600 | 4221600 | 8042000 | 10795000 | 8042000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 48 | 64 | 48 | 31.7089 | 63.5 | 47.3059 | 8958000 | 6205000 | -8042000
|  | 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  | 10962400 |  |  |  | 2735400 | 2735400 | 5457100 | 7252400 | 5457100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.157 | 49.7802 | 5505300 | 3710000 | -5457100
|  | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | 14999900 |  |  |  | 3739000 | 3739000 | 7479800 | 9939300 | 7479800 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.2624 | 49.8657 | 7520100 | 5060600 | -7479800
|  | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  | 7751200 |  |  |  | 0 | 0 | 1418750 | 3634000 | 1418750 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 19 | 47 | 19 | 31.7089 | 46.8831 | 18.3036 | 6332450 | 4117200 | -1418750
|  | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 142405000 |  |  |  | 42310337 | 42310337 | 67028337 | 88407837 | 67028337 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 48 | 63 | 48 | 31.7089 | 62.082 | 47.0688 | 75376663 | 53997163 | -67028337
|  | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 44694400 |  |  |  | 44690000 | 44690000 | 44690000 | 44690000 | 44690000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.9902 | 99.9902 | 4400 | 4400 | -44690000
|  | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 7000000 |  |  |  | 1750000 | 1750000 | 3490000 | 4650000 | 3490000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 67 | 50 | 31.7089 | 66.4286 | 49.8571 | 3510000 | 2350000 | -3490000
|  | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 13999800 |  |  |  | 2493500 | 2493500 | 2493500 | 2698500 | 2698500 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 18 | 20 | 18 | 31.7089 | 19.2753 | 17.811 | 11506300 | 11301300 | -2698500
|  | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | 54496800 |  |  |  | 13624200 | 18165600 | 27248400 | 27248400 | 27248400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 50 | 50 | 31.7089 | 50 | 50 | 27248400 | 27248400 | -27248400
|  | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 27997300 |  |  |  | 5480700 | 5480700 | 12219800 | 16303900 | 12219800 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 44 | 59 | 44 | 31.7089 | 58.2338 | 43.6464 | 15777500 | 11693400 | -12219800
|  | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 11721700 |  |  |  | 2890000 | 2890000 | 5786000 | 7731000 | 5786000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | 66 | 50 | 31.7089 | 65.9546 | 49.3614 | 5935700 | 3990700 | -5786000
|  | 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  | 9989900 |  |  |  | 2415300 | 2415300 | 2415300 | 5166700 | 5166700 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 25 | 52 | 25 | 31.7089 | 51.7192 | 24.1774 | 7574600 | 4823200 | -5166700
|  | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
|  | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
|  | 8.01.02.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  |  | 30000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0
|  | 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  |  | 239631000 |  |  |  | 0 | 48570800 | 66181500 | 125886400 | 66181500 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 28 | 53 | 28 | 31.7089 | 52.5334 | 27.6181 | 173449500 | 113744600 | -66181500
|  | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
|  | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
|  | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah |  |  | 871239063 |  |  |  | 125987946 | 125987946 | 125987946 | 188981919 | 188981919 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15 | 22 | 15 | 31.7089 | 21.6912 | 14.4608 | 745251117 | 682257144 | -188981919
|  | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  |  | 93016700 |  |  |  | 0 | 23023300 | 23023300 | 23023300 | 23023300 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 25 | 25 | 25 | 31.7089 | 24.7518 | 24.7518 | 69993400 | 69993400 | -23023300
|  | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
|  | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  |  | 31539200 |  |  |  | 7644500 | 7644500 | 7644500 | 10311100 | 10311100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 25 | 33 | 25 | 31.7089 | 32.693 | 24.2381 | 23894700 | 21228100 | -10311100
|  | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
|  | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |  |  | 60000000 |  |  |  | 57945000 | 57945000 | 57945000 | 57945000 | 57945000 |  | 97 | 97 | 97 | 31.7089 | 96.575 | 96.575 | 2055000 | 2055000 | -57945000
|  | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
|  | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
|  | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |  | 150000000 |  |  |  | 6421000 | 24677500 | 28367500 | 41700500 | 28367500 |  | 19 | 28 | 19 | 31.7089 | 27.8003 | 18.9117 | 121632500 | 108299500 | -28367500
|  | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |  | 97372900 |  |  |  | 15681500 | 23810100 | 34790100 | 55274100 | 34790100 |  | 36 | 57 | 36 | 31.7089 | 56.7654 | 35.7287 | 62582800 | 42098800 | -34790100
|  | 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 354837800 |  |  |  | 88788900 | 89171400 | 176171400 | 177492900 | 176171400 |  | 50 | 51 | 50 | 31.7089 | 50.0209 | 49.6484 | 178666400 | 177344900 | -176171400
|  | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH*) |  |  | 4448460723 |  |  |  | #REF! | 3211647881 | 4370751222 | 4370751222 | 4370751222 |  | 100 | 100 | 99 | 31.7089 | 98.2531 | 98.2531 | 77709501 | 77709501 | -4370751222
|  | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*) |  |  | 1117277195 |  |  |  | #REF! | 773478940 | 1047901447 | 1047901447 | 1047901447 |  | 100 | 100 | 94 | 31.7089 | 93.7906 | 93.7906 | 69375748 | 69375748 | -1047901447
|  | 2.17.3.30.3.31.03.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN*) |  |  | 2222396205 |  |  |  | #REF! | 1947851841 | 2221684090 | 2221684090 | 2221684090 |  | 100 | 100 | 100 | 31.7089 | 99.968 | 99.968 | 712115 | 712115 | -2221684090
|  | TOTAL |  |  |  | 1365979757893 |  |  |  | #REF! | 268015136528.2 | 550385491565.8101 | 696504577949.12 | 558572473395.8101 |  | 38.2538 | 54.1315 | 38.2538 | 40.2924 | 50.9894 | 40.2924 | 813449206882.1899 | 669475179943.88 | -558572473395.8101
*) Perangkat Daerah Induk
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDAKAB TAPANULI UTARA
JUNJUNGAN SILABAN, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19700323 199703 1 010